## Hoja1
No. HALLAZGO | CODIGO ACCION | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
3.2.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $204’158.499 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE GESTIÓN PARA REINTEGRAR A LAS FARMACIAS Y ALMACENES DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E, LOS MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS FARMACIAS DE LAS PENITENCIARÍAS LA PICOTA, LA MODELO Y EL BUEN PASTOR EN BOGOTÁ | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $204’158.499 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE GESTIÓN PARA REINTEGRAR A LAS FARMACIAS Y ALMACENES DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E, LOS MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS FARMACIAS DE LAS PENITENCIARÍAS LA PICOTA, LA MODELO Y EL BUEN PASTOR EN BOGOTÁ | ADELANTAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO. O NO. 84940-0089-2021 A FIN DE HACER EL BALANCE FINANCIERO Y COBRAR LOS MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS ENTREGADOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE DICHO CONTRATO, CON SU POSTERIOR DESCARGUE DE LOS INVENTARIOS DE LA ENTIDAD, Y QUEDAR A PAZ Y SALVO | CONTRATO LIQUIDADO INVENTARIO DEPURADO | ACTA DE LIQUIDACIÓN FORMADA (EXISTENCIA DEPURADAS / TOTAL EXISTENCIAS EN BODEGA ) *100 | 1 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SUBPROCESO FARMACIA MERCADEO | 2022-11-01 | 2023-06-30
3.2.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SIVICOF | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SIVICOF | REVISAR Y FORTALECER LOS PUNTOS DE CONTROL DEL PROCESO DE REPORTE DE INDICADORES DEL PAA APLICANDO LISTAS DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN DEL DATO Y DEL CARGUE EN LA PLATAFORMA SIVICOF | REPORTE INDICADORES PAA EN EL SIVICOF | (NO INDICADORES REPORTADOS DEL PAA/ TOTAL INDICADORES PAA) * 100 | 1 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2022-11-01 | 2023-06-30
3.2.1.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estratégico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA INADECUADA PLANEACIÓN Y FALTA DE GESTIÓN PARA PONER EN USO LOS EQUIPOS DESTINADOS A LA DOTACIÓN DE LA UHMES TINTAL Y EL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL TINTAL | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA INADECUADA PLANEACIÓN Y FALTA DE GESTIÓN PARA PONER EN USO LOS EQUIPOS DESTINADOS A LA DOTACIÓN DE LA UHMES TINTAL Y EL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL TINTAL | INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS EQUIPOS DESTINADOS A LA DOTACIÓN DE LA UHMES TINTAL, UNA VEZ SE REALICEN LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE ESTA ÁREAS. | EQUIPOS INSTALADOS | (NÚMERO DE EQUIPOS INSTALADOS PARA LA DOTACIÓN DE LA UHMES TINTAL /TOTAL DE EQUIPOS ADQUIRIDOS PARA LA DOTACIÓN DE LA UHMES TINTAL) * 100 | 1 | CONVENIOS Y PROYECTOS | 2022-11-01 | 2023-03-30
3.2.1.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - PDI PARA LA META NO. 33 “CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA DE LA SUBRED” | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - PDI PARA LA META NO. 33 “CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA DE LA SUBRED” | REALIZAR SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO FORMULADO PARA LA VIGENCIA | CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA | (N° DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA EJECUTADOS EN EL PERIODO/N° DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIA PROGRAMADOS) * 100 | 93 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 2022-11-01 | 2023-02-28
3.2.1.5 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos y/o Plan Estrátegico | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA DEFICIENTE GESTIÓN DE LA SUBRED PARA ADECUAR Y DAR USO A LAS CUATRO (4) SALAS DE CIRUGÍA, EL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN Y LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UBICADAS EN EL SEGUNDO PISO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MÉDICA ESPECIALIZADA - UHMES TINTA | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA DEFICIENTE GESTIÓN DE LA SUBRED PARA ADECUAR Y DAR USO A LAS CUATRO (4) SALAS DE CIRUGÍA, EL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN Y LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UBICADAS EN EL SEGUNDO PISO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MÉDICA ESPECIALIZADA - UHMES TINTA | REALIZAR LA OBRA DE ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS SALAS DE CIRUGÍA Y LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS UBICADAS EN EL SEGUNDO PISO DE LA UNIDAD HOSPITALARIA MÉDICA ESPECIALIZADA - UHMES TINTAL | % DE CUMPLIMIENTO DE AVANCE OBRAS DE ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | (NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO) * 100 | 1 | CONVENIOS Y PROYECTOS | 2022-11-01 | 2023-03-30
3.2.2.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $271’544.379 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE FACTURACIÓN DE TRASLADOS Y VALORACIONES MÉDICAS REALIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA - APH | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL POR VALOR DE $271’544.379 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE FACTURACIÓN DE TRASLADOS Y VALORACIONES MÉDICAS REALIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA - APH | REALIZAR EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y JURÍDICO ANTE LAS EPS Y/O IPS VITAL LIFE SAS Y LÍNEA MÉDICA DE AMBULANCIAS SAS, CON EL FIN DE FACTURAR LOS SERVICIOS PRESTADOS. | % CUMPLIMIENTO DE ACCIONES REQUERIDAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA | (NO. DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y JURÍDICAS GESTIONADAS/NO. DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y JURÍDICAS IDENTIFICADAS) X 100 | 80 | DESARROLLO INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECCIÓN DE URGENCIAS DIRECCIÓN FINANCIERA | 2022-11-01 | 2023-08-30
3.2.2.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REALIZACIÓN DE PRÓRROGAS DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 7795 – 2021 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REALIZACIÓN DE PRÓRROGAS DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 7795 – 2021 | GENERAR UNA ALERTA SEMANAL SOBRE LOS VENCIMIENTOS CONTRACTUALES AL INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | SEGUIMIENTOS SEMANALES | (NO. SEGUIMIENTOS REALIZADOS/ NO. TOTAL DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS) *100 | 1 | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | 2022-11-01 | 2023-06-30
3.2.2.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CREAR Y CONFORMAR EXPEDIENTES DE ARCHIVO CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y ACTUACIONES CONTRACTUALES | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CREAR Y CONFORMAR EXPEDIENTES DE ARCHIVO CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y ACTUACIONES CONTRACTUALES | IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN DEL LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES | PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO | PROCEDIMIENTO IMPLEMENTADO | 1 | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | 2022-11-01 | 2023-06-30
3.2.2.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCUMPLIR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 491-2021 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCUMPLIR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 491-2021 | FORTALECER LA ADHERENCIA AL INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DEL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACIÓN | ADHERENCIA AL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACIÓN. | (NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NUMERO TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN LA VIGENCIA) * 100 | 1 | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | 2022-11-01 | 2023-06-30
3.3.1.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA FALTA DE GESTIÓN DE COBRO OPORTUNO, QUE HA PERMITIDO QUE LAS CUENTAS POR COBRAR MAYORES A 360 DÍAS SE HAYAN INCREMENTADO EN $9.218’695.879 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR LA FALTA DE GESTIÓN DE COBRO OPORTUNO, QUE HA PERMITIDO QUE LAS CUENTAS POR COBRAR MAYORES A 360 DÍAS SE HAYAN INCREMENTADO EN $9.218’695.879 | REVISAR Y/O ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN EL MANUAL DE GESTIÓN DE INGRESOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE, QUE CONTEMPLE EL PROCESO PREVIO DE COBRO DE CARTERA PARA AQUELLAS EPS QUE SE ENCUENTREN EN MEDIDA ESPECIAL O INTERVENCIÓN, CON ANTERIORIDAD A SU LIQUIDACIÓN, ACTUALIZANDO LA MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE LAS ERP DE ACUERDO A LOS SALDOS, MOVIMIENTOS Y CIRCULARIZACIONES, PARA SER REMITIDA A COBRO COACTIVO. | ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL | (# DE PROCEDIMIENTOS IDENTIFICADOS CON NECESIDAD DE ACTUALIZACIÓN / # DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS DEL PROCESO) * 100% | 1 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 2022-11-01 | 2023-06-30
3.3.1.2 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE GESTIÓN PARA LA DEPURACIÓN DE LOS REGISTROS PRESENTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EN LA SUBCUENTA PRÉSTAMOS POR MEDICAMENTOS QUE ASCIENDE A LA SUMA DE $1.231’234.464 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE GESTIÓN PARA LA DEPURACIÓN DE LOS REGISTROS PRESENTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EN LA SUBCUENTA PRÉSTAMOS POR MEDICAMENTOS QUE ASCIENDE A LA SUMA DE $1.231’234.464 | REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LAS CUATRO SUBREDES DE SERVICIOS DE SALUD PARA DEFINIR LA METODOLOGÍA DE CRUCE DE LOS PRESTAMOS A FIN DE DISMINUIR EL SALDO DE LA CUENTA | DISMINUCIÓN DEL SALDO DEL HALLAZGO | VALOR DEL HALLAZGO - VALOR GESTIONADO= MENOR VALOR DEL HALLAZGO | 70 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 2022-11-01 | 2023-06-30
3.3.1.3 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE CONTROL AL DETERMINARSE QUE LOS BIENES INMUEBLES, REGISTRADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, PRESENTAN DIFERENCIA ENTRE LOS REPORTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL ÁREA DE ACTIVOS FIJOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE CONTROL AL DETERMINARSE QUE LOS BIENES INMUEBLES, REGISTRADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, PRESENTAN DIFERENCIA ENTRE LOS REPORTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL ÁREA DE ACTIVOS FIJOS | CARGAR CONCILIACIONES ENTRE CONTABILIDAD Y ACTIVOS FIJOS A DICIEMBRE 2021, LIBROS AUXILIARES Y CUENTA FISCAL DONDE SE EVIDENCIA QUE NO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LAS ÁREAS. (ALMERA, APLICATIVO PARA EL CARGUE DE EVIDENCIA) | CARGUE DE CONCILIACIONES CON EL ÁREA DE ACTIVOS FIJOS | CARGUE AL 100% DE CONCILIACIONES CON EL ÁREA DE ACTIVOS FIJOS | 1 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 2022-11-01 | 2023-06-30
3.3.1.4 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE GESTIÓN Y CONTROL PARA ESTABLECER LA SITUACIÓN JURÍDICA REAL DE TERRENOS Y EDIFICACIONES EN DONDE FUNCIONAN CENTROS DE ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A CARGO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE GESTIÓN Y CONTROL PARA ESTABLECER LA SITUACIÓN JURÍDICA REAL DE TERRENOS Y EDIFICACIONES EN DONDE FUNCIONAN CENTROS DE ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A CARGO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S. | REALIZAR EL ESTUDIO DE TÍTULOS DE LOS PREDIOS USS PUERTA DE TEJA, USS SAN BERNARDINO, USS ALQUERÍA Y USS PATIO BONITO, CON EL FIN DE DEFINIR LA TITULARIDAD DE LOS INMUEBLES EN MENCIÓN Y SANEAR JURÍDICAMENTE LOS MISMOS. | ESTUDIO DE TÍTULOS REALIZADOS | (N° DE INMUEBLES CON ESTUDIO DE TÍTULOS/TOTAL DE BIENES PENDIENTES DE DEFINIR SITUACIÓN JURÍDICA) * 100 | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 2022-11-01 | 2023-06-30
3.3.1.5 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO DETERMINARSE LA RAZÓN DEL REGISTRO EN LA SUBCUENTA, OTRAS PROVISIONES - 279090 “MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS”, POR VALOR DE $8.095’468.492, SITUACIÓN QUE CAUSA INCERTIDUMBRE EN EL SALDO TOTAL DE LA CUENTA | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR NO DETERMINARSE LA RAZÓN DEL REGISTRO EN LA SUBCUENTA, OTRAS PROVISIONES - 279090 “MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS”, POR VALOR DE $8.095’468.492, SITUACIÓN QUE CAUSA INCERTIDUMBRE EN EL SALDO TOTAL DE LA CUENTA | REALIZAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE DEL REGISTRO REALIZADO TOMANDO LAS PRETENSIONES INICIALES DEL REPORTE SIPORJ EN LA VIGENCIA 2021. | AJUSTE REGISTRO SIPROJ DE LA VIGENCIA 2021 | MODIFICACIÓN REGISTRO VALOR CERO (O) | 1 | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2022-11-01 | 2023-06-30
3.3.1.6 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Financieros | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $11’005.864 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD | HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE $11’005.864 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS IMPUESTAS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD | FORTALECER EL CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS CLÍNICOS EN EL PERSONAL ASISTENCIAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE, MEDIANTE LA ESTRATEGIA MENTORING | SOCIALIZACIÓN RIESGO CLÍNICO | (TOTAL DE UNIDADES CON ATENCIÓN ASISTENCIAL SOCIALIZADAS / TOTAL DE UNIDADES CON ATENCIÓN ASISTENCIAL) * 100 | 1 | SUBGERENCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 2022-11-01 | 2023-02-28
3.3.4.1 | 1 | DIRECCIÓN SECTOR SALUD | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIA EN EL PROCESO DE RECAUDO EN EL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR DE LA VIGENCIA 2021, DE ACUERDO CON LA META PROYECTADA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIA EN EL PROCESO DE RECAUDO EN EL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR DE LA VIGENCIA 2021, DE ACUERDO CON LA META PROYECTADA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS | INFORMAR A LOS DIFERENTES ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ORDEN NACIONAL, LA AFECTACIÓN ECONÓMICA QUE SE GENERA EN LAS ESE, POR EL NO PAGO OPORTUNO DE DICHAS ACREENCIAS, RECOMENDANDO MESAS DE CONCILIACIÓN MÁS DINÁMICAS, DONDE LOS COMPROMISOS DE PAGO QUE SE ESTABLECEN EN LAS MISMAS SE CUMPLAN EN TIEMPO Y DINERO DE ACUERDO CON LO PACTADO | OFICIOS REMITIDOS A ENTES DE CONTROL | NO. OFICIOS REMITIDOS / NO. EPS EN INTERVENCIÓN *100 | 1 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 2022-11-01 | 2023-06-30