## PLAN DE TRABAJO sedes Integrada
|  | PLAN DE TRABAJO | [20 empty] | Versión: | 7
[23 empty] | Fecha de aprobación: | 2024-12-24
[23 empty] | Código: | 02-01-FO-0013
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  | PLAN DE FORMALIZACION LABORAL VIGENCIA 2025 | [17 empty] | OBJETIVO DEL PLAN:
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN |  | DIRECCION OPERATIVA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO |  |  |  | SERVICIO/ ÁREA /UNIDAD | [8 empty] | DIRECCION OPERATIVA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO |  |  |  |  | Realizar de manera progresiva la provisión de los empleos en vacancia de la planta de personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. a partir de la identificación de las necesidades institucionales para la prestación de los servicios y la disponibilidad presupuestal, en cumplimiento de lo establecido del artículo 100 del Acuerdo 927 de 2024 "Plan Distrital de Desarrollo, Bogotá camina segura"
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO |  | 2025-01-01 |  |  |  | FECHA DE FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO | [12 empty] | 2025-12-31
SEGUIMIENTO SEMESTRAL
[20 empty] | Nombre del Responsable de seguimiento al plan Líder de la sede |  |  |  |  | YEIMY LORENA COLMENARES GONZALEZ
[5 empty] | CRONOGRAMA | [14 empty] | Periodicidad del Seguimiento |  | SEMESTRAL
N.º | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | RESPONSABLE (Nombre y Cargo) | META | RECURSOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | Año: | [11 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  | Fecha de seguimiento: (17 06 /2025 ) | Fecha de seguimiento: (ddd/mm/aa) | Fecha de seguimiento: (ddd/mm/aa) | Fecha de seguimiento: (ddd/mm/aa) | Fecha de seguimiento: (ddd/mm/aa)
1 | Realizar el reporte y actualización de las vacantes definitivas de empleos de carrera en la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC, de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil . | VICTOR RAUL ANZOLA Profesional Universitario | Realizar el 100% del reporte y actualización de las vacantes definitivas de empleos de carrera en la Oferta Pública de Empleos de Carrera OPEC. | Profesional de la Direccion de Talento Humano Herramientas tecnológicas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Reporte de actualización en el aplicativo OPEC de la CNSC | DESARROLLO |  |  |  |  | Se cuenta con reporte de la OPEC y anexos adjuntos en e aplicativo de los meses de Enero. Febrero.Marzo. Abril; mayo, Junio, 2025 respectivamente | bar: Año: Ene to Año: Dic
2 | Realizar la actualizacion de las novedades de la planta de personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente y reportarlas en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública SIDEAP. | VICTOR RAUL ANZOLA Profesional Universitario | Realizar el 100% de la actualizacion de las novedades generadas en la planta de personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. en el SIDEAP | Profesional de la Direccion de Talento Humano SIDEAP Herramientas tecnológicas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Reporte generado por el SIDEAP | DESARROLLO |  |  |  |  | Reporte en el SIDEAP de las novedades de los meses de Enero , Febrero,Marzo , Abril, Mayo y j Junio respectivamente con anexos en el aplicativo almera | bar: Año: Ene to Año: Dic
3 | Realizar la identificación de las vacantes objeto de provisión transitoria de empleos de carrera administrativa mediante el encargo por derecho preferente de acuerdo a las prioridades que se determinen a partir de la identificación de las necesidades institucionales para la prestacion de los servicios y disponibilidad presupuestal de la entidad. | RUTH VALDERRAMA RUEDA Profesional Universitario II-OPS | Realizar el 100% de la identificación de la provisión de vacantes objeto de provisión transitoria de empleos de carrera administrativa mediante el encargo por derecho preferente | Profesional de la Direccion de Talento Humano SIDEAP Herramientas tecnológicas | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Base de datos de identificación de vacantes | DESARROLLO |  |  |  |  | Base de datos de los empleo vacantes al presente reporte mes Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo (ver anexo) | bar: Año: Feb to Año: Dic
4 | Realizar la verificación de los servidores públicos de carrera administrativa para acceder al encargo por derecho preferente para la provisión transitoria de los empleos, que sean producto de cualquier situación jurídica que las haya ocasionado teniendo en cuenta el análisis de las necesidades de empleos de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad y la disponibilidad presupuestal. | RUTH VALDERRAMA RUEDA Profesional Universitario II-OPS | Realizar el 100% de la verificacion de los servidores de la planta de personal con derechos de carrera para acceder al encargo por derecho preferente. | Profesional de la Direccion de Talento Humano SIDEAP Herramientas tecnológicas | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Publicacion de los estudios realizados para la provisión de vacantes temporales y/o definitivas generadas en empleos de carrera administrativa de la planta de personal | DESARROLLO |  |  |  |  | Publicación estudios para la provisión de empleos de carrera administrativa en la página web (https://subredsuroccidente.gov.co/entidad-2-2/provision-de-vacantes-temporales-definitivas/), documentos anexos para su consulta | bar: Año: Feb to Año: Dic
5 | Realizar la provision de empleos en vacancia mediante nombramientos en provisionalidad agotado el Derecho preferente de encargos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019. | RUTH VALDERRAMA RUEDA Profesional Universitario II-OPS | Realizar la provisión de empleos mediante nombramiento provisionalidad una vez agotado el derecho preferente de encargo de las vacantes identificadas que sean producto de cualquier situación jurídica que las haya ocasionado teniendo en cuenta el análisis de las necesidades de empleos de la entidad para el cumplimiento de su misionalidad y la disponibilidad presupuestal. | Profesional de la Direccion de Talento Humano Herramientas tecnológicas | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Publicacion de actos administrativos de nombramientos provisionales, encargos por derecho preferente y contratos de empleos de trabajadores oficiales | DESARROLLO |  |  |  |  | Publicación de actos administrativos de los empleos provistos en la página web (https://subredsuroccidente.gov.co/entidad-2-2/provision-de-vacantes-temporales-definitivas/), documentos anexos para su consulta La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., en cumplimiento de su compromiso con la formalización laboral, los acuerdos laborales suscritos con las organizaciones sindicales llevó a cabo la provisión total de cincuenta y cuatro (54) vacantes a corte primer semestre de 2025, . De estas, treinta y una (31) corresponden a vacantes definitivas convocadas en el marco del proceso de formalización laboral, y veintitrés (23) generadas por diversas situaciones administrativas, distribuidas según la modalidad de provisión de la siguiente manera: Encargo por derecho preferente: 7 empleos Nombramiento en provisionalidad: 44 empleos Trabajadores oficiales: 3 empleos | bar: Año: Feb to Año: Dic
CONSOLIDADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE TRABAJO
| N° total de actividades : | [17 empty] | ACCIONES COMPLETAS
5
Indicadores relacionados al plan de trabajo
| Indicador | Meta | I TRIMESTRE | I SEMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | Año: Ene: SEMESTRE | INDICADOR DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL
| (Número de acciones desarrolladas del plan de trabajo por vigencia para la estrategia de formalización laboral / Número de acciones programadas por vigencia en el Plan de trabajo de la estrategia de formalización laboral)*100 | 100% |  | 5/5*100 |  |  | Año: Ene: indicadores plan anual de vacantes *No. de empleos de carrera administrativa provistos mediante encargo / No. de vacantes de carrera administrativa a ser provistas mediante la figura de encargo *100 : 7 / 7 *100 - 100% *(No. de empleos de carrera administrativa provistos mediante nombramiento provisional / No. de vacantes de carrera administrativa a ser provistas mediante nombramiento provisional : 44 /44*100 =100% *No. de cargos de carrera administrativa reportados en la OPEC / No. de vacantes de carrera administrativa en vacancia definitiva) * 100 : 1041 corte Junio 30 2025 *((No. de cargos de periodo fijo provistos en el semestre/ No. de cargos de periodo fijo retirados en el semestre * 100 ): 13/14 *100: 92.85% (No de cargos de trabajadores oficiales misionales provistos en el semestre/ No. de trabajadores oficiales misionales retirados en el semestre inmediatamente anterior* 100): 3 /3*100: 100% | ESTADO | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | SEG 4 | SEG 5
[19 empty] | EN DESARROLLO | 50%
Elaboración
Nombre |  | Cargo |  | Firma
RUTH ESPERANZA VALDERRAMA RUEDA VICTOR RAUL VENEGAS IVONNE MORENO FONSCEA |  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO II OPS PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 19 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 19
Aprobación | [18 empty] | Observaciones generales del plan:
Nombre |  | Cargo |  | Firma | [14 empty] | El segumiento del cumplimiento del Plan se realizará de manera semestral en la vigencia 2025
| YEIMY LORENA COLMENARES GONZALEZ | DIRECTOR OPERATIVO- DIRECCION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo 1.Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo 2.Objetivo del Plan de trabajo destinado a: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta establecer el para que del plan y el como lo llevara a cabo) 3.Proceso al que pertenece el plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos 4.Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la red donde se genera el plan de trabajo 5.Fecha de inicio de ejecución del plan de trabajo: fecha en la que inicia las actividades que se programan en el plan de trabajo 6.Fecha de finalización del plan de trabajo: fecha en la que finaliza las actividades que se programaron en el plan de trabajo 7.Actividad específica: descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo 8.Responsable: Colocar nombre y cargo de responsable de ejecutar cada acción 9.Recursos: Realizar descripción de los recursos adicionales a los existente que se requiere para ejecutar el plan de trabajo tales como contratación de personal, adquisición de equipos, entre otros. 10.Cronograma: indicar la fecha de inicio y la fecha de finalización por cada actividad en el formato (dd-mm-aa), en la casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 11.Observaciones: colocar las aclaraciones o información que se considere necesaria aclarar de cada actividad 12.Seguimiento: en las casillas de seguimiento se deberá registrar el nombre, cargo y servicio al que pertenece la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, las fechas que se programaran para realizar el seguimiento . Este plan se debe enviar matricula Cuando se realice el seguimiento se colocará el estado en que se encuentra la ejecución de cada actividad (Completo: cuando la actividad se ejecutó completamente), en las observaciones del seguimiento se deberá describir los soportes y la ubicación de dichos soportes de la ejecución de la actividad, así como el detalle de las dificultades de la realización de la actividad o porque esta no se ha podido llevar a cabo, entre observaciones que se considere necesarias, Tenga en cuenta que para planes con un tiempo de ejecución inferior a un mes deberá realizar un solo seguimiento, planes con un tiempo de ejecución a seis meses mínimo se le deberá realizar 2 seguimientos y planes anuales mínimo 3 seguimientos 13.N° total de actividades: Suma de las actividades contempladas en el plan de trabajo 14.Consolidado de las actividades descritas en el plan de trabajo: Sumatoria de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 15.Indicador de cumplimiento del plan de trabajo: Porcentaje de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 16.Indicadores relacionados con el plan de trabajo: coloque los indicadores que demuestran el impacto del plan de trabajo o se afectan por la ejecución del mismo
Note on A6: Sharon: HOSPITALARIO, AMBULATORIO Y/ O URGENCIAS
Note on V12: Iban IC. Cadena: Relacionar los productos que serán la evidencia para el cumplimiento de la actividad y componente