## PLAN DE TRABAJO sedes Integrada
|  | PLAN DE TRABAJO CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y DESARROLLO | [20 empty] | Versión: | 8
[23 empty] | Fecha de aprobación: | 2025-06-27
[23 empty] | Código: | 02-01-FO-0013
NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO : |  | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2025 | [17 empty] | OBJETIVO DEL PLAN: Fortalecer las competencias y las habilidades de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE a través del Plan Institucional de Capacitación, orientado al mejoramiento institucional.
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |  |  |  | SERVICIO/ ÁREA /UNIDAD | [8 empty] | FORMACIÓN Y DESARROLLO
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO |  | 2025-02-01 |  |  |  | FECHA DE FINALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO | [12 empty] | 2025-12-31
SEGUIMIENTO
[20 empty] | Nombre del Responsable de seguimiento al plan Líder de la sede |  |  |  |  | (Norma Viviana Morales Prieto/ Profesional Especializado II Formación y Desarrollo - Gestión del Talento Humano)
[5 empty] | CRONOGRAMA | [14 empty] | Periodicidad del Seguimiento |  | Trimestral
N.º Temática | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | RESPONSABLE (Nombre y Cargo) | META | RECURSOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | Año: |  |  | 2025 | [8 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  | Fecha de seguimiento: (04/04/2025) | Fecha de seguimiento: (02/17/2025) | Fecha de seguimiento: (ddd/mm/aa) | Fecha de seguimiento: (ddd/mm/aa) | Fecha de seguimiento: (ddd/mm/aa)
1 | (Eje 1. Paz Total, memoria y derechos humanos) Construcción de redes | Formación y Desarrollo / Dirección de Gestión del Riesgo / Oficina de Desarrollo Institucional | Realizar la actividad programada en el tercer trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | bar: 2025 Jul
2 | (Eje 1. Paz Total, memoria y derechos humanos) Cultura de paz | Formación y Desarrollo / Dirección de Gestión del Riesgo / Oficina de Desarrollo Institucional | Realizar la actividad programada en el cuarto trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | bar: 2025 Oct
3 | (Eje 1. Paz Total, memoria y derechos humanos) Participación ciudadana enfocado a DDHH | Formación y Desarrollo / Dirección de Gestión del Riesgo / Oficina de Desarrollo Institucional / Oficina de Participación Ciudadana | Realizar la actividad programada en el segundo trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera |  | COMPLETO |  |  |  | * El día 29 de abril 2025 se realiza un EAC llamado "Participación Ciudadana con enfoque de Derechos Humanos", en el cual participaron 26 colaboradores. | bar: 2025 Abr
4 | (Eje 1. Paz Total, memoria y derechos humanos) Derechos Humanos | Formación y Desarrollo / Dirección de Gestión del Riesgo / Oficina de Desarrollo Institucional | Realizar la actividad programada en el primer trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | COMPLETO |  |  |  |  | * El día 28 de febrero del 2025 se realiza en la Unidad de Pablo VI la socialización de la Estrategia de Tejiendo Redes Solidarias y Saludables, con el fin de articular esfuerzos en todas con condiciones de inclusión de las diferentes poblaciones de personas que se encuentran en la Subred. * El 17 de Marzo se realiza un EAC llamado "Derechos humanos en víctimas en conflicto armado y acciones para evitar la discriminación", en el cual participaron 20 colaboradores. | bar: Año: Ene
5 | (Eje 2. Territorio, vida y ambiente) Cambio climático y desafíos. | Formación y Desarrollo / Dirección Administrativa (Gestión Ambiental) / Dirección de Gestión del Riesgo | Realizar la actividad programada en el segundo trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera |  | COMPLETO |  |  |  | * El día 29 de mayo 2025 se realiza un EAC llamado "Cambio climático y desafíos", en el cual participaron 40 colaboradores. | bar: 2025 Abr
6 | (Eje 2. Territorio, vida y ambiente) Desarrollo sostenible (reporte y gestión de residuos). | Formación y Desarrollo / Dirección Administrativa (Gestión Ambiental) / Dirección de Gestión del Riesgo | Realizar la actividad programada en el primer trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | COMPLETO |  |  |  |  | * El día 14 de febrero 2025 se realiza un EAC llamado "Desarrollo Sostenible - Reporte y Gestión de Residuos", en el cual participaron 19 colaboradores. | bar: Año: Ene
7 | (Eje 2. Territorio, vida y ambiente) Energías renovables. | Formación y Desarrollo / Dirección Administrativa (Gestión Ambiental) / Dirección de Gestión del Riesgo | Realizar la actividad programada en el tercer trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | bar: 2025 Jul
8 | (Eje 3 Mujeres, inclusión y diversidad) Prevención de todo tipo de violencia. | Formación y Desarrollo / Bienestar Social e Incentivos / Oficina de Calidad (Humanización) | Realizar la actividad programada en el segundo trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera |  | COMPLETO |  |  |  | * El día 11 de abril 2025 se realiza un EAC llamado "Socialización guía práctica para la aplicación del protocolo integral en salud para la atención a víctimas de violencia sexual", en el cual participaron 114 colaboradores. * El día 14 de abril 2025 se realiza un EAC llamado "Cumplimiento del deber de la debida diligencia y oficiosidad, activación de rutas en Fiscalía y Comisaría de Familia", en el cual participaron 31 colaboradores. * El día 26 de junio 2025 se realiza un EAC llamado "Tratos irrespetuosos y su incidencia disciplinaria", en el cual participaron 16 colaboradores. | bar: 2025 Abr
9 | (Eje 3 Mujeres, inclusión y diversidad) Trabajos de cuidado de personas y animales de compañía. | Formación y Desarrollo / Calidad de Vida del Trabajador / Dirección Servicios Ambulatorios / Dirección Servicios Urgencias / Dirección Gestión Riesgo / Dirección Servicios Hospitalarios | Realizar la actividad programada en el tercer trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | bar: 2025 Jul
10 | (Eje 3 Mujeres, inclusión y diversidad) Formación en Lengua de señas. | Formación y Desarrollo / Oficina de Gestión del Conocimiento | Realizar la actividad programada en el tercer trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | bar: 2025 Jul
11 | (Eje 3 Mujeres, inclusión y diversidad) Convivencia, diversidad cultural y enfoque de género | Formación y Desarrollo / Bienestar Social e Incentivos / Oficina de Calidad (Humanización) / Oficina de Participación Ciudadana | Realizar la actividad programada en el primer trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | COMPLETO |  |  |  |  | * El día 26 de febrero 2025 se realiza un EAC llamado "Convivencia, diversidad cultural y enfoque de género", en el cual participaron 26 colaboradores. | bar: Año: Ene
12 | (Eje 4 Transformación digital y cibercultura) Inteligencia Artificial | Formación y Desarrollo / Oficina de Tics | Realizar la actividad programada en el segundo trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera |  | COMPLETO |  |  |  | Por medio de nota interna SSO-2025-430-002698-3 se invita a los funcionarios administrativos "En el marco del proceso de inducción y reinducción de los Servidores Públicos del Distrito el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD, invita a todo el Talento Humano Administrativo de la Subred a realizar el curso Inteligencia Artificial Generativa", el cual fue realizado dentro del plazo 108 funcionarios. | bar: 2025 Abr
13 | (Eje 4 Transformación digital y cibercultura) Seguridad Informática y transformación digital | Formación y Desarrollo / Oficina de Tics /Oficina de Comunicaciones | Realizar la actividad programada en el segundo trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera |  | COMPLETO |  |  |  | * El día 16 de junio 2025 se realiza un EAC llamado "Seguridad Informática en la Subred Sur Occidente ESE", en el cual participaron 42 colaboradores. | bar: 2025 Abr
14 | (Eje 4 Transformación digital y cibercultura) Redacción, ortografía y comprensión lectora | Formación y Desarrollo / Oficina de desarrollo Institucional | Realizar la actividad programada en el primer trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | bar: 2025 Jul
15 | (Eje 4 Transformación digital y cibercultura) Creatividad, innovación e investigación | Formación y Desarrollo / Oficina de Tics / Oficina de Gestión del Conocimiento | Realizar la actividad programada en el cuarto trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | bar: 2025 Oct
16 | (Eje 4 Transformación digital y cibercultura) Fortalecimiento de Competencias para el uso de herramientas Ofimáticas | Formación y Desarrollo / Oficina de Tics | Realizar la actividad programada en el segundo trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera |  | COMPLETO |  |  |  | Se realiza la invitación a los funcionarios que se encuentran nuevos en Teletrabajo a realizar el curso de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá "Teletrabajo para Tele trabajadores de Entidades y Organismos del Distrito Capital", los cuales han remitido 3 certificados. Convocatoria para la realización de Cursos con el SENA, donde se oferta los cursos (CURSO VISUALIZACIÓN DE DATOS USANDO POWER BI, MANEJO DE HERRAMIENTAS MICROSOFT OFFICE 2016; APLICACION DE FUNCIONES Y COMBINACIONES MULTIPLES EN EXCEL PARA SOLUCION DE PROBLEMAS), en espera de respuesta del SENA. | bar: 2025 Abr
17 | (Eje 4 Transformación digital y cibercultura) Manejo de herramientas y plataformas | Formación y Desarrollo / Oficina de Tics | Realizar la actividad programada en el primer trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | COMPLETO |  |  |  |  | * El día 6 de marzo 2025 se realiza un EAC llamado "Generalidades Almera", en el cual participaron 18 colaboradores. | bar: Año: Ene
18 | (Eje 5 Probidad, ética e identidad de lo público) Planeación Estratégica | Formación y Desarrollo / Desarrollo Institucional (Planeación Estratégica) / Oficina de Calidad / Control Interno / Dirección de Talento Humano / Dirección de Contratación | Realizar la actividad programada en el segundo trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera |  | COMPLETO |  |  |  | * El día 12 de febrero 2025 se realiza un EAC llamado "Socialización Lineamientos Circular 01-2025", en el cual participaron 241 funcionarios. * El día 27 de febrero 2025 dentro del EAC de Profesionales de Enfermería se trabaja el tema "Resultados de Auditoria Autocontrol; Glosas", en el cual participaron 99 colaboradores. * El día 14 de marzo 2025 se realiza un EAC llamado "Socialización del Plan Institucional de Capacitación (PIC) y parámetros de los Encuentros de Aprendizaje (EAC)", en el cual participaron 20 participantes. * El día 25 de marzo 2025 dentro del EAC de Proceso Gestión Clínica de Urgencias se trabaja el tema "Socialización Auditoria PAMEC", en el cual participaron 68 colaboradores. * El día 27 de marzo 2025 dentro del EAC de Profesionales de Enfermería se trabaja el tema "Auditoria de Ciclo de Servicio", en el cual participaron 122 colaboradores. * El día 16 de abril 2025 dentro del EAC de Auxiliares de Enfermería se trabaja el tema "Auditoria de Ciclo de Servicio", en el cual participaron 331 colaboradores. * El día 22 de abril 2025 dentro del EAC de Proceso Gestión Clínica de Urgencias se trabaja el tema "Socialización Auditoria PAMEC", en el cual participaron 53 colaboradores. * El día 24 de abril 2025 dentro del EAC de Profesionales de Enfermería se trabaja el tema "Auditoria de Ciclo de Servicio", en el cual participaron 79 colaboradores. * El día 25 abril 2025 se realiza un EAC llamado "Conoce la Estrategia Chequera Salario Emocional", en el cual participaron 80 funcionarios. * El día 7 de mayo 2025 dentro del EAC de Rehabilitación Hospitalización y Urgencias se trabaja el tema "Auditoria de historias clínicas (hoja de monitoreo, presión de neumotaponador, educación en entrega de oxígeno domiciliario); Socialización informe de Neumonía Asociada al Ventilador", en el cual participaron 112 colaboradores. * El día 16 mayo 2025 se realiza un EAC llamado "Generalidades Derecho Preferente de Encargo", en el cual participaron 30 funcionarios. * El día 19 mayo 2025 se realiza un EAC llamado "Generalidades Planeación Estratégica", en el cual participaron 14 colaboradores. * El día 20 de mayo 2025 dentro del EAC de Imagenología se trabaja el tema "Matriz de Riesgos Subproceso Imagenologia", en el cual participaron 80 funcionarios. * El día 20 de mayo 2025 dentro del EAC de Unidad Renal se trabaja el tema "Matriz de Riesgos Subproceso Imagenología", en el cual participaron 80 funcionarios. * El día 13 junio 2025 se realiza un EAC llamado "Generalidades Planeación Estratégica", en el cual participaron 27 colaboradores. | bar: 2025 Abr
19 | (Eje 5 Probidad, ética e identidad de lo público) Responsabilidad social | Formación y Desarrollo / Planeación Estratégica / Oficina de Calidad / Oficina de Participación Ciudadana | Realizar la actividad programada en el cuarto trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | bar: 2025 Oct
20 | (Eje 5 Probidad, ética e identidad de lo público) Racionalidad del Gasto - Gestión de Recursos | Formación y Desarrollo / Planeación Estratégica / Dirección Financiera / Dirección Administrativa / Dirección de Contratación / Dirección de Talento Humano | Realizar la actividad programada en el segundo trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera |  | COMPLETO |  |  |  | * El día 23 de abril 2025 se realiza un EAC llamado "Buenos Hábitos Financieros ¿Cómo hablar de finanzas con sus hijos?" en el cual participaron 41 colaboradores. * El día 25 de junio 2025 se realiza un EAC llamado "Socialización Pólizas de Seguros" en el cual participaron 26 colaboradores. | bar: 2025 Abr
21 | (Eje 5 Probidad, ética e identidad de lo público) Programas de transparencia y Ética publica (PTET), sistemas de Gestión Antisoborno y Administración del riesgo de lavado de activos y financiación SARLAFT | Formación y Desarrollo / Dirección Financiera / Oficial de Cumplimiento SARLAFT / Control Interno / Control Disciplinario Interno | Realizar la actividad programada en el primer trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | COMPLETO |  |  |  |  | * El día 17 de febrero 2025 se realiza un EAC llamado "Generalidades SARLAFT", en el cual participaron 13 colaboradores. * El 6 de marzo se realiza la Inscripción y Legalización "Diplomado Virtual en SARLAFT 4.0", para la nueva oficial de cumplimiento de la Subred, en la Pontificia Universidad Javeriana. | bar: Año: Ene
22 | (Eje 5 Probidad, ética e identidad de lo público) Formación Sindical | Formación y Desarrollo / Acuerdos Sindicales | Realizar la actividad programada en el tercer trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | bar: 2025 Jul
23 | (Eje 5 Probidad, ética e identidad de lo público) Transformación cultural e Integridad | Formación y Desarrollo / Planeación Estratégica / Acuerdos Sindicales | Realizar la actividad programada en el tercer trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | bar: 2025 Jul
24 | (Eje 6 Habilidades y competencias) Buenas Prácticas | Formación y Desarrollo / Subgerencia Corporativa / Subgerencia Servicios de Salud | Realizar la actividad programada en el segundo trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera |  | COMPLETO |  |  |  | * El día 20 de febrero 2025 dentro del EAC de Auxiliares de Enfermería se trabaja el tema "Consentimiento Informado", en el cual participaron 368 colaboradores. * El día 25 de febrero 2025 dentro del EAC de Buenas Prácticas Médicos Hospitalarios se trabaja el tema "Cambios del nuevo ambiente de formulación; Ordenes procesamiento gases arteriovenosos", en el cual participaron 36 colaboradores. * El día 25 de febrero 2025 dentro del EAC de Perfil de Medicina de la Dirección de Urgencias se trabaja el tema "Errores de Prescripción", en el cual participaron 67 colaboradores. * El día 20 de febrero 2025 dentro del EAC de Profesionales de Enfermería se trabaja el tema "Consentimiento Informado", en el cual participaron 99 colaboradores. * El día 18 de marzo 2025 dentro del EAC de Buenas Prácticas Médicos Hospitalarios se trabaja el tema "Notificación de alertas Parada Cardiorrespiratoria PCR: criterios de inclusión; Manejo de desnutrición aguda", en el cual participaron 42 colaboradores. * El día 20 de marzo 2025 dentro del EAC de Auxiliares de Enfermería se trabaja el tema "Resultados buenas prácticas seguridad del paciente; Registro de Acceso venoso y escalas de riesgo; Gestión del riesgo en salas de espera; Baño con clorhexidina", en el cual participaron 368 colaboradores. * El día 25 de marzo 2025 dentro del EAC de Perfil de Medicina de la Dirección de Urgencias se trabaja el tema "(Protocolo para la Prevención y Atención en Caso de Pérdida o Fuga de Usuarios", en el cual participaron 68 colaboradores. * El día 27 de marzo 2025 dentro del EAC de Profesionales de Enfermería se trabaja el tema "Identificación correcta y rotulación de mezclas - líquidos; Tipos de baño de paciente", en el cual participaron 122 colaboradores. * El día 28 de marzo 2025 se realiza un EAC llamado "Derecho de petición y su implicación disciplinaria" en el cual participaron 41 colaboradores. * El día 8 de abril 2025 dentro del EAC de Buenas Prácticas Médicos Hospitalarios se trabaja el tema "Enfoque inicial del paciente con Cáncer; Manejo de antibióticos en PHD", en el cual participaron 22 colaboradores. * El día 20 de abril 2025 dentro del EAC de Auxiliares de Enfermería se trabaja el tema "Tablas de diluciones; Inserción de catéter urinario; ; Manejo de heridas", en el cual participaron 331 colaboradores. * El día 24 de abril 2025 dentro del EAC de Profesionales de Enfermería se trabaja el tema "Tablas de diluciones; Inserción de catéter urinario; ; Manejo de heridas", en el cual participaron 179 colaboradores. * Los días 24 y 25 de abril 2025 se realiza un EAC llamado "Socialización lineamientos aplicables a la Subred frente al brote causado por el Virus de la Fiebre Amarilla" en el cual participaron 441 colaboradores. * El día 7 de mayo 2025 dentro del EAC de Rehabilitación Hospitalización y Urgencias se trabaja el tema "Monitoreo Gráfico en Ventilación Mecánica; Toma de muestras respiratorias para eventos de salud pública", en el cual participaron 112 colaboradores. * El día 13 de mayo 2025 dentro del EAC de Médicos Hospitalarios se trabaja el tema "Fiebre amarilla / Aislamiento de contacto en productores de carbapenemasas", en el cual participaron 43 colaboradores. * El día 14 de mayo 2025 se realiza un EAC llamado "Inmovilización en trauma para atención prehospitalaria, manejo de cuello ortopédico, inmovilización de miembros y manejo en tabla rígida" en el cual participaron 92 colaboradores. * El día 20 de mayo 2025 dentro del EAC de Imagenología se trabaja el tema "Socialización indicador Oportunidad en la asignación de la cita para toma de Imágenes Diagnósticas / Socialización indicador Pacientes programados no atendidos para toma de Imágenes Diagnósticas(In atención)", en el cual participaron 39 colaboradores. * El día 20 de mayo 2025 dentro del EAC de Unidad Renal se trabaja el tema "Fosforo en IRC / Adherencia al tratamiento a hemodiálisis", en el cual participaron 20 colaboradores. * El día 21 de mayo 2025 dentro del EAC de Laboratorio Clínico se trabaja el tema "Notificación de Eventos de Interés en Salud Pública / Aspectos a tener en cuenta para la elaboración de Una Gota Gruesa / Lecciones aprendidas Coloración de Gram / Estandarización de fase preanalitica para pruebas de hemostasia", en el cual participaron 30 colaboradores. * El día 23 de mayo 2025 dentro del II Simposio de Nefermería - PRESENCIAL se trabaja el tema "Uso jurídicamente correcto de medicamentos / Plan de cuidados de enfermería e importancia durante la estancia hospitalaria / Clínica Vascular", en el cual participaron 70 colaboradores. * El día 28 de mayo 2025 dentro del EAC de Patología se trabaja el tema "Limpieza y desinfección del área de patología y deposito de cadáveres (cloro orgánico)", en el cual participaron 21 colaboradores. * El día 30 de mayo 2025 dentro del EAC de Nutrición se trabaja el tema "Nutrición parenteral y falla intestinal / Importancia del manejo nutricional en el paciente con enfermedad renal", en el cual participaron 19 colaboradores. | bar: 2025 Abr
25 | (Eje 6 Habilidades y competencias) Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Formación y Desarrollo / Calidad de Vida del Trabajador - SST | Realizar la actividad programada en el tercer trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | bar: 2025 Jul
26 | (Eje 6 Habilidades y competencias) Formación en segunda lengua - Inglés | Formación y Desarrollo / Oficina de Gestión del Conocimiento | Realizar la actividad programada en el segundo trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera |  | COMPLETO |  |  |  | Por medio de Propulsor de Compensar, se realiza con los funcionarios interesados de la Subred en realizar el curso "Pre-Intermediate English", el cual fue realizado por 11 funcionarios. | bar: 2025 Abr
27 | (Eje 6 Habilidades y competencias) Habilidades Blandas | Formación y Desarrollo / Bienestar Social e Incentivos / Dirección de Gestión del Riesgo / Oficina de Calidad (Humanización) / Oficina de Gestión del Conocimiento | Realizar la actividad programada en el segundo trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera |  | COMPLETO |  |  |  | * El día 3 de abril 2025 se realiza un EAC llamado "Trabajo en Equipo y Comunicación Asertiva" en el cual participaron 90 colaboradores. * El día 4 de abril 2025 se realiza un EAC llamado "Trabajo en Equipo y Comunicación Asertiva" en el cual participaron 29 colaboradores. | bar: 2025 Abr
28 | (Eje 6 Habilidades y competencias) Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS | Formación y Desarrollo / Dirección de Gestión del Riesgo / Dirección Servicios de Urgencias / Dirección Servicios Hospitalarios | Realizar la actividad programada en el tercer trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | bar: 2025 Jul
29 | (Eje 6 Habilidades y competencias) Salud Mental | Formación y Desarrollo / Dirección de Gestión del Riesgo / Dirección Servicios Hospitalarios | Realizar la actividad programada en el primer trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | COMPLETO |  |  |  |  | * El día 18 de marzo 2025 dentro del EAC de Médicos Hospitalarios se realiza se capacita en el tema "Buenas Practicas Salud Mental)", en el cual participaron 42 colaboradores. * El día 26 de marzo 2025 se realiza un EAC llamado "Manejo y abordaje del Duelo", en el cual participaron 47 colaboradores. | bar: Año: Ene
30 | (Eje 6 Habilidades y competencias) Ataque Cerebro Vascular - ACV | Formación y Desarrollo / Dirección de Gestión del Riesgo / Dirección Servicios de Urgencias / Dirección Servicios Hospitalarios | Realizar la actividad programada en el segundo trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera |  | COMPLETO |  |  |  | * El día 9 de mayo 2025 se realiza un EAC llamado "ACV Prevención e Identificación" en el cual participaron 102 colaboradores. | bar: 2025 Abr
31 | (Eje 6 Habilidades y competencias) Modelo de Atención Salud | Formación y Desarrollo / Subgerencia de Servicios de Salud | Realizar la actividad programada en el segundo trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera |  | COMPLETO |  |  |  | * El día 27 de mayo 2025 se realiza un EAC llamado "Modelo de Atención en Salud en la Subred Sur Occidente ESE" en el cual participaron 40 colaboradores. | bar: 2025 Abr
32 | (Eje 6 Habilidades y competencias) Seguridad del Paciente | Formación y Desarrollo / Oficina de Calidad (Seguridad del Paciente - Atención Centrada en el Usuario) | Realizar la actividad programada en el tercer trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | bar: 2025 Jul
33 | (Eje 6 Habilidades y competencias) Inducción-Reinducción Institucional | Formación y Desarrollo / Subgerencia de Servicios de Salud / Subgerencia Corporativa / Oficina de Comunicaciones | Realizar la actividad programada en el segundo trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | bar: 2025 Oct
34 | (Eje 6 Habilidades y competencias) Humanización del Servicio | Formación y Desarrollo / Oficina de Calidad (Humanización) | Realizar la actividad programada en el tercer trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | bar: 2025 Jul
35 | (Eje 6 Habilidades y competencias) Formación - Resolución 3100 de 2019 | Formación y Desarrollo / Subgerencia de Servicios de Salud | Realizar la actividad programada en el primer trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | COMPLETO |  |  |  |  | * Del 20 de marzo al 1 abril 2025 se realiza el curso Soporte Vital Básico BLS con Medised - Propulsor Compensar, en el cual participaron 56 funcionarios de la Subred. * Del 11 de febrero al 18 de marzo 2025 se inscriben en el curso de Toma de Muestras de Laboratorio a 364 colaboradores (Planta y Contrato) con perfiles de Profesionales y Auxiliares de Enfermería, quienes lo realizan en el Aula Virtual de la Subred. | bar: Año: Ene
36 | (Eje 6 Habilidades y competencias) Formación - Clasificación de enfermedades, trastornos y lesiones | Formación y Desarrollo / Subgerencia de Servicios de Salud | Realizar la actividad programada en el tercer trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | bar: 2025 Jul
37 | (Eje 6 Habilidades y competencias) Gestión Documental | Formación y Desarrollo / Dirección Administrativa | Realizar la actividad programada en el tercer trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | bar: 2025 Jul
38 | (Formación de Directivos Públicos) Formación Junta Directiva | Formación y Desarrollo / Oficina de Gestión del Conocimiento | Realizar la actividad programada en el cuarto trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | bar: 2025 Oct
39 | (Formación de Directivos Públicos) Formación Directivos y Líderes | Formación y Desarrollo / Oficina de Gestión del Conocimiento | Realizar la actividad programada en el cuarto trimestre. | Profesionales de la Entidad - Alianzas estratégicas con otras entidades -Contraprestación - Convenio Docencia Servicio (Gestión del Conocimiento). | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de Asistencia Virtuales o Físicos - Reporte descargado de Almera | bar: 2025 Oct
CONSOLIDADO DE ESTADO DE ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE TRABAJO
| N° total de actividades : | [17 empty] | ACCIONES COMPLETAS | 7 | 13 | 0 | 0 | 0
| 39 | [17 empty] | ACCIONES EN DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | ACCIONES ATRASADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores relacionados al plan de trabajo
| Indicador | Meta | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | Año: Ene: AÑO | INDICADOR DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
| Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. (Número de actividades ejecutadas del PIC en el periodo / Total de actividades planeadas en el mismo periodo)*100 | 100% | 100% | 100% |  |  | Año: Ene: 2025 | ESTADO | SEG 1 | SEG 2 | SEG 3 | SEG 4 | SEG 5
| Cobertura del entrenamiento en actividades específicas. (Referente de Capacitación) (Total de colaboradores vinculados con entrenamiento en puesto de trabajo en el periodo evaluado / Total de colaboradores vinculados en el periodo) *100 | 70% | [16 empty] | COMPLETO | 17.95% | 33.33% | 0% | 0% | 0%
| Satisfacción del PIC. (Referente de Capacitación) (Número de encuestas con calificación de satisfacción superior/Total de encuestas de Satisfacción aplicadas) *100 | 95% | 96.2% | [15 empty] | EN DESARROLLO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. (Referente de Capacitación) Número de colaboradores participantes en la acción de formación con calificación de apropiación al conocimiento igual o superior al 85% / Número total de colaboradores participantes en las acciones de formación. | 85% | 94.6% | [15 empty] | ATRASADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Cobertura Inducción. (Referente de Selección) Número de colaboradores nuevos que recibieron inducción / total de colaboradores nuevos que ingresaron a la institución en el periodo *100 | 100%
Elaboración
Nombre |  | Cargo |  | Firma
Norma Viviana Morales Prieto |  | Profesional Especializado OPS - Formación y Desarrollo
Aprobación | [18 empty] | Observaciones generales del plan: | El plan de trabajo de Formación y Desarrollo - Capacitación, es apoyado por la Oficina de Gestión del Conocimiento, contraprestación de servicios, Entidades externas y Colaboradores propios de la Subred.
Nombre |  | Cargo |  | Firma
| Yeimy Lorena Colmenares González | Director Operativo - Dirección de Gestión del Talento Humano
Indicaciones para el diligenciamiento del formato de plan de trabajo 1.Nombre del plan de trabajo: Establezca el nombre que permitirá identificar el plan de trabajo 2.Objetivo del Plan de trabajo destinado a: Defina el objetivo de ejecutar el plan de trabajo. (Tenga en cuenta establecer el para que del plan y el como lo llevara a cabo) 3.Proceso al que pertenece el plan: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de trabajo conforme al mapa de procesos 4.Servicio/área/Unidad: Servicio, área o Unidad de la red donde se genera el plan de trabajo 5.Fecha de inicio de ejecución del plan de trabajo: fecha en la que inicia las actividades que se programan en el plan de trabajo 6.Fecha de finalización del plan de trabajo: fecha en la que finaliza las actividades que se programaron en el plan de trabajo 7.Actividad específica: descripción de las acciones a realizar, iniciar la redacción de estas con un verbo en infinitivo 8.Responsable: Colocar nombre y cargo de responsable de ejecutar cada acción 9.Recursos: Realizar descripción de los recursos adicionales a los existente que se requiere para ejecutar el plan de trabajo tales como contratación de personal, adquisición de equipos, entre otros. 10.Cronograma: indicar la fecha de inicio y la fecha de finalización por cada actividad en el formato (dd-mm-aa), en la casillas que aparecen los meses, marcar con una x el mes en que se desarrollara la actividad y resaltar la casilla con color gris. 11.Observaciones: colocar las aclaraciones o información que se considere necesaria aclarar de cada actividad 12.Seguimiento: en las casillas de seguimiento se deberá registrar el nombre, cargo y servicio al que pertenece la persona responsable de realizar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo, las fechas que se programaran para realizar el seguimiento . Este plan se debe enviar matricula Cuando se realice el seguimiento se colocará el estado en que se encuentra la ejecución de cada actividad (Completo: cuando la actividad se ejecutó completamente), en las observaciones del seguimiento se deberá describir los soportes y la ubicación de dichos soportes de la ejecución de la actividad, así como el detalle de las dificultades de la realización de la actividad o porque esta no se ha podido llevar a cabo, entre observaciones que se considere necesarias, Tenga en cuenta que para planes con un tiempo de ejecución inferior a un mes deberá realizar un solo seguimiento, planes con un tiempo de ejecución a seis meses mínimo se le deberá realizar 2 seguimientos y planes anuales mínimo 3 seguimientos 13.N° total de actividades: Suma de las actividades contempladas en el plan de trabajo 14.Consolidado de las actividades descritas en el plan de trabajo: Sumatoria de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 15.Indicador de cumplimiento del plan de trabajo: Porcentaje de las acciones que se encuentran No iniciadas, en desarrollo, completa o atrasadas, este resultado se calcula en cada seguimiento al plan de trabajo. 16.Indicadores relacionados con el plan de trabajo: coloque los indicadores que demuestran el impacto del plan de trabajo o se afectan por la ejecución del mismo
Note on A6: Sharon: HOSPITALARIO, AMBULATORIO Y/ O URGENCIAS
Note on V12: Iban IC. Cadena: Relacionar los productos que serán la evidencia para el cumplimiento de la actividad y componente
Note on B14: talento: Igualdad, libertad de expresión, no discriminación en redes sociales.
Note on B15: talento: Resolución de conflictos, convivencia pacifica.
Note on B16: talento: Toma de decisiones.
Note on B17: talento: Derecho a la salud física, mental y social.