## Hoja1
PROGRAMAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2025
CRONOGRAMA
Actividades Totales | NOMBRE DEL PROGRAMA | Actividades por Programa | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | RESPONSABLE | META | RECURSOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | Año: |  |  | 2025 | [8 empty] | PRODUCTO - EVIDENCIA | 1º TRIMESTRE |  |  | 2º TRIMESTRE |  |  | 3º TRIMESTRE
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  | PLANEADO | EJECUTADO | OBSERVACIONES | PLANEADO | EJECUTADO | OBSERVACIONES | PLANEADO | EJECUTADO | OBSERVACIONES
1 | PLAN HOSPITALARIO DE GESTIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES - SG -SST 2025 | 1 | Monitorear los Indicadores de evaluación del Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de identificar el nivel de avance y la evaluacion del programa 2025 articulados al SG-SST. Decreto 1072 2015 Art. 2.2.4.6.12 Numeral 12, Artículo 2.2.4.6.21., Prevención, preparación y respuesta ante emergencias Art 2.2.4.6.25 , Art. 2.2.4.6.28. numeral 4. Resolución 0312 2018 Estandares Mínimos del SGSST. | 1. Seguridad y Salud en el Trabajo 2. Referente Emergencias SST - Edwin Rojas. | 100% de los indicadores evaluados para la vigencia | Financieros, humanos, técnicos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [12 empty] | 1. Ficha tecnica de indicadores - Consolidado de indicadores SST. - Proceso de Calidad y Auditoria Subred Sur Occidente E.S.E | 1 | 1 | 1. Se realiza una verificación de indicadores del Programa de Gestión para la Atención de Emergencias de SST el cual se cuenta en Almera con un cumplimiento del 94%. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: Año: Feb
2 |  | 2 | Actualizar el PHGRD (Plan Hospitalario de Gestión de Riesgos de Desastres - Plan Maestro) de acuerdo a los lineamientos técnico legales establecidos por la SDS 2019 y por la GRDCH lineamientos de Hospitales Seguros frente a Desastres y la Agenda Global de Hospitales Verdes y Saludables , de acuerdo la dinámica del contexto hospitalario en emergencias que se lleguen a metarializar para la vigencia 2025. Decreto 1072 2015 Art. 2.2.4.6.12 Numeral 12, Art 2.2.4.6.25, Art. 2.2.4.6.28. numeral 4. Resolución 0312 2018 Estandares Mínimos del SGSST. Guía Técnica para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario. | 1. Seguridad y Salud en el Trabajo 2. Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres. 3. Referente Emergencias SST - Edwin Rojas. 4. ARL | 100% PHGRD actualizado para la vigencia | Financieros, humanos, técnicos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [12 empty] | 1. Documento Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres de la Subred Sur Occidente 2. Formatos de EvaluacIón - Seguridad y Salud en el Trabajo. 3. Evaluación Plan de Trabajo 2025 PHGRD | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1. Se realiza actualizacion del plan maestro el cual es de libre consulta en el aplicativo almera en su version 9. | bar: 2025 Sep
3 |  | 3 | Diseñar y/o actualizar planes ejecutivos de emergencias con caracterización y análisis de los procesos de prevención, preparación y respuesta ante emegencias para los Centros de Salud y Sedes de las Localidades de Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda de acuerdo a criterios técnicos y legales vigentes, como linea documental del Proceso de Emergencias de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Subred Sur Occidente E.S.E. Decreto 1072 2015 Art. 2.2.4.6.12 Numeral 04, Art 2.2.4.6.25 Numeral 06, Art. 2.2.4.6.28. numeral 6. Resolución 0312 2018 Estandares Mínimos del SGSST. | 1. Seguridad y Salud en el Trabajo 2. Referente Emergencias SST - Edwin Rojas. 3. Intermediario 4. ARL | 85% de los PHGRD de las sedes actualizados | Financieros, humanos, técnicos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [12 empty] | 1. Documento Ejecutivo Plan de Emergencias por Centros de Salud o Sede. 2. Cronograma de Actividades Campo / Informe. 3. Soportes de Visita Firmados - Actas de Asesoría ARL 4.Registros de seguimiento y revisión. | 1 | 1 | 1. Se realizo formulacion de cronograma para actualizacion de planes ejecutivos de las sedes. | 1 | 1 | 2. Se realiza actualización de informacion general del AVR de las sedes Torre kennedy, hospital kennedy y zona franca. | 0 | 0 | bar: Año: Feb to 2025 Abr
4 |  | 4 | Desarrollar estrategias de divulgación y capacitación del Plan Hospitalario de Gestion del Riesgo de Desastres (PHGRD) enmarcadas en la estrategia " Momentos de Cuidado en Emergencias", en todas los Centros de Salud, Hospitales y Sedes de la Subred Sur Occidente E.S.E ( incluyendo el teletrabajo ). Decreto 1072 2015 Art. 2.2.4.6.12 Numeral 12. Art 2.2.4.6.18, Art 2.2.4.6.25. . Guía Técnica para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario (GRDCH SDS 2018) Sección II. Promoción de la seguridad ante emergencias y desastres y del cuidado del medioambiente | 1. Seguridad y Salud en el Trabajo 2. Referente Emergencias SST - Edwin Rojas. 3. Intermediario 4. ARL SURA | 100% de las sedes con cliente interno sensibilizado frente a emergencias | Financieros, humanos, técnicos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [12 empty] | 1. Estrategia Momentos de Cuidado en Emergencias 2. Cronograma de Capacitaciones por Sedes PHGRD 3. Matriz de Capacitaciones. 4. Listados de Asistencia. | 1 | 1 | 1. Se diseña estrategia de capacitación la cual lleva como nombre momentos de cuidado en emergencias - emergencias con sentido versión 2025, la cual fue aprobada en la sesión ordinaria del comité hospitalario de gestión del riesgo de desastres del mes de febrero 2025. Se formula plan de trabajo para sensibilizaciones en temas de emergencias en el marco de la estrategia momentos de cuidad en emergencias. | 1 | 1 | 2. De acuerdo al desarrollo de la socialización del PHGRD en la Subred Integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E en las cuatro localidades se logro la cobertura de participación de 1214 colaboradores logrando una apropiacion de 98%. | 1 | 1 | 3. De acuerdo al desarrollo de la socialización del PHGRD en la Subred Integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E en las cuatro localidades se logro la cobertura de participación de 75 brigadistas. | bar: Año: Feb to 2025 Nov
5 |  | 5 | Aplicación del Indice de Seguridad Hospitalaria en Sedes Priorizadas (Servicios de 24 Horas de funcionamiento, urgencias). Guía Técnica para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario (GRDCH) 2018. | 1. Seguridad y Salud en el Trabajo 2. Grupo Evaluador Indice de Seguridad Hospitalaria - ISH 3. Referente Emergencias SST - Edwin Rojas. 4. Aux. Area de la salud | 90% de las sedes con servicio habilitado de urgencias | Financieros, humanos, técnicos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [12 empty] | 1. Informe y Modelo Matemaitico ISH. - Comité Evaluador ISH. 2. Cronograma de Actividades Campo / Informe. 3. Acta y soporte de Visitas - SST | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1. Desde la SDS y OPS se realizara capacitacion al equipo de ISH en la actualizacion de herramientas para aplicación de del ISH. Desde la subred nos encontramos atentos para realizar aplicación en la sede de Bosa y Tintal. | bar: 2025 Sep
6 |  | 6 | Realizar inspecciones peródicas a las instalaciones para verificacion de los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias (Extintores, F.E.L, detectores de humo y botiquines de primeros auxilios, señalización) con la participación del Brigadistas de Emergencias y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificación de mantenimientos preventivos y/o correctivos. Gestionar la adquisicion, reposición, cambio o recarga de equipos de emergencias de acuerdo a inspecciones diagnósticas en cada Sede, teniendo en cuenta la identificación de criterios necesarios para la preparación y respuesta ante Emergencias. Segun cronagrama. Decreto 1072 -2015, Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas. Art: 2.2.4.6.12 numeral 14, Art. 2.2.4.6.24 parágrafos 1° y 2°, 2.2.4.6.25 numeral 12 . | 1. Seguridad y Salud en el Trabajo 2. Referente Emergencias Internas SST - Edwin Rojas. 3.Brigadistas Emergencias 4. COPASST 5. Intermediario 6. Tec. Administrativo | 100% de equipos de emergencia inspeccionados en funcionamiento | Financieros, humanos, técnicos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [12 empty] | 1. Formato de Inspección a Equipos de Emergencias Sub Sur Occidente E.S.E 2. Matriz de seguimiento Equipos de Emergencias 2025. 3. Formatos Soporte Vista de Sede Seguridad y Salud en el Trabajo. | 1 | 1 | 1. se realiza inspeccion en el marco de elementos de emergencias para la sede 29 de kennedy. Y se formulo matriz de inspecciones para elementos durante de la vigencia 2025. | 1 | 1 | 2. se realizo inspecciones de elementos de emergencias ha 34 botiquines y 59 camilla de emergencias. | 1 | 1 | 3. Se realiza inspeccion a los extintores de las sedes Kennedy y Tintal. | bar: Año: Ene to 2025 Dic
7 |  | 7 | Gestionar las inspecciones y revisiones técnicas en prevención de incendios y seguridad humana para las Sedes de la Subred Sur Occidente E.S.E, mediante la gestión respectiva al cumplimiento del proceso para Certificados Bomberiles de acuerdo a normativa legal vigente. Ley 1575 2012 Articulo 42. Inspecciones y certificados de seguridad Decreto 1072 2015, Art 2.2.4.6.25 | 1. Seguridad y Salud en el Trabajo Referente Emergencias SST - Edwin Rojas. | 100 % de las sedes asistenciales | Financieros, humanos, técnicos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [12 empty] | 1. Resoluciones Procesos de Solicitud - Subred Sur Occicente E.S.E - Bomberos 2. Formatos Soporte Vista de Sede . 3. Certificados Bomberiles | 1 | 1 | 1. se realiza postulacion de la subred ante el cuerpo oficial de bomberos (35 Sedes). | 1 | 1 | 2. se realiza acompañamiento a las 35 sedes portuladas. | 1 | 1 | 3. Se realiza publicacion de los certificados en la intranet de la subred. | bar: Año: Mar
8 |  | 8 | Actualizar las cadenas de llamadas de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E , (Comité-sede-Seguridad-Gestión del Riesgo) con el objeto de identificar los procesos óptimos de comunicación entre las partes interesadas, frente a la respuesta ante emergencias adjunto PHGRD. Decreto 1072 2015 Art. 2.2.4.6.25. | 1. Seguridad y Salud en el Trabajo Referente Emergencias SST - Edwin Rojas. | 100 % cadenas actualizadas | Financieros, humanos, técnicos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [12 empty] | 1. Actualización Cadenas de Llamadas 2. Socialización a partes interesadas. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1. se realiza actualizacion de cadenas de llamadas en los documentos actualizados del PHGRD | bar: 2025 May; 2025 Nov
9 |  | 9 | Elaborar y desarrollar cronograma para la ejecución de Simulacros y Simulaciones, de acuerdo a identificación de amenazas potenciales en los centros de trabajo de la Subred Sur Occidente E.S.E. Decreto 1072 2015 Art. 2.2.4.6.25 Numeral 10. | 1. Seguridad y Salud en el Trabajo 2. Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres. 3. Referente Emergencias Internas SST - Edwin Rojas. 4. Asesoría Técnica ARL | Cronograma de simulacros y simulaciones elaborado y aprobado 100% de las simulaciones y simulacros programados. | Financieros, humanos, técnicos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [12 empty] | 1. Cronograma de Simulacros y Simulaciones por Centros de Salud y Sedes 2025, de acuerdo a Escenarios de Riesgo - Amenazas Potenciales. | 1 | 1 | 1. Se formula plan de trabajo para ejecución de simulacros y simulaciones vigencia 2025 es de resaltar que se presentó y aprobó en CHGRD del mes de febrero. | 1 | 1 | 2. se realizaron 02 simulacros de inundacion y 04 de evacuacion. | 1 | 1 | 3. Se realizo prepacion para el simulacro distrital 2025. | bar: Año: Mar to 2025 Nov
10 |  | 10 | Realizar (1) simulacro institucional general de Emergencias en el Año, con la participación de todos los colaboradores, usuarios y visitantes. . Elaborar el procedimiento para la preparación, ejecución y evaluación de Simulacros y capacidad de respuesta para todas las Sedes que integran la Subred Sur Occidente E.S.E. Decreto 1072 2015 Art. 2.2.4.6.25 Numeral 10 | 1. Seguridad y Salud en el Trabajo 2. Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres. 3. Referente Emergencias Internas SST - Edwin Rojas. 4. Brigadistas de Emergencias 5. Asesoría Técnica ARL | Realizar 1 simulacro institucional de evacuación y participar articuladamente en el simulacro de sismo distrital | Financieros, humanos, técnicos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [12 empty] | 1. Formato de Guión y Planeación Simulacro. 2. Listados de Asistencia Socilaización 3. Registros de Evaluación (Físico) y Listados 4. Informe Simulacro Subred Sur Occidente E.S.E | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2025 Oct
11 |  | 11 | Generar y realizar capacitación y formación de competencias para Brigadistas de Emergencias de la Subred Sur Occidente E.S.E. . Decreto 1072 2015 Art 2.2.4.6.25 Numeral .11. "Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios". Resolución 2400 de 1979 Obligatoriedad de preparación y entrenamiento de brigadas, salidas de emergencias, extintores. Ley 1562 de 2012:" Capacitación básica para el montaje de la brigada de emergencias, primeros auxilios y sistema de calidad en salud ocupacional"., Guía Técnica para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario (GRDCH SDS 2018) Sección II. Promoción de la seguridad ante emergencias y desastres y del cuidado del medioambiente | 1. Seguridad y Salud en el Trabajo 2. Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres. 3. Referente Emergencias Internas SST - Edwin Rojas. 4. Asesoría Técnica ARL | 70% de asistencia de brigadistas | Financieros, humanos, técnicos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [12 empty] | 1. Planes de trabajo 2025 - Cronograma de Capacitacion de Brigada de emergencia y Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres (CHGRD) | 1 | 1 | 1. se realiza sensibilizaciona los brigadistas del plan de trabajo 2025 y se desarrolla pista de entranamiento para brigadistas durante el mes de marzo. | 1 | 1 | 2. se realiza sencibilizacion a los brigadistas en temas de primeros auxilios y manejo de emergencias por sustancias quimicas. | 1 | 1 | 3. Se realiza sensibilizacion a los brigadistas en temas de manejo y control de fuego, pista de entrenamiento basica. | bar: Año: Mar to 2025 Dic
12 |  | 12 | Realizar convocatorias para vinculación de brigadistas por Sedes, estrategias de comunicación masivas (intranet) y sensibilizaciones en espacios de socialización de emergencias, Decreto 1072 2015 Art 2.2.4.6.25. Numeral 11, Resolución 2400 de 1979 "Obligatoriedad de preparación y entrenamiento de brigadas, salidas de emergencias, extintores." | 1. Seguridad y Salud en el Trabajo 2. Referente Emergencias SST - Edwin Rojas. 3. Asesoría Técnica ARL | 100% de las sedes sensibilizadas en la convocatoria de brigadistas | Financieros, humanos, técnicos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [12 empty] | 1. Listados Convocatoria Brigadistas de Emergencias y soportes de estrategias de intervención Emergencias. 2. Hojas de vida de Brigadistas de Emergencias | 1 | 1 | 1. durante los meses de enero a marzo se logro incorporar 02 personas a la brigada de emergencias. | 1 | 1 | 2. se realizo solicitud a la oficina de comunicación en la creacion de un aviso para realizar convocatoria de brigadistas. | 0 | 0 | bar: Año: Mar; 2025 Jul
13 |  | 13 | Asistir a los diferentes espacios distritales y locales de carácter interinstitucional y a los espacios institucionales convocados en desarrollo de las Urgencias y Emergencias en salud pública. Ley 1523 2012 Art 01, 29 y 30 Politica Nacional de Gestión del Riesgo. | 1. Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres. 2. Referente Emergencias Externas | Asistencia al 100% de espacios distritales y locales de carácter interinstitucional e institucionales | Financieros, humanos, técnicos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [12 empty] | 1. Actas de participacion en el CLGR-CC | 1 | 1 | 1. Durante el primer trimestre se participa en los consejos locales de emergencias de las localidades pertenecientes a la subred. | 1 | 1 | 2. Durante el segundo trimestre se participa en los consejos locales de emergencias de las localidades pertenecientes a la subred. | 1 | 1 | 3. Durante el tercer trimestre se participa en los consejos locales de emergencias de las localidades pertenecientes a la subred. | bar: Año: Ene to 2025 Dic
14 |  | 14 | Realizar investigación de emergencias y evaluación de daños a eventos causados por amenazas potenciales identificadas en el AVR, con participación del COPASST y del CHGRD con el fin de llevar un proceso lógico y por etapas, para el análisis de la emergencias como para la generación de planes de acción para reducción del riesgo. Decreto 1072 2015 Art 2.2.4.6.25. Ley 1562 2012 , Ley 1523 2012 | 1. Seguridad y Salud en el Trabajo 2.Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres. 3. COPASST 4. Referente Emergencias SST - Edwin Rojas. 5. Asesoría Técnica ARL | investigacion del 100% de los eventos reportados. | Financieros, humanos, técnicos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [12 empty] | 1. Procedimiento Investigaciones de Accidentes e Incidentes 2.. Acta de Investigación y seguimiento. 3. Listado de Asistencia de Participantes | 1 | 1 | 1. durante el primer trimestre de 2025 no se presentaron emergencias. | 1 | 1 | 2.Durante el segundo trimestre de 2025 solo se presento emergencia por presencia de enjambre de abejas en la sede Olarte. | 1 | 1 | 3. Durante el tercer trimestre de 2025 se presento emergencia por fuga de gas natural al rededor de la sede San Pablo. Sin novedades | bar: Año: Ene to 2025 Dic
15 | PROGRAMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DE RADIACIONES IONIZANTES | 1 | Realizar actualización del PVR para la exposición a radiaciones ionizantes. | Seguridad y Salud en el Trabajo - S.S.T - Edwin Rojas Medico Ocupacional, asesor ARL | 100% del PVR actualizado para la vigencia | Financieros, humanos, técnicos | 2025-11-01 | 2025-11-29 | [12 empty] | Documento con el PVE actualizado | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2025 Nov
16 |  | 2 | Monitorear los indicadores del PVR para la exposición a radiaciones ionizantes. | Seguridad y Salud en el Trabajo - S.S.T - Edwin Rojas, asesor de ARL. | 100% de los indicadores evaluados para la vigencia | Financieros, humanos, técnicos | 2025-03-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Tablero de control | 1 | 1 | 1. se realiza análisis de indicadores y formulacion de acciones de mejora. (Ficha de indicadores) enero a marzo. | 1 | 1 | 2. se realiza análisis de indicadores y formulacion de acciones de mejora. (Ficha de indicadores) abril a junio. | 1 | 1 | 3. se realiza análisis de indicadores y formulacion de acciones de mejora. (Ficha de indicadores) Julio a septiembre. | bar: Año: Ene; 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
17 |  | 3 | Gestionar la realizacion de Examenes periódicos a los colaboradores ocupacionalmente expuestos a radiaciones ionizantes, a partir de los resultados obtenidos se realizará un informe para su respectiva socialización. | Seguridad y Salud en el Trabajo - S.S.T - Edwin Rojas Medico Ocupacional. Oficial de proteccion radiologica, asesor de ARL. | Gestionar el 100% de los examenes ocupacionales a los TOE | Financieros, humanos, técnicos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [12 empty] | Via correo electrónico gestionar desde la programación hasta los resultados obtenidos en los exámenes ocupacionales para cada trabajador ocupacionalmente expuesto. | 1 | 1 | 1. se ha gestionado la realizacion de examenes a ** Toes a corte del primer trimestre 2025. | 1 | 1 | 2. se realizo seguimiento a la realizacion de examenes a Toes a corte del segundo trimestre 2025. | 1 | 1 | 3. Se gestiono la realizacion de 12 examenes a corte del tercer trimestre. | bar: Año: Mar; 2025 Jun; 2025 Sep
18 |  | 4 | Realizar seguimiento a la implementacion del plan de trabajo del programa de capacitación en protección y seguridad radiológica según resolución 482. | Seguridad y Salud en el Trabajo - S.S.T - Edwin Rojas Medico Ocupacional, Asesor ARL. | seguimiento al 100% de las actividades formuladas en el plan de capacitacion. | Financieros, humanos, técnicos | 2025-05-02 | 2025-11-29 | [12 empty] | Plan de trabajo de cpacitaciones evaluado. | 0 | 0 |  | 1 | 1 | se realiza seguimiento a las actividades logrando evidenciar un cumplimiento del 100% a lo proyectado al mes de junio de 2025. | 0 | 0 | bar: 2025 Abr
19 |  | 5 | Realizar verificacion de la caracterizacion de los equipos de imágenes diagnosticas (emisores de radiaciones ionizantes). | Seguridad y Salud en el Trabajo - S.S.T - Edwin Rojas Biomedicos. Oficial de proteccion radiologica . | Matriz con el 100% de equipos generadores de radiaciones ionizantes. | Financieros, humanos, técnicos | 2025-04-01 | 2025-04-30 | [12 empty] | Inventario de equipos. | 1 | 1 | 42 equipos a nivel subred que generan radiacion ionizante. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: Año: Mar
20 |  | 6 | Inspeccionar las áreas con exposición a radiaciones ionizantes: se verificaran las condiciones de acuerdo a lista de chequeo. De acuerdo a prioridad por incidendentes o nivel de complejidad. | Seguridad y Salud en el Trabajo - S.S.T - Edwin Rojas Oficial de protección radiológica Asesor ARL. | 100 % de las sedes asistenciales. | Financieros, humanos, técnicos | 2025-04-01 | 2025-10-31 | [12 empty] | Informe de inspecciones y registro de hallazgos en la matriz de seguimiento de hallazgos | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 2. Se realiza inspecciones en las localidades de kennedy y fontibon. | 1 | 1 | 3. Se realiza inspecciones en las localidades de Bosa y Puente aranda. | bar: 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
21 |  | 7 | Realizar gestion y entrega de dosímetros a los colaboradores ocupacionalmente expuestos a radiaciones ionizantes. | Seguridad y Salud en el Trabajo - S.S.T - Edwin Rojas | Entrega de dosimetros al 100% de los TOE | Financieros, humanos, técnicos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [12 empty] | Acta de entrega. | 1 | 1 | 1. se realiza entrega de dosimetria en las unidades a corte de enero y marzo. | 1 | 1 | 2. se realiza entrega de dosimetria en las unidades a corte de abril a junio. | 1 | 1 | 3. se realiza entrega de dosimetria en las unidades a corte de julio a septiembre. | bar: Año: Ene to 2025 Dic
22 |  | 8 | Realizar gestion y recolección de dosímetros a los colaboradores ocupacionalmente expuestos a radiaciones ionizantes para su respectiva lectura. | Seguridad y Salud en el Trabajo - S.S.T - Edwin Rojas | Entrega de dosimetros al proveedor. | Financieros, humanos, técnicos | 2025-01-02 | 2025-12-31 | [12 empty] | Acta de entrega. | 1 | 1 | 1. se envian dosimetros al 1. proveedor Radproct para su respectiva lectura a corte de enero y marzo. | 1 | 1 | 2. se envian dosimetros al proveedor Radproct para su respectiva lectura a corte de abril a junio. | 1 | 1 | se envian dosimetros al proveedor Radproct para su respectiva lectura a corte de julio a septiembre. | bar: Año: Ene to 2025 Dic
23 |  | 9 | Socializar los reportes de las dosimetrías al equipo de proteccion radiologica. | Seguridad y Salud en el Trabajo - S.S.T - Edwin Rojas Oficial de protección radiológica y asesor ARL. | Informe de dosimetria | Financieros, humanos, técnicos | 2025-05-02 | 2025-11-29 | [12 empty] | Reportes lecturas dosimetricas. | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 2. se realizo descarga de resultados de dosimetria por medio de la plataforma del proveedor. | 0 | 0 | bar: 2025 May; 2025 Nov
24 | PLAN DE PREVENCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE TAREAS DE ALTO RIESGO | 1 | Revisar y/o actualizar el Programa de Gestión de Tareas de Alto Riego (TAR) | Edwin Rojas - ARL Intermediario | 100% del TAR actualizado para la vigencia | Financieros, humanos, técnicos | 2025-02-01 | 29/02/ 2025 | [12 empty] | Programa Actualizado | 1 | 1 | 1. Se realiza la formalizacion del programa TAR en Almera con la codificacion 04-03-PG-0021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: Año: Feb
25 |  | 2 | Revisar y/o actualizar los Subprogramas del Programa de Gestión de Tareas de Alto Riego : - Subprograma de gestión de prevención y protección contra caídas de alturas - Subprograma de gestión para el trabajo en caliente - Subprograma de gestión para el trabajo en espacios confinados | Edwin Rojas - ARL Intermediario | 100% de los subprogramas actualizados para la vigencia | Financieros, humanos, técnicos | 2025-03-01 | 2025-03-27 | [12 empty] | Subprogramas actualizados | 1 | 1 | 1. Se realiza la formalizacion de los subprogramas en Almera con la codificacion * 04-06-PG-0018 Subprograma de gestion de prevencion y proteccion contra caida. * 04-03-PG-0019 Subprograma de gestion para el trabajo en caliente * 04-03-PG 0020 Subprograma de gestion para el trabajo en espacios confinados. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: Año: Mar
26 |  | 3 | Socializar el Programa de Gestión de Tareas de Alto Riego y Subprogramas, a las áreas encargadas que realicen dichas actividades de TAR lideres de areas y/o referentes | Edwin Rojas - ARL Intermediario | 100% de los supervisores y lideres de area. | Financieros, humanos, técnicos | 2025-04-01 | 2025-04-30 | [12 empty] | Acta de reunion y Listados de Asistencia. | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1. se realizo formulacion del cronograma de capacitacion el cual fue socializado con los referentes de mantenimiento via correo electronio en el mes de junio, nos escontramos a espera de respuesta para continuar con la actividad. | 0 | 0 | bar: 2025 Abr
27 |  | 4 | Socializar el Programa de Gestión de Tareas de Alto Riego y Subprogramas, a las áreas encargadas que realicen dichas actividades de TAR Personal operativo | Edwin Rojas - ARL Intermediario | 100% del personal operativo. | Financieros, humanos, técnicos | 2024-05-01 | 2025-05-31 | [12 empty] | Acta de reunion y Listados de Asistencia. | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1. se realizo formulacion del cronograma de capacitacion el cual fue socializado con los referentes de mantenimiento via correo electronio en el mes de junio, nos escontramos a espera de respuesta para continuar con la actividad. | 0 | 0 | bar: 2025 May
28 |  | 5 | Socializacion sobre el diligenciamiento de los permisos de trabajo correspondientes al formato de permiso de trabajo universal TAR y formatos de inspecciones preoperacionales TAR al personal referentes y operativos | Edwin Rojas - ARL Intermediario | 100% del personal operativo supervisores | Financieros, humanos, técnicos | 2024-05-01 | 2025-05-31 | [12 empty] | Acta de reunion y Listados de Asistencia. | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1. se realizo formulacion del cronograma de capacitacion el cual fue socializado con los referentes de mantenimiento via correo electronio en el mes de junio, nos escontramos a espera de respuesta para continuar con la actividad. | 0 | 0 | bar: 2025 May
29 |  | 6 | Verificacion y consolidacion del inventario de elementos de proteccion contra caidas y de restriccion , hojas de vida, vigencia de equipos, validacion de certificado del fabricante. | Edwin Rojas - ARL Intermediario | 100% de los supervisores y lideres de area. | Financieros, humanos, técnicos | 2024-06-01 | 2025-06-30 | [12 empty] | Hojas de vida de los EPCC y sistemas de restriccion Formatos de certificacion de inspeccion emitida por el fabricante Fichas tecnicas del fabricante EPCC | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1. se realizo verificacion de existencia de EPPC e inspeccion de equipos los cuales pueden ser consultados mediante el siguiente enlace. https://outlook.office.com/host/377c982d-9686-450e-9a7c-22aeaf1bc162/7211f19f-262a-42eb-a02e-289956491741 | 0 | 0 | bar: 2025 Jun
30 |  | 7 | Realizar seguimiento a la formación y acreditación de los cursos correspondientes al personal encargado de las tareas de trabajo en alturas y espacios confinados | Edwin Rojas - ARL | 100% del personal encargado de las TAR. | Financieros, humanos, técnicos | 2025-06-01 | 2025-06-30 | [12 empty] | *Cursos de acreditación que tengan aval por el ministerio de trabajo * Matriz de seguimiento a competencias TAR | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1. se realizo verificacion de las competencias de los colaboradores de mantenimiento los cuales pueden consultados mediante el siguiente enlace. https://outlook.office.com/host/377c982d-9686-450e-9a7c-22aeaf1bc162/7211f19f-262a-42eb-a02e-289956491741 | 0 | 0 | bar: 2025 May
31 |  | 8 | Inspeccionar los permisos de trabajo universal en alturas confinado, trabajo en caliente y elèctricos diligenciados de acuerdo a las actividades de mantenimiento programadas | Edwin Rojas - ARL | 50% de permisos diligenciados | Financieros, humanos, técnicos | 2025-10-01 | 2025-10-31 | [12 empty] | *Permisos de trabajo seguro diligenciados | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2025 Oct
32 |  | 9 | Inspeccionar y monitorear el estado de los equipos de Seguridad para las tareas de alto riesgo | Edwin Rojas - ARL - Mantenimiento | 100% de los equipos. | Financieros, humanos, técnicos | 2025-11-01 | 2025-11-30 | [12 empty] | *Informe de inspecciones de equipos *Formatos de inspección | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2025 Nov
33 | Plan de trabajo Plan Estrategico de Seguridad Vial | 1 | Actualizar de manera documental el Plan Estratégico de Seguridad Vial a fin de cumplir con los requisitos acorde a la resolución 40595 del 2022 | Amaury Benitez- Profesional Especializado SST | Cumplir con el 100% de los documentos exigidos | Humanos, tecnicos, tecnologicos y financieros | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Formatos, programas, procedimientos actualizados y publicadosn en el aplicativo Almera. | 1 | 1 | Para el primer trimestre de 2025, se realiza la actualización del formato de seguimiento a comparendos, actualmente se encuentra en espera de la codificación del área encargada | 1 | 1 | TRIMESTRE II • Para el segundo trimestre de 2025, se realiza la actualización del formato "Matriz de seguimiento a comparendos por infracciones de transito V2" que se encuentra publicado en el aplicativo Almera con el código 04-03-FO-0103. • Se crea el "Formato de inspección administrativa de motocicletas" y se encuentra colgado en el aplicativo Almera con el código 04-03-FO-0113. | 1 | 1 | TRIMESTRE III • Para el tercer trimestre se diseña el formato de evaluación de conocimientos para conductores de ambulancia, vehículos administrativos y motociclistas. se envía para aprobación por parte de la líder de SG-SST, a fin de ser aplicados en el tercer trimestre de 2025. | bar: Año: Ene to 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
34 |  | 2 | Participar activamente en los reuniones periódicas del Comité de Seguridad Vial | Amaury Benitez- Profesional Especializado SST | Participar trimestralmente en las reuniones citadas por el comité. | Humanos, tecnicos, tecnologicos y financieros | 2025-02-14 | 2025-11-30 | [12 empty] | Actas de reunión | 1 | 1 | Se participa en la reunión del comité de Seguridad Vial del día 06/02/2025, en donde se aprobó el Plan de trabajo para la vigencia 2025. | 1 | 1 | TRIMESTRE II Se participa en la reunión del comité de Seguridad Vial del día 24/06/2025. | 1 | 0 | TRIMESTRE III Se realiza presentación del comité de seguridad vial que se reprogramo del 29/09/2025 al 02/10/2025. | bar: Año: Ene; 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
35 |  | 3 | Realizar seguimiento a la ejecución de los programas de gestión de riesgo, factores de desempeño del PESV e indicadores. | Amaury Benitez- Profesional Especializado SST | 100% de los programas de gestión | Humanos, tecnicos, tecnologicos y financieros | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Programas de gestión | 1 | 1 | • Se realiza el levantamiento de la información para la estructuración de los indicadores, y se realiza seguimiento. | 1 | 1 | TRIMESTRE II • Se realiza el seguimiento a los indicadores del Plan Estratégico de Seguridad vial, y se muestran en el comité del día 24/06/2025 ante el comité. | 1 | 0 | . TRIMESTRE III • Se realiza el seguimiento a los indicadores del Plan Estratégico de Seguridad vial, y se muestran en el comité del día 02/10/2025 ante el comité. | bar: Año: Mar; 2025 Jun; 2025 Sep; 2025 Dic
36 |  | 4 | Diseñar y realizar seguimiento al plan de Formación Anual en PESV: | Amaury Benitez- Profesional Especializado SST | 80% de conductores de vehículo y moto (ocupacionalmente expuesto) 60% de los componentes de PIC | Humanos, tecnicos, tecnologicos y financieros | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listas de asistencia, presencial y virtual | 1 | 1 | A primer trimestre de 2025 se realizaron las siguientes capacitaciones : • Actores viales vulnerables: GPAISP (13 colaboradores), equipos de atención en casa (200), Servicios generales (62). • Movilidad segura: Conductores administrativos (21), motorizados hospitalización en casa (10), motorizados farmacia (6), motorizados gestión documental (2). • Protocolo PAS y prevención de hurto: APH (68), CREAT (73) • Realización de la inscripción de 8 bici usuarios al curso virtual de ARL SURA. | 1 | 1 | TRIMESTRE II Se llevaron a cabo capacitaciones en los siguientes temas: • Normas de seguridad Vial específicas para Vehículos de emergencia, y protocolo de manejo seguro en ambulancias Y Divulgaciòn de resultados de los monitoreos por GPS. CREAT, APH, Vehículos administrativos. 160 colaboradores. • Tips Actores Viales vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas). Entorno de bioseguridad, entorno laboral, VSA, Medicamentos Seguros, ETOZ, FDL, Políticas, Canalizaciones, PAI, Entorno Institucional Entorno Educativo , GESI, VSA Medicamentos . 394 colaboradores • Gestión de la velocidad. Conductores administrativos y motorizados de farmacia.17 colaboradores. • Taller de motodestrezas, en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 17 colaboradores. • Tips para acompañentes y pasajeros. Entorno comunitario, GEPEISP. 121 colaboradores. | 1 | 1 | TRIMESTRE III Se llevaron a cabo capacitaciones en los siguientes temas: • Normas de seguridad Vial específicas para Vehículos de emergencia, y protocolo de manejo seguro en ambulancias Y Divulgaciòn de resultados de los monitoreos por GPS. CREAT, APH, Vehículos administrativos. 160 colaboradores. • Tips Actores Viales vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas). Entorno d Subred Sur Occidente: COPASST (6) | bar: Año: Ene; 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
37 |  | 5 | Gestionar publicaciones periodicas para fomentar hábitos y comportamientos seguros en la vía | Amaury Benitez- Profesional Especializado SST | Realizar 1 publicación trimestral | Humanos, tecnicos, tecnologicos y financieros | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Publicaciones en medios de comunicación institucional | 1 | 1 | • Mediante ticket No 000541 se realiza la solicitud para la publicación de tips para peatones. | 1 | 1 | TRIMESTRE II • Mediante ticket No. 20491, se solicita la publicación de la conmemoración del día mundial de seguridad vial en donde se dan tips para los diferentes actores viales | 1 | 1 | TRIMESTRE III • Mediante ticket No. 33344, se solicita la publicación de las lecciones aprendidas de los accidentes ocurridos durante 2025, en donde se dan tips para los diferentes actores viales | bar: Año: Mar; 2025 Jun; 2025 Sep; 2025 Dic
38 |  | 6 | Desarrollar la estrategia de hábitos y comportamientos | Amaury Benitez- Profesional Especializado SST | Estructurar prueba piloto, para TOES prioridad 1. | Humanos, tecnicos, tecnologicos y financieros | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Estrategia documentada | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2025 Abr
39 |  | 7 | Realizar seguimiento a la evaluación del comportamiento (verificación de comparendos, siniestros viales, capacitaciones,quejas, diligenciamiento de listas de chequeo. etc) | Amaury Benitez- Profesional Especializado SST | 10% de los TOES mensualmente. | Humanos, tecnicos, tecnologicos y financieros | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Matriz de comparendos | 1 | 1 | mes a mes las diferentes áreas realizan verificacuión de comparendos de los conductores a cargoa. A primer trimestre no se encuentran conductores con comparendos, mientras ejercian la actividad de conductor en la Subred | 1 | 1 | TRIMESTRE II • Se realiza verificación de comparendos de los conductores de los diferentes procesos. A segundo trimestre se encuentra un conductor del programa de APH con comparendo, se encuentra realizando la gestión para su descargue. • Además se realiza comunicado, desde el comité de seguridad vial, dirigido a los supervisores de contrato de conductores de vehículos y motocicletas para que mes a mes verifiquen la información de comparendos. | 1 | 1 | TRIMESTRE III • Se realiza verificación de comparendos de los conductores de los diferentes procesos. A tercer trimestre se encuentra un conductor de motocicleta del programa de PHD con comparendo y uno de PAI con licencia a punto de vencer. Se realiza notificación a líder inmediato y se realiza el pago de la multa refrendación del la licencia. | bar: Año: Ene to 2025 Dic
40 |  | 8 | Realizar seguimiento a la accidentalidad vial, estadísticas, investigaciones, elaboración y divulgación de lecciones aprendidas, entre otros | Amaury Benitez- Profesional Especializado SST | Realizar investigación al 100% de los accidentes presentados | Humanos, tecnicos, tecnologicos y financieros | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Base de accidentalidad Formatos de investigación de accidentes Estadísticas | 1 | 1 | De los 51 accidentes de trabajo ocurridos durante el primer trimestre de 2025, ocurren 5 accidentes de trabajo por peligro de tránsito en en los roles de peatones (2), conductor de vehículo (1), conductor de motocicleta (1), pasajero (1). Se realiza la investigación del accidente y se impoarten lecciones de autocuidado. | 1 | 1 | TRIMESTRE II De los 52 accidentes de trabajo ocurridos durante el segundo trimestre de 2025, ocurren 3 accidentes de trabajo por peligro de tránsito en en los roles de peatones (2), pasajero de vehículo (1). Se realiza la investigación del accidente y se imparten lecciones de autocuidado. | 1 | 1 | TRIMESTRE III De los 50 accidentes de trabajo ocurridos durante el tercer trimestre de 2025, ocurren 2 accidentes de trabajo por peligro de tránsito en en los roles de pasajero de vehículo (1) y conductor de motocicleta (1). Se realiza la investigación del accidente y se imparten lecciones de autocuidado. | bar: Año: Ene to 2025 Dic
41 |  | 9 | Gestionar el Plan de preparación y respuesta de emergencias viales tales como (Protocolo PAS, Simulacro Vial, entre otros.) | Amaury Benitez- Profesional Especializado SST | Realizar 1 simulacro vial | Humanos, tecnicos, tecnologicos y financieros | 2025-09-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Evidencias simulacro | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2025 Oct
42 |  | 10 | Planificar, ejecutar las inspecciones a vehículos, vías internas y seguimiento al diligenciamiento de las listas de chequeo preoperacionales y plan de mantenimiento, seguimiento y gestión de los hallazgos | Amaury Benitez- Profesional Especializado SST | 80% de los vehiculos administrativos, CREAT, AAPH | Humanos, tecnicos, tecnologicos y financieros | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Informe de inspección Informe mantenimiento | 1 | 1 | Para el primer trimestre se realiza la inspección de 2 UBAS, los hallazgos se plasman en la matriz de hllazgos y se generan los tickes correspondientes | 1 | 1 | TRIMESTRE II Para el segundo trimestre se realizan la 15 inspecciónes a parqueaderos, en contrando 32 hallasgoz los cuales se reportan y se les hace seguimiento desde la matriz de hallazgos:Centro de Salud La Estación, Centro de Salud Pablo VI Bosa, Centro de Salud Trinidad Galán, Hospital de Bosa Recreo, Centro de Salud Villa Javier, Centro de Salud Abastos, Centro de Salud Porvenir, Hospital Fontibón, Centro de Salud Zona Franca, Hospital PediatricoTintal, Centro de Salud Tintal, Centro de Salud Mexicana, Sede Archivo Montevideo, Sede Administrativa ASDINCGO, Centro de Salud Cundinamarca. •Ademas se realiza inspección a 10 carros del tercerizado y 4 nóviles de APH. | 1 | 1 | TRIMESTRE III Para el tercer trimestre se realiza seguimiento a la matriz de hallazgos a fin de verificar que se hayan realizado la intervenciones solicitadas, de los 32 hallazgos 2 se encuentran ejecutados y 30 en proceso. | bar: Año: Feb; 2025 Jun; 2025 Sep; 2025 Dic
43 |  | 11 | Seguimientos a Contratistas | Amaury Benitez- Profesional Especializado SST | Realizar una visita, para realizar seguimiento al PESV de la empres tercerizada | Humanos, tecnicos, tecnologicos y financieros | 2025-09-01 | 2025-10-31 | [12 empty] | Acta de reunión | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2025 Jun; 2025 Nov
44 |  | 12 | Realizar auditoría interna al PESV institucional. | Amaury Benitez- Profesional Especializado SST | Auditoría PESV institucional | Humanos, tecnicos, tecnologicos y financieros | 2025-11-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Informe de auditoría | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2025 Oct
45 | Programa de Riesgo Público | 1 | Actualización del programa de riesgo público (de acuerdo al manual de violencias ARL SURA), junto con actualización de las matrices de riegos IPVER en conjunto con el profesional encargado. | Amaury Benitez Profesional Especializado SST | Actualizar documento | Humanos, tecnicos, tecnologicos y financieros | 2025-04-01 | 2025-06-30 | [12 empty] | Documento revisado | 0 | 0 |  | 1 | 1 | TRIMESTRE II Se realiza revisión del documento, encontrando que se encuentra ajustado a la normatividad vigente | 0 | 0 | bar: 2025 Abr
46 |  | 2 | Realizar el analisis funcional de incidentes y accidentes presentados por riesgo público, para realizar acciones de intervención de ser necesario. | Amaury Benitez Profesional Especializado SST | 100% de los accidentes ocurridos por peligro público | Humanos, tecnicos, tecnologicos y financieros | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Análisis de accidentalidad | 1 | 1 | De los 51 accidentes de trabajo ocurridos durante el primer trimestre de 2025, ocurre 1 incidente de trabajo por peligro publico en la sede de Asunción Bochica, se realiza análisis del incidente y se imparten lecciones de autocuidado. | 1 | 1 | TRIMESTRE II De los 52 accidentes de trabajo ocurridos durante el segundo trimestre de 2025, ocurre 1 accidente de trabajo por peligro publico en el proceso de PIC, se realiza análisis del acccidente y se imparten lecciones de autocuidado. | 1 | 1 | TRIMESTRE III De los 50 accidentes de trabajo ocurridos durante el segundo trimestre de 2025, no ocurren accidentes de trabajo por peligro publico, pero se realiza la notificación de un incidente por este peligro. Se concerta reunón con la líder de espacio público para analizar el evento y se propone como medida de intervención solicitar acompañamiento de la policia, la líder manifiesta que se tendrá en cuenta ya que como el onjetivo de los recorridos es realizar intervención a personas en condición de calle al ver a la policica salen corriendo y no se logra la captación de estas personas. | bar: Año: Ene to 2025 Dic
47 |  | 3 | Realizar observaciones intra y extramural de las sedes y los procesos priorizados, de acuerdo a la accidentalidad, con el objetivo de analizar riesgos y controles específicos, seguimiento a hallazgos y mejoras. (APH, Salud mental, Salud pública) | Amaury Benitez Profesional Especializado SST | 100 % de los entornos y sedes priorizados | Humanos, tecnicos, tecnologicos y financieros | 2025-05-01 | 2025-11-30 | [12 empty] | Informe de los diagnósticos u observaciones | 0 | 0 |  | 1 | 1 | TRIMESTRE II Durante el segunto trimestre de 2025 se realiza acompañamiento a los componentes de Entorno institucional en donde se realiza observación de comportamiento de los colaboradores y se brinda la retro alimentación pertinente. | 1 | 1 | TRIMESTRE III Durante el tercer trimestre se realiza acompañamiento a los componentes de VSA, seguridad química, grupo de control de plagas y lavado de tanques y al grupo de sector belleza, se brinda la retro alimentación pertinente a los líderes. | bar: 2025 May; 2025 Ago; 2025 Nov
48 |  | 4 | Diseñar implementar y realizar seguimiento a la estrategia de códigos QR para el reporte y consulta de temas de interés en riesgo público. | Amaury Benitez Profesional Especializado SST | 70% de cobertura | Humanos, tecnicos, tecnologicos y financieros | 2025-03-01 | 2025-06-30 | [12 empty] | Estrategia implementada | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 | TRIMESTRE III Estrategia documentada y en espera de la puesta en marcha para el cuarto trimestre | bar: 2025 Abr
49 |  | 5 | Capacitar a los colaboradores pertenecientes a los diferentes componentes de Salud Pública y colaboradores expuestos en temas de prevención de riesgo público por violencias tipo 1. Emisión de piezas comunicativas. | Amaury Benitez Profesional Especializado SST | Capacitar al 60% de los colaboradores expuestos | Humanos, tecnicos, tecnologicos y financieros | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listas de asistencia y actas | 1 | 1 | • Mediante ticket No 000533 se realiza la solicitud para la publicación de tips para evitar robos y atracos. Generalidades SST y Prevención del riesgo público: Entorno Institucional 20-01-2025 - 29 colaboradores • Prevención y respuesta ante atracos Actores viales vulnerables: GPAISP Gestión en IPS en salud pública 30-01-2025 – 13 colaboradores • Movilidad Segura, normas de tránsito, velocidad segura. Prevención del atraco Conductores Administrativos 06-02-2024 – 21 Colaboradores • Movilidad Segura y Prevención del atraco: Motorizados hospitalización en casa 18-02-2025 – 10 Colaboradores • Protocolo PAS y prevención del hurto: Conductores y tripulación CREAT 19-02-2026 – 37 colaboradores • Protocolo PAS y prevención del hurto: Conductores y tripulación CREAT 20/02/2025 – 36 colaboradores • Actores viales vulnerables Prevenciòn y atenciòn de atracos: PAI 21/02/2025 – 67 colaboradores | 1 | 1 | TRIMESTRE II • Se realiza nuevamente la publicación de la pieza solicitada mediante ticket No 000533 que tiene tips para evitar robos y atracos. Se llevaron a cabo capacitaciones en los siguientes temas: • Tipos de riesgo público, amenazas, vulnerabilidades y prevención del hurto. CREAT, APH, Vehículos administrativos. 160 colaboradores. • Recomendaciones en riesgo público, atraco.. Entorno de bioseguridad, entorno laboral, VSA, Medicamentos Seguros, ETOZ, FDL, Políticas, Canalizaciones, PAI, Entorno Institucional Entorno Educativo , GESI, VSA Medicamentos . 394 colaboradores • Recomendaciones en riesgo público, secuestro y extorsión. Entorno comunitario, GEPEISP. 121 colaboradores. | 1 | 1 | TRIMESTRE III • Publicación permanente de pieza comunicativa en intranet que tiene tips para evitar robos y atracos. Se llevaron a cabo capacitaciones en los siguientes temas: • Actuación en caso de asonadas, vandalismo, manifestaciones: CREAT (24), APH (92), PIC - Salud Mental (37); Entorno educativo (75), Entorno laboral (29) • Recomendaciones en riesgo público, atraco. Recomendaciones de seguridad peatones: ETOZ (21), PAPSIVI- componente familiar (15), VSP- transmisibles (22); ACUSIVE (6); PAPSIVI- Estrategia sembrando territorios (7), PAPSIVI- Mujeres y promoción y prevención (21), VSA- autorregulación o canalizaciones (14), PAPSIVI- Modalidad comunitaria (13) | bar: Año: Ene to 2025 Dic
50 |  | 6 | Revisión del PHGRD y acople de los PON Sociales al PG de riesgo público | Actualización documental | Humanos, tecnicos, tecnologicos y financieros | Ing. AMAURY BENITEZ Asesor ARL | 2025-09-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Documento ajustado | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2025 Oct
51 |  | 7 | Elaboración del Manual de prevención y autoprotección | Documento | Humanos, tecnicos, tecnologicos y financieros | Ing. AMAURY BENITEZ Asesor ARL | 2025-09-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Documento estandarizado | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2025 Oct
52 | Programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas | 1 | Divilgación política SPA, sensibilización frente al consumo unidades acreditadas | Sebastian Moreno Consultoras ARL | Ampliar la participación de los colaboradores al 30% en comparación al 26% del año 2024 | Consultor de ARL (profesional en psicología), Pieza comunicativa | 2025-02-12 | 2025-05-30 | [12 empty] | Listados de asistencia Registro fotográfico | 1 | 1 | 04/04/2025: Durante el primer trimestre se dio alcance a las siguientes unidades en la socialización de la politica de SPA con los siguientes participantes: Olarte 9 colaboradores, Estación 7 colaboradores, Carbonell 4 Colaboradores, Villa Javier 28 colaboradores, Porvenir 10 colaboradores, Pablo VI 34 colaboradores, Internacional 10 colaboradores, San Pablo 8 colaboradores, Puerta de teja 5 colaboradores, Tintal 41 colaboradores. | 1 | 1 | 08/07/2025: Durante el segundo trimestre se dio alcance a la unidad Terminal aereo 6 colaboradores. | 0 | 0 | bar: Año: Feb to 2025 May
53 |  | 2 | Divilgación política SPA, sensibilización frente al consumo en las unidades No Acreditadas. | Sebastian Moreno Consultoras ARL | Ampliar la participación de los colaboradores al 30% en comparación al 26% del año 2024 | Consultor de ARL (profesional en psicología), Pieza comunicativa | 2025-05-01 | 2025-12-30 | [12 empty] | Listados de asistencia, Evidencia fotografica. | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 08/07/2025: Durante el segundo trimestre se dio alcance a las siguientes unidades en la socialización de la politica de SPA con los siguientes participantes: Hospital de Salud Mental Floralia 16 colaboradores, Trinidad Galan 15 Colaboradores. | 1 | 1 | Durante el se realizo intervencion a los grupos priorizados | bar: 2025 Jun to 2025 Dic
54 |  | 3 | Capacitación de EFECTOS DEL CONSUMO DE SPA a conductorees | Sebastian Moreno Consultoras ARL | Capacitar el 100% de conductores adscritos a la Subres Sur Occidente | Consultor de ARL (profesional en psicología), espacios fisicos necesarios para tal fin. | 06/02/2025 | 06/02/2025 | [12 empty] | Listados de asistencia, Evidencia fotografica. | 1 | 1 | 04/04/2025: El día 6 de febrero se llevo a cabo en la unidad adminstrativa Asdincgo la socialización y sensibilización de la politica y consumo de SPA a 12 conductores de la Subred Sur Occidente. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: Año: Feb
55 |  | 4 | Capacitación de EFECTOS DEL CONSUMO DE SPA legal e ilegal en conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra el Consumo de Tabaco Viernes 30-05 EAC | Sebastian Moreno Consultoras ARL | Ampliar un 10% la participación de colaboradores en relación al año anterior. | Consultor de ARL (profesional en psicología) Conexión a internet | 31/05/2025 | 31/05/2025 | [12 empty] | Listados de asistencia y pieza comunicativa. | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 08/07/2025: Para esta actividad se hizo un cambio por un Sketch con una sensibilización de los efectos del consumo de SPA, el cual se llevo a cabo en las sedes Hospital de Bosa, Hospital Occidente de Kennedy, Hospital de Fontibon y Hospital Pediatrico Tintal dando alcance a 190 collaboradores. | 0 | 0 | bar: 2025 May
56 |  | 5 | Socializar piezas comunicativas a travez de los diferentes medios de comunicación que tiene la Subred, con el objetivo de desincentivar el consumo de tabaco y demás sustancias pasicoactivas. | Sebastian Moreno Consultoras ARL | Divulgación de piezas comunicativa en intranet y en redes sociales | Consultor de ARL (profesional en psicología) Conexión a internet | 01/02/2025 | 31/12/2025 | [12 empty] | Banner o pieza Comunicativa | 1 | 1 | EL 31 de Marzo se publico en el usuario de Facebook de la Subred Sur Occidente, una pieza comunicativa la cual tenia como objetivo dar a conocer como las drogas pueden alterar el sistema nevioso, generando cambios emocionales, comportamentales y en el estado de salud, la problematica de como el consumo frecuente puede generar adicción, afectando todos los aspectos de la vida. | 1 | 1 | 04/04/2025: EL 31 de Marzo se publico en el usuario de Facebook de la Subred Sur Occidente, una pieza comunicativa la cual tenia como objetivo dar a conocer como las drogas pueden alterar el sistema nevioso, generando cambios emocionales, comportamentales y en el estado de salud, la problematica de como el consumo frecuente puede generar adicción, afectando todos los aspectos de la vida. 08/07/2025: El 31 de mayo se publico en las redes de la Subred (Facebook y X), una pieza comunicativa en conmemoracion al día mundial sin tabaco, la cual, tuvo 1072 visualizaciones segun información del area de comunicaciones. | 1 | 1 | Se socializo por los canales internos de comunicación lo relacionado con Sustancias psicoactivas. | bar: Año: Mar; 2025 Jun; 2025 Sep; 2025 Dic
57 |  | 6 | Establecer espacios con los lideres de las diferentes líneas de Salud Pública para divulgación de politica de SPA | Sebastian Moreno Consultoras ARL | Lograr la participación del 80% de los colaboradores pertenecientes a Salud Pública. | Consultor de ARL (profesional en psicología), espacios fisicos necesarios para tal fin. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de asistencia y registro fotográfico | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 08/07/2025: El día 14 de abril se llevo a cabo la socialización de la politica de SPA con 79 colaboradores de Salud Publica en el colegio San Jose de Castilla. | 1 | 1 | Se capacitaron a los lideres según programacion | bar: 2025 Abr; 2025 Ago; 2025 Dic
58 | Programa de Medicina Laboral | 1 | Actualizar Documentos relacionados con Medicina Preventiva y del Trabajo | 1. MEDICO OCUPACIONAL. 2. ASESOR ARL. | Actualización de los Documentos: 1. Procedimiento Investigación de Enfermedad Laboral. 2. Formato Investigación Enfermedad Laboral. 3. Acta Formato de Seguimiento Enfermedad Laboral. 4. Programa de Medicina Ocupacional, re-incorporacion laboral. 5.Formato Consentimiento Enfermedad Laboral. 6. Formato Consentimiento Consulta Médica Ocupacional. 7. Actualización Estructura de Procedimiento Examen Laboral. 8. Matriz de Seguimiento y cierre a las recomendaciones emitidas en el plan de reincorporación laboral. 9.Profesiograma. | Financieros. Tecnologicos. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Documentos Actualizados Medicina Preventiva y del trabajo. | 1 | 1 | En el momento esta actividad se encuentra en revisión ya que para efectuar la misma se requiere revisión y asesoría por parte de ARL Sura,y hasta la fecha no han realizado la entrega de los siguientes documentos | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: Año: Mar
59 |  | 2 | Elaboración de Informe de Condiciones de Salud de la Subred Sur Occidente Vigencia anterior Exámenes ocupacionales realizados enero-diciembre 2024. | 1.MEDICO OCUPACIONAL | Realización del Informe 100%, de Condiciones de Salud de la Subred Sur Occidente Vigencia anterior Exámenes ocupacionales realizados enero-diciembre 2023. | Financieros. Tecnologicos. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Informe de Condiciones de Salud de la Subred Sur Occidente. | 1 | 1 | Se entrego el INFORME DIAGNOSTICO DE SALUD EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES (Enero-Diciembre de 2024), al correo systrabajo@subredsuroccidente.gov.co | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: Año: Mar
60 |  | 3 | Realizar seguimiento a casos de enfermedad laboral calificada,(Incluye reinfecciones por enfermedad laboral de COVID 19), | 1. MEDICO OCUPACIONAL. ASESOR ARL | Realizar seguimiento al 100% casos de enfermedad laboral calificada,(Incluye reinfecciones por enfermedad laboral de COVID 19).Según requerimientos. | Financieros. Tecnologicos. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Formato de seguimiento a Enfermedad Laboral dilligenciadas y firmadas y o actas de seguimientos | 1 | 1 | Se han realizado 2 investigaciónes de Enfermedades laborales Osteomusculares, de 2 colaboradores. | 1 | 1 | En lo corrido de este periodo se realizaron 8 investigaciones de enfermedad laboral entre abril y junio, distribuidas de la siguiente manera. El 24 de abril del 2025 , se realizaron 3 investigaciones de enfermedad laboral, El 30 de mayo se realizaron 3 investigaciones de enfermedad laboral, el 8 de mayo de 2025 se realizaron 2 investigaciones de enfermedad laboral. | 1 | 1 | El día 12 de septiembre de 2025 se realizó la entrega del informe de seguimiento a los trabajadores con diagnóstico de enfermedad laboral calificada por COVID-19, quienes para la fecha del evento presentaban condiciones de hospitalización y/o estancia en UCI. Durante el seguimiento se efectuó contacto directo con los trabajadores para aplicar un cuestionario de verificación de condiciones laborales y de salud, orientado a identificar factores de exposición y posibles secuelas derivadas de la enfermedad. Las preguntas orientadoras aplicadas fueron las siguientes: ¿En qué servicio o área se encontraba laborando al momento de la infección? ¿Cuáles eran sus principales actividades en ese servicio? ¿Tuvo contacto con pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19? ¿Qué elementos de protección personal (EPP) le fueron suministrados y con qué frecuencia? ¿Considera que el suministro de EPP fue suficiente y adecuado para la labor desempeñada? ¿Algún familiar o persona cercana presentó diagnóstico de COVID-19 en la misma época? Actualmente, ¿presenta algún síntoma persistente o secuela derivada de la enfermedad (fatiga, dificultad respiratoria, tos, alteraciones de memoria o concentración)? Como medida complementaria, se desarrolló una capacitación institucional orientada a la promoción de medidas de autocuidado respiratorio, con énfasis en la prevención de COVID-19. A dicha actividad fueron invitados todos los colaboradores registrados en la base de datos de trabajadores con enfermedad laboral calificada por COVID-19. Actividad educativa (EAC): Promoción de medidas de autocuidado para medidas respiratorias — COVID-19 Fecha: 15 de septiembre de 2025 Intensidad: 1 hora Número de participantes: 30 | bar: Año: Mar; 2025 Jun; 2025 Sep; 2025 Dic
61 |  | 4 | Investigacion de enfermedades laborales. | 1. MEDICO OCUPACIONAL. ASESOR ARL2. | Realizar seguimiento a recomendaciones expedidas por EPS, ARL, IPS. Según requerimiento. | Logisticos. Financieros. Tecnologicos. | 2025-10-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Actas e informes de inspeccion y seguimiento, (Actas de mesas laborales). Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones laborales. | 1 | 1 | se han realizado 2 investigación de Enfermedad laborales Osteomusculares | 1 | 1 | Para el 2º trimestre de 2025 se ralizaron: 1 investigacion en abril y 3 investigaciones en mayo. | 1 | 0 | No se realizaron investigacion de enfermedades laborales | bar: Año: Mar; 2025 Jun; 2025 Sep; 2025 Dic
62 |  | 5 | Gestionar la programacion de examenes medicos ocupacionales, según necesidades. | Medico Ocupacional. | Gestionar programación de examenes medicos ocupacionales | Logisticos. Financieros. Tecnologicos. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listado de programacion acorde a medicina laboral. Evidencia soporte de comuniaciones de los examenes (Vía-mail). | 1 | 1 | En el periodo de enero a marzo de 2025 se han programado un total de 161 exámenes, discriminados de la siguiente manera, Egresos 24 Ingresos 56, periódicos 71 Post Incapacidad 10. | 1 | 1 | Durante el trimestre comprendido entre abril y junio de 2025, se realizaron valoraciones médicas ocupacionales con los siguientes resultados: En abril de 2025, se efectuaron 35 exámenes periódicos, 6 exámenes de egreso, 4 de ingreso y no se reportaron valoraciones postincapacidad, para un total de 45 valoraciones. En mayo de 2025, se llevaron a cabo 36 exámenes periódicos, 3 de egreso, 11 de ingreso y 4 postincapacidad, sumando un total de 54 valoraciones. En junio de 2025, se realizaron 22 exámenes periódicos, 10 de egreso, 4 de ingreso y 1 postincapacidad, alcanzando un total de 37 valoraciones | 1 | 1 | En el trimestre comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, se agendaron en total 164 evaluaciones médicas ocupacionales, distribuidas de la siguiente manera: en el mes de julio se realizaron 54 evaluaciones, correspondientes a 41 exámenes periódicos, 10 de egreso, 1 de ingreso y 2 postincapacidad; en el mes de agosto se efectuaron igualmente 54 evaluaciones, de las cuales 30 fueron periódicos, 11 de egreso, 10 de ingreso y 3 postincapacidad; y finalmente, en el mes de septiembre se desarrollaron 56 evaluaciones, distribuidas en 33 periódicos, 10 de egreso, 4 de ingreso y 3 postincapacidad. | bar: Año: Ene to 2025 Dic
63 |  | 6 | Realizar los examenes medicos ocupacionales, según los requerimientos del servicio. (Ingreso, Periodico, Postincapacidad, Reintegro, Egreso). | 1. Medico Ocupacional | Realizar examenes medicos ocupacionales. | Logisticos. Financieros. Tecnologicos. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Certificados Medicos Ocupacionales eviados a cada uno de los pacientes . Bases de datos de asistencia e inasistencia. | 1 | 1 | según los requerimientos del servicio. (Ingreso, Periódico, Post-incapacidad, Reintegro, Egreso). Discriminados de la siguiente manera Ingreso 60, Egreso, 16, Periodicos 51, Postincapacidad 5 , para un total de 132 examenes.Se destaca que en todos los meses existe una significativa inasistencia por parte de los colaboradores | 1 | 1 | Durante los meses de abril, mayo y junio, se registró la asistencia de 89 personas a las actividades programadas. Por otra parte, 39 personas no asistieron en dicho periodo, y se contabilizaron 8 casos aplazados, los cuales serán reprogramados conforme a la disponibilidad y planificación institucional. | 1 | 1 | Informe de Exámenes Médicos Ocupacionales – Tercer Trimestre (julio a septiembre de 2025) Durante el trimestre comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, se programaron un total de 161 exámenes médicos ocupacionales, de los cuales se ejecutaron 126, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 78 % frente a la programación establecida. A continuación, se detalla la distribución por tipo de examen y mes de ejecución: Julio: se programaron 54 exámenes y se ejecutaron 40, correspondientes a 2 exámenes de ingreso, 9 de egreso, 27 exámenes periódicos y 2 postincapacidad. Agosto: se programaron 49 exámenes y se ejecutaron 35, discriminados en 7 exámenes de ingreso, 8 de egreso, 19 periódicos y 1 postincapacidad. Septiembre: se programaron 58 exámenes y se ejecutaron 51, de los cuales 8 correspondieron a ingreso, 10 a egreso, 30 a exámenes periódicos y 3 a postincapacidad. En consolidado, durante el tercer trimestre de 2025 se obtuvo la siguiente distribución: Exámenes de ingreso: 19 programados y 17 ejecutados. Exámenes de egreso: 32 programados y 27 ejecutados. Exámenes periódicos: 104 programados y 76 ejecutados. Exámenes postincapacidad: 6 programados y 6 ejecutados. Valoraciones médicas por exposición a rayos X: no se programaron ni se ejecutaron durante el periodo. En total, se ejecutaron 126 evaluaciones médicas ocupacionales de las 161 programadas, alcanzando un porcentaje global de ejecución del 78 %. Como resultado de estas evaluaciones, se emitieron 126 certificados médicos ocupacionales, garantizando el cumplimiento de los procesos de vigilancia médica, el seguimiento a las condiciones de salud de los trabajadores y el soporte documental requerido para la gestión ocupacional institucional. | bar: Año: Ene to 2025 Dic
64 |  | 7 | Realizar mesas laborales de acuerdo a las recomedaciones medicas emitidas por EPS, ARL, IPS, Medicina ocupacional Subred Sur Occidente. Basado en el profesiograma vigente de la entidad . | MEDICO OCUPACIONAL. . | Realizar Mesas Laborales al año, o de aucerdo a los requerimientos. | Logisticos. Financieros. Tecnologicos. | 2025-06-01 | 2025-06-30 | [12 empty] | Actas de asistencia mesas laborales , oficios de acuerdo a desiciones.Matriz de restricciones, recomendaciones. | 1 | 1 | Se realizaron 3 mesas laborales en marzo de 2025, con análisis de 19 casos en total discriminadas de la siguiente manera. Direccion hospitalaria 8 casos, Dirección Oficina De Participacion Comunitaria y Servicio Al Ciudadano 7 casos, Dirección urgencias 4 casos. | 1 | 1 | Se realizaron 5 mesas laborales entre el periodo de abril mayo y junio, distribuidas de la siguiente manera, Abril Dirección Financiera 04/04/2025 se analizaron 3 casos, el 22/04/2025, Dirección de Servicios Ambulatorios, se analizaron 14 casos, Mes de mayo se realizó mesa laboral 08/05/2025 , Dirección de Servicios Hospitalarios análisis de 8 casos, Periodo de junio mesa laboral de Dirección de Gestión del Riesgo en salud, Con fecha del 04/06/2025, y análisis de 8 casos, mesa laboral de Dirección Complementarios, con fecha 04/06/2025, con análisis de 5 casos. | 1 | 1 | Durante el trimestre comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, se realizaron un total de evaluacion de 49casos mesas laborales, distribuidas de la siguiente manera: En el mes de julio de 2025, se llevó a cabo una mesa laboral de seguimiento a recomendaciones médicas dirigida a los perfiles de camilleros del Hospital de Bosa, en la cual se evaluaron 4 casos. En el mes de agosto de 2025 no se registraron mesas laborales. En el mes de septiembre de 2025, se efectuaron mesas laborales con las siguientes Direcciones: • Dirección de Servicios Hospitalarios (Enfermería) el 2 de septiembre, con 11 casos evaluados. • Dirección de Servicios Ambulatorios el 2 de septiembre, con 4 casos evaluados. • Dirección de Complementarios el 22 de septiembre, con 8 casos evaluados. • Oficina de Calidad el 30 de septiembre, con 8 casos evaluados. • Dirección de Servicios Hospitalarios el 30 de septiembre, con 14 casos evaluados. En total, durante el trimestre julio-septiembre de 2025, se desarrollaron 6 mesas laborales, en las cuales fueron evaluados 49 casos. | bar: Año: Mar; 2025 Jun; 2025 Sep; 2025 Dic
65 |  | 8 | Analizar las causas de ausentismo laboral según caracterización. | 1. MEDICO OCUPACIONAL. | Realizar Informe de Ausentismo laboral. | Financieros. Tecnologicos. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Presentación Informe. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Se realizó informe de ausentismo laboral del año 2024 entre el periodo de enero a junio de 2024 El Informe de ausentismo del periodo de julio a diciembre de 2024, se encuentra en revisión. | bar: 2025 Jun; 2025 Dic
66 |  | 9 | Gestionar capacitaciones referentes a Medicina Laboral. | 1. MEDICO LABORAL. 2. ASESOR ARL | Gestionar capacitaciones referentes a Medicina Laboral. | Financieros. Tecnologicos. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Informe Asistencia | 1 | 1 | En el marco de las acciones de promoción y prevención en salud, durante los meses de febrero y marzo se llevaron a cabo 57 tamizajes de riesgo cardiovascular En febrero, se atendieron 11 personas en la sede administrativa de Cundinamarca, mientras que en marzo se realizaron 46 valoraciones en las siguientes cinco sedes: Hospital de Fontibón, Centro de Salud Olarte, Nuevas Delicias, sede Pablo VI y Unidad de Servicios de Salud El Porvenir. Estas jornadas permitieron identificar factores de riesgo y fortalecer las estrategias enfocadas en el autocuidado y la salud cardiovascular de los trabajadores. | 1 | 1 | Durante los meses de abril, mayo y junio del año 2025 se llevaron a cabo un total de 127 tamizajes de riesgo cardiovascular en diferentes sedes de la Subred Sur Occidente, con el objetivo de identificar factores de riesgo y promover estilos de vida saludables en los trabajadores. En abril se realizaron 44 tamizajes distribuidos en las sedes Administrativa Cundinamarca (17), Centro de Salud Catalina (14), Centro Día (6) y Zona Franca (7). En mayo se tamizaron 43 personas en las sedes Bochica (10), Tintal (4), Villa Javier (3), Mexicana (10) y Administrativa Puente Aranda (16). Finalmente, en junio se llevaron a cabo 40 tamizajes en las sedes Archivo Montevideo (8), Abastos (10), Bomberos (13) y Britalia (9). La mayoría de los participantes durante los tres meses fueron mujeres, representando aproximadamente el 75% del total. En cuanto al estado nutricional evaluado por índice de masa corporal (IMC), se evidenció una alta proporción de personas con exceso de peso. En abril, el 70,5% presentaba sobrepeso u obesidad; en mayo, el 67,4%, y en junio, el 43%. Esta situación refleja una problemática significativa en salud pública, dada la asociación entre exceso de peso y enfermedades cardiovasculares y metabólicas. | 1 | 1 | Realización de Capacitaciones: EAC Promoción del autocuidado - Técnicas de Autoexamen FECHA: 24 DE JULIO DE 2025 INTESIDAD: 1 HORA PARTICIPANTES: 14 EAC Manejo de la Obesidad desde el aseguramiento FECHA: 8 DE AGOSTO DE 2025 INTESIDAD: 1 HORA PARTICIPANTES: 2 EAC Promoción de medidas de autocuidado para medidas respiratorias específicamente COVID 19 FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INTESIDAD: 1 HORA PARTICIPANTES: 30 Adicionalmente se realizaron Durante el trimestre comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, se realizaron un total de 96 tamizajes de riesgo cardiovascular a trabajadores y colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, en el marco del Programa de Entornos Laborales Seguros y Saludables. Estos tamizajes se distribuyeron de la siguiente manera: Julio: 16 tamizajes Agosto: 44 tamizajes Septiembre: 36 tamizajes En cada una de las intervenciones, se brindó atención individualizada en medicina funcional, abordando al trabajador desde una consulta integral que incluyó la revisión de hábitos de vida, factores de riesgo y antecedentes personales y familiares relacionados con enfermedades cardiovasculares. De manera complementaria, se diseñó una dieta personalizada orientada a la reducción del riesgo cardiovascular, basada en el perfil metabólico, los indicadores clínicos y los objetivos de salud de cada colaborador. Asimismo, se promovieron estrategias de autocuidado, control del estrés, actividad física y alimentación saludable, con el propósito de fortalecer la cultura de bienestar laboral y prevenir la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. Esta estrategia contribuye de forma directa al cumplimiento de los lineamientos del Programa de Entornos Laborales Seguros y Saludables de la Subred, promoviendo la adopción de estilos de vida saludables y el fortalecimiento del bienestar físico y mental de los trabajadores. | bar: Año: Mar; 2025 Jun; 2025 Sep; 2025 Dic
67 | Programa de Entornos Seguros y Saludables | 1 | Actualizar Documentos relacionados con el Programa de Entornos Laborales Seguros y Saludables | 1. MEDICO OCUPACIONAL. 2. ASESOR ARL. | 1. Actualizar (1) el Programa de Entornos Laborales Seguros y Saludables | Financieros. Tecnologicos. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Documentos Actualizados Medicina Preventiva y del trabajo. | 1 | 1 | Esta actividad se encuentra en revisión , ya que para la misma se requiere asesoría por parte de la ARL Sura, y hasta el momento no se ha contado con la misma. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: Año: Mar
68 |  | 2 | Realizar la sensibilizaciones en el marco de la estrategia "Dale Like a tu Salud Mental" a los colaboradores presentes en los hospitales y centros de salud y/o servicios para disminuir los factores de riesgo intra y extralaborales, con los siguientes temas: 1. Motivación y proposito en el trabajo (I Cuatrimestre). 2. "El arte de vivir Sana-Mente" (II Cuatrimestre). 3. Gestión de Emociones y manejo de agresiones. (III Cuatrimestre). | Katherin Parra / Profesional Especializado III - Juan Sebastián Moreno Castillo / Profesional Universitario II/ARL (Consultoras) | Ampliar la cobertura de participación de los colaboradores al 75% en relación al 68% de la vigencia anterior | Consultor de ARL (profesional en psicología), material para diseño de piezas comunicativas con tema alusivo. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de asistencia y registro fotografico. | 1 | 1 | 01/04/2025: A la fecha, se han visitado 32 sedes, contando con la participación de 492 colaboradores en la sensibilzación Motivación y proposito. | 1 | 1 | A la fecha, el tema del primer cuatrimestre cerro con 849 colaboradores la sensibilización "Motivación y Proposito". Se inicia nuevo tema del cuatrimestre correspondiente a "El Arte de Vivir Sanamente" en donde al corte se han abordado 82 colaboradores en 7 sedes. | 1 | 1 | A la fecha, 06 de octubre de 2025, se da cierre al tema correspondiente al tercer trimestre denominado “El arte de vivir sanamente”, desarrollado en el marco del programa de promoción y prevención en salud laboral. Durante este periodo se logró el abordaje de 578 colaboradores pertenecientes a 27 sedes de la Subred Sur Occidente, fortaleciendo los hábitos de vida saludable y el bienestar integral de los trabajadores. Las sedes intervenidas fueron: USS 48 San Pablo, USS 79 Carvajal, Hospital de Bosa (Nuevo), USS Occidente de Kennedy, Terminal Aéreo, Terminal Terrestre 1, USS Villa Javier (Nueva), USS Centro Día, USS 50 Puerta de Teja, CADE Salud Ambiental, USS 30 Bomberos, USS 105 Catalina, USS 63 Alquería, USS Floralia, Puente Aranda, USS Porvenir, USS Pablo VI Bosa, Sede Administrativa Pablo VI, Centro Integral de Servicios (Casita Azul), Administrativa Boston, USS 51 Zona Franca, USS 92 Patios, USS La Mexicana (Nueva) y USS 17 Trinidad Galán. El desarrollo del tema permitió fomentar la reflexión sobre estilos de vida saludables, autocuidado y equilibrio emocional, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura organizacional orientada al bienestar físico y mental de los colaboradores. | bar: Año: Mar; 2025 Jun; 2025 Sep; 2025 Dic
69 |  | 3 | Realizar actividades en temas de hábitos y estrategias saludables | 1. MEDICO OCUPACIONAL | Realizar actividades , enfatizadas en temas de hábitos y estrategias saludables | Financieros. Tecnologicos. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Material Educativo. Listado de Asistencia | 1 | 1 | Durante los meses de febrero y marzo se realizaron un total de 57 tamizajes de riesgo cardiovascular . En febrero se evaluaron 11 personas en la sede administrativa de Cundinamarca y en marzo se realizaron 46 tamizajes en las siguientes cinco sedes de la red de salud de Bogotá: Hospital de Fontibón, Centro de Salud Olarte, Centro de Salud Nuevas Delicias, sede Pablo VI y Unidad de Servicios de Salud El Porvenir. Estas actividades permitieron identificar factores de riesgo y orientar acciones preventivas en la población trabajadora. | 1 | 1 | Durante los meses de abril, mayo y junio de 2025 se realizaron un total de 55 intervenciones individuales en medicina funcional, enfocadas en la prevención del riesgo cardiovascular mediante el diseño de planes nutricionales personalizados, basados en la evaluación integral de cada participante. En abril se llevaron a cabo 5 intervenciones, en mayo se realizaron 29, y en junio se desarrollaron 21, todas bajo el enfoque clínico de la medicina funcional, el cual considera al individuo como un sistema biológico integrado, influenciado por factores genéticos, ambientales, emocionales y del estilo de vida. Cada sesión incluyó la valoración de antecedentes médicos, parámetros antropométricos y metabólicos, hábitos alimentarios, calidad del sueño, manejo del estrés y nivel de actividad física, permitiendo establecer estrategias específicas dirigidas a mejorar el equilibrio fisiológico. Los planes nutricionales formulados buscaron reducir la inflamación crónica, optimizar la salud intestinal y metabólica, regular los niveles de glucosa y lípidos, y fomentar hábitos sostenibles que promuevan la salud cardiovascular y el bienestar general a largo plazo. | 1 | 1 | En el marco del modelo de atención basado en medicina funcional, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2025 se desarrollaron intervenciones individualizadas orientadas a la prevención y control de los factores de riesgo cardiovascular, mediante el diseño, implementación y seguimiento de planes nutricionales personalizados, sustentados en un enfoque integrativo y centrado en la persona. La medicina funcional busca identificar los desequilibrios fisiológicos, bioquímicos y metabólicos que pueden contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas, abordando las causas subyacentes y no solo los síntomas. Este enfoque promueve una visión holística e interdisciplinaria, considerando la interacción entre la genética, el entorno laboral y social, el estilo de vida, la alimentación y el estado emocional como determinantes fundamentales del bienestar integral. Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades: 96 tamizajes de riesgo cardiovascular aplicados a trabajadores y colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, en el marco del Programa de Entornos Laborales Seguros y Saludables. Julio: 16 tamizajes Agosto: 44 tamizajes Septiembre: 36 tamizajes Valoraciones personalizadas con orientación médica y nutricional enfocadas en la detección temprana de factores de riesgo como sobrepeso, dislipidemias, hipertensión arterial y sedentarismo. Elaboración de dietas individualizadas, ajustadas a las necesidades metabólicas de cada participante, con el propósito de reducir el riesgo cardiovascular y mejorar los hábitos de vida. Acompañamiento educativo en temas de alimentación consciente, manejo del estrés y promoción de la actividad física, reforzando el compromiso institucional con la salud y el bienestar de sus colaboradores.Realización de Capacitaciones: EAC Promoción del autocuidado - Técnicas de Autoexamen FECHA: 24 DE JULIO DE 2025 INTESIDAD: 1 HORA PARTICIPANTES: 14 EAC Manejo de la Obesidad desde el aseguramiento FECHA: 8 DE AGOSTO DE 2025 INTESIDAD: 1 HORA PARTICIPANTES: 2 EAC Promoción de medidas de autocuidado para medidas respiratorias específicamente COVID 19 FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 INTESIDAD: 1 HORA PARTICIPANTES: 30 | bar: Año: Mar; 2025 Jun; 2025 Sep; 2025 Dic
70 |  | 4 | Realizar actividades de sensibilizacion enfatizadas en promoción y prevención del riesgo cardiovascular de la Subred Sur Occidente | 1. MEDICO OCUPACIONAL | Realizar tamizajes de Riesgo Cardiovascular. | Logisticos. Financieros. Tecnologicos. | 2025-10-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Material Educativo. Listado de Asistencia | 1 | 1 | En el marco de las acciones de promoción y prevención en salud, durante los meses de febrero y marzo se llevaron a cabo 57 tamizajes de riesgo cardiovascular En febrero, se atendieron 11 personas en la sede administrativa de Cundinamarca, mientras que en marzo se realizaron 46 valoraciones en las siguientes cinco sedes: Hospital de Fontibón, Centro de Salud Olarte, Nuevas Delicias, sede Pablo VI y Unidad de Servicios de Salud El Porvenir. Estas jornadas permitieron identificar factores de riesgo y fortalecer las estrategias enfocadas en el autocuidado y la salud cardiovascular de los trabajadores. | 1 | 1 | Durante los meses de abril, mayo y junio del año 2025 se llevaron a cabo un total de 127 tamizajes de riesgo cardiovascular en diferentes sedes de la Subred Sur Occidente, con el objetivo de identificar factores de riesgo y promover estilos de vida saludables en los trabajadores. En abril se realizaron 44 tamizajes distribuidos en las sedes Administrativa Cundinamarca (17), Centro de Salud Catalina (14), Centro Día (6) y Zona Franca (7). En mayo se tamizaron 43 personas en las sedes Bochica (10), Tintal (4), Villa Javier (3), Mexicana (10) y Administrativa Puente Aranda (16). Finalmente, en junio se llevaron a cabo 40 tamizajes en las sedes Archivo Montevideo (8), Abastos (10), Bomberos (13) y Britalia (9). La mayoría de los participantes durante los tres meses fueron mujeres, representando aproximadamente el 75% del total. En cuanto al estado nutricional evaluado por índice de masa corporal (IMC), se evidenció una alta proporción de personas con exceso de peso. En abril, el 70,5% presentaba sobrepeso u obesidad; en mayo, el 67,4%, y en junio, el 43%. Esta situación refleja una problemática significativa en salud pública, dada la asociación entre exceso de peso y enfermedades cardiovasculares y metabólicas. | 1 | 1 | Informe Consolidado de Tamizajes de Riesgo Cardiovascular — Julio a Septiembre 2025 Se realizaron tamizajes de Riesgo cardiovascular detallados de la siguiente manera Julio 2025 • Total de personas evaluadas: 36 • Sedes: CS Catalina (10), CS Estación (6), CS Olarte (7), UPA 79 Carvajal (13) • Distribución por género: 75 % femenino, 25 % masculino • Principales hallazgos: o 63,9 % con exceso de peso (27,8 % obesidad). o 63,9 % no realiza actividad física regularmente. o 61,1 % no consume frutas y verduras diariamente. o 11,1 % en tratamiento por hipertensión arterial. o 13,9 % con antecedentes de glucosa elevada. o 5,6 % fumadores. o 38,9 % con enfermedades cardiovasculares o metabólicas previas (predomina dislipidemia). o Riesgo cardiovascular alto: 38,9 %; moderado: 2,8 %. • Recomendaciones: Implementar programas de promoción de actividad física, educación nutricional continua y seguimiento personalizado. Agosto 2025 • Total de personas evaluadas: 47 • Sedes: Alcalá Muzu (6), Alquería (8), Carbonell (8), Floralia (16), Pablo VI (9) • Distribución por género: 83 % femenino, 17 % masculino • Principales hallazgos: o 59,6 % con exceso de peso (14,9 % obesidad). o 46,8 % no realiza actividad física semanal suficiente. o 63,8 % no consume frutas y verduras a diario. o 17 % con hipertensión arterial diagnosticada. o 21,3 % con antecedentes de glucosa elevada. o 2,1 % fumadores. o 36,2 % con enfermedades cardiovasculares o metabólicas previas (dislipidemia y diabetes). o Riesgo cardiovascular alto: 36,2 %; moderado: 4,3 %. • Sede con mayor participación: Floralia. • Recomendaciones: Fortalecer programas de educación alimentaria, mercados campesinos, promoción de ejercicio físico y atención multidisciplinaria para casos de obesidad o alto riesgo cardiovascular. Septiembre 2025 • Total de personas evaluadas: 52 • Sedes: CS Internacional (5), CS Patios (9), CS Puerta de Teja (5), CS Trinidad Galán (12), Hospital de Fontibón (21) • Distribución por género: 82,7 % femenino, 17,3 % masculino • Principales hallazgos: o 76,9 % con exceso de peso (17,3 % obesidad). o 57,7 % no realiza actividad física suficiente. o 63,5 % no consume frutas y verduras diariamente. o 11,5 % con hipertensión arterial. o 15,4 % con valores altos de glucosa. o 3,8 % fumadores. o 32,7 % con enfermedades cardiovasculares o metabólicas previas (principalmente dislipidemia e hipotiroidismo). o Riesgo cardiovascular alto: 34,6 %; bajo: 65,4 %. • Sede con mayor participación: Hospital de Fontibón. • Recomendaciones: Crear entornos laborales saludables, promover huertas y mercados campesinos, fomentar el ejercicio físico y ofrecer apoyo psicológico para cambio de hábitos. Conclusión general (Julio–Septiembre 2025) Durante el trimestre se evaluaron 135 colaboradores en 14 sedes de la Subred Sur Occidente. Predomina el sexo femenino (80 %), y la principal condición observada es el exceso de peso, que afecta entre el 59 % y 77 % de los participantes. Los factores más frecuentes de riesgo cardiovascular fueron el sedentarismo, el bajo consumo de frutas y verduras y los antecedentes de enfermedades metabólicas. El riesgo cardiovascular alto se mantiene en un rango del 34 % al 39 %, lo que evidencia la necesidad de continuar con los programas de promoción y prevención orientados a alimentación saludable, control del peso y fomento de la actividad física. Adicional a ello se realizaron Durante el trimestre comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, se realizaron un total de 96 tamizajes de riesgo cardiovascular a trabajadores y colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, en el marco del Programa de Entornos Laborales Seguros y Saludables. Estos tamizajes se distribuyeron de la siguiente manera: Julio: 16 tamizajes Agosto: 44 tamizajes Septiembre: 36 tamizajes En cada una de las intervenciones, se brindó atención individualizada en medicina funcional, abordando al trabajador desde una consulta integral que incluyó la revisión de hábitos de vida, factores de riesgo y antecedentes personales y familiares relacionados con enfermedades cardiovasculares. De manera complementaria, se diseñó una dieta personalizada orientada a la reducción del riesgo cardiovascular, basada en el perfil metabólico, los indicadores clínicos y los objetivos de salud de cada colaborador. Asimismo, se promovieron estrategias de autocuidado, control del estrés, actividad física y alimentación saludable, con el propósito de fortalecer la cultura de bienestar laboral y prevenir la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. Esta estrategia contribuye de forma directa al cumplimiento de los lineamientos del Programa de Entornos Laborales Seguros y Saludables de la Subred, promoviendo la adopción de estilos de vida saludables y el fortalecimiento del bienestar físico y mental de los trabajadores. | bar: Año: Mar; 2025 Jun; 2025 Sep; 2025 Dic
71 |  | 5 | Educar sobre sustancias Psicoactivas, y concienciar en la prevencion de su consumo. | 1. Apoyo Administrativo. Calidad de Vida. 2, Medico Ocupacional. | Realizar 1 capacitación virtual, referente conmemoración del "Día Mundial Sin Tabaco " . | Logisticos. Financieros. Tecnologicos. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Material Educativo. Listado de Asistencia | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2025 Oct
72 |  | 6 | Conmemorar el dia de la salud mental en el mes de octubre en donde se promueva el autocuidado de los colaboradores frente a su salud mental la cual se continua realizando en el marco de la estrategia "Por Definir". | Katherin Parra / Profesional Especializado III - Juan Sebastián Moreno Castillo / Profesional Universitario II/ARL (Consultoras) | Realizar actividades que Promuevan el cuidado de la salud mental de los colaboradores, enfatizadas en el autocuidado y el mantenimiento de entornos laborales seguros y saludables | Talento Humano Tecnologicos. Aliados estrategicos como la ARL y Procesos Subred Sur Occidente E.S.E | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de asistencia y evidencia fotografica. Mesas de ayuda. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2025 Oct
73 | SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO DE RIESGO BIOLOGICO | 1 | Caracterización de accidentalidad 2023 por riesgo biológico. | Caracterizar el 100% de los accidentes de riesgo biologico de la vigencia 2023 | Profesional Especializado SST Asesores en Riesgo Biologico ARL | Jenny Patarroyo Profesional Especializado SST | 2025-02-01 | 2025-03-01 | [12 empty] | Informe de Caracterizacion de Riesgo Biologico | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: Año: Feb
74 |  | 2 | Intervención en riesgo biológico a grupos priorizados según caracterización y análisis de accidentalidad por riesgo biologico de la vigencia anterior. | Intervenir al 100% de los grupos priorizados. | Profesional Especializado SST Asesores en Riesgo Biologico ARL | Jenny Patarroyo Profesional Especializado SST | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Actas de intervencion - Listas de asistencia. | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Se realizó sensibilización en las áreas del Hospital Bosa Recreo, abordando las áreas de urgencias, hospitalización, y unidades de cuidado intensivo. Se gestionó intervención en 57 colaboradores, de los 4 turnos de trabajo. | 1 | 1 | Segunda Jornada de sensibilización sobre entornos bio seguros Hospital de Bosa. Se realiza intervención en los diferentes turnos para reforzar medidas preventivas frente al riesgo, sensibilizar al personal sobre los comportamientos inseguros que están aumentando la accidentalidad en esa sede. En el mes de agosto se logro una cobertura de 112 trabajadores en total en los diferentes turnos mañana, tarde y noche en los servicios más críticos de accidentalidad: Sala de cirugía, urgencias, medicina interna, UCI y laboratorio. | bar: 2025 Abr to 2025 Dic
75 |  | 3 | Seguimiento a hallazgos vigencia 2023 e identificación de nuevos hallazgos durante la vigencia 2024. | Inspeccionar el 100% de las sedes para identificar hallazgos en riesgo Biologico. | Asesores en Riesgo Biologico ARL | Jenny Patarroyo Profesional Especializado SST | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Informes de Inspeccion. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Se logro ejecutar el 84% de los hallazgos registrados en la matriz de mejoras para riesgo biológico durante el primer semestre. Actualmente quedan 37 hallazgos en proceso que representa el 15% y 4 hallazgos pendientes que representan el 2%. . Las sedes donde más se logró cerrar hallazgos Hospital de Kennedy con 75 hallazgos que representa el 36%; en segundo lugar, Hospital de Bosa con 31 hallazgos que representa el 15%, en tercer lugar, Hospital de Fontibón 9 hallazgos que representa 4%, Hospital pediátrico Tintal 8 hallazgos que representa el 4%, Trinidad Galán y Pablo Sexto con 7 hallazgos que representa el 3%. | 1 | 1 | Para los meses de Julio y Agosto se hicieron reguimiento a los hallazogs encontrados en las sedes del Hospotal de Kennedy y Hospital de Bosa; sin embargo no se habia realiado ninguna gestion al respecto. | bar: Año: Feb to 2025 Dic
76 |  | 4 | Sensibilización en prevención del riesgo biológico, manejo y reporte de accidente de trabajo por riesgo biológico a colaboradores nuevos. | Sensibilizar al 100% de los colaboradores nuevos que ingresen a la sensibilizacion de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Profesional Especializado SST Asesores en Riesgo Biologico ARL | Jenny Patarroyo Profesional Especializado SST | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listas de asistencia. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Se logro cobertura a 187 trabajadores; esta actividad se realiza de manera virtual con una periodicidad quincenal la cual es agendada desde el área de seguridad y salud en trabajo de la subred del sur occidente; la última programación fue en elmes de mayo. | 1 | 1 | Para el 3º Trimestre se hace sensibilizacion en riesgo biologico a 62 nuevos colaboradores que ingrearon a la subred. | bar: Año: Feb to 2025 Dic
77 |  | 5 | Actualización de documento SVE Riesgo Biológico y formatos relacionados. | Actualizacion en la Plataforma Almera documentos SVE Riesgo Biologico y formatos propios | Profesional Especializado SST | Jenny Patarroyo Profesional Especializado SST | 2025-10-01 | 2025-11-30 | [12 empty] | Documentos actualizados en plataforma Almera. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2025 Oct to 2025 Nov
78 |  | 6 | Sensibilizacion a los colaboradores y funcionarios que presentaron accidente por riesgo biologico durante la vigencia 2024 | Sensibilizar al 100% de los colaboradores y funcionarios que sufrieron accidente de trabajo. | Asesores en Riesgo Biologico ARL | Jenny Patarroyo Profesional Especializado SST | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Acta de intervencion leccion aprendida. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Se han reportado para el personal asistencial 21 eventos que representa el 91% del total de eventos por agentes biológico durante el 2025, el personal extramural de salud pública reporta 2 eventos que representa el 9%. | 1 | 1 | Durante este trimestre se logró realizar 9 seguimientos al plan de mejoras del personal accidentado por agentes biológicos de un total de 14 eventos reportados durante este periodo lo que corresponde al 64%. | bar: Año: Feb to 2025 Dic
79 |  | 7 | Capacitar en riesgo biológico a los colaboradores en teletrabajo – trabajo en casa | Capacitar al 100% de los funcionarios que desarrollan sus actividades en la modalidad de teletrabajo y colaboradores de trabajo en casa. | Asesores en Riesgo Biologico ARL | Jenny Patarroyo Profesional Especializado SST | 2025-05-01 | 2025-12-01 | [12 empty] | Informes de intervencion - listas de asistencia. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2025 May; 2025 Nov
80 |  | 8 | Titulacion y vacunacion para hepatitis B del personal expuesto. | Titulacion y vacunacion del personal expuesto a riesgo biologico, según priorizacion de perfiles. | Asesores en Riesgo Biologico ARL | Jenny Patarroyo Profesional Especializado SST | 2025-07-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Informes de titulacion y vacunacion. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Se hace analisis y revision de informacion para determinar numero de personas expuestas y que requeiren titulacion | bar: 2025 Jul to 2025 Sep
81 | PROGRAMA SVE PARA LA PREVENCIÓN DE DESÓRDENES MUSCULO ESQUELETICOS | 1 | Caracterizacion y analisis de accidentalidad generada por riesgo biomecánico durante la vigencia 2023 | Caracterizar el 100% de los accidentes generados en la vigencia 2023 por riesgo biomecanico. | Recurso Humano: Profesional especializado SST, Asesor ARL | Jenny Patarroyo Profesional Especializado | 2024-02-01 | 2024-02-29 | [12 empty] | Informe de caracterizacion y analisis de la accidentalidad 2024 por riesgo osteomuscular. | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: Año: Mar
82 |  | 2 | Realizacion de lecciones aprendidas a los colaboradores/funcionarios que presentaron accidente de trabajo por riesgo biomecanico (2024) | Realizar lecciones aprendidas al 100% de los colaboradores/funcionarios que presentron en el periodo acidente laboral por riesgo bimecanico | Recurso Humano: Profesional especializado SST, Asesor ARL | Jenny Patarroyo Profesional Especializado | 2024-01-01 | 2024-12-31 | [12 empty] | Acta de capacitacion en lecciones aprendidas, lista de asistencia. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Se hace seguimiento mediante formato de lecciones aprendidas a 4 personas que durante el trimestre sufrieron accidente de tipo osteomuscular. | 1 | 1 | Para el trimestre se sensibilizaron a 6 colaboradores que presentaron accidentes relacionados con riesgo ergonomico. | bar: Año: Ene to 2025 Dic
83 |  | 3 | Actualizacion de AROS de los perfiles de riesgo alto según lo establecido en el SVE Desordenes Musculoesqueleticos. | Realizar la actualizacion del 100% de los AROS de los perfiles caracterizados en riesgo alto dentro del programa SVE desordenes musculoesqueleticos. | Recurso Humano: Profesional especializado SST, Asesor ARL | Jenny Patarroyo Profesional Especializado | 2024-04-01 | 2024-12-31 | [12 empty] | Informe AROS | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Se hace ARO auxilir de almacen. | 0 | 0 | Actividad completada en el trimestre anterior | bar: 2025 Abr to 2025 Dic
84 |  | 4 | Inspección de puestos de trabajo con videoterminal (administrativo - asistencial), según progamacion. | Realizar inspeccion al 100% de los puestos de trabajo con videoterminal según programacion del periodo. | Recurso Humano: Profesional especializado SST, Asesor ARL | Jenny Patarroyo Profesional Especializado | 2024-02-01 | 2024-12-31 | [12 empty] | Informe de Inspeccion de puestos de trabajo | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Actividad realizada de predominio al personal administrativo, en donde se realizo campaña, entregando elementos institucionales, realizando entrega de Pad Mouse y sensibilizando en la importancia de la Higiene Postural en el puesto de trabajo. Se tuvo participación de 337 personas, en las diferentes jornadas realizadas. | 1 | 1 | cubrimiento en el 3 Trimestre de 15 sedes, con participación de 191 personas, en donde se incluye 3 visitas postulantes modalidad de teletrabajo, las cuales se realizan en domicilio. En cuanto a las adecuaciones de puestos de trabajo, se realizaron 44 visitas, en donde se ajustaron elementos de trabajo y se realizo entrega de silla ergonómica nueva, se retroalimento temas de Higiene Postural, Ergonomia de Oficina y uso adecuado de elementos ergonómicos para beneficio de la postura y conservación de la salud musculoesquelética. | bar: Año: Feb to 2025 Dic
85 |  | 5 | Desarrollar estregias de capacitaciones en Higiene postural, autocuidado, manejo postural, movilizacion de cargas a grupos priorizados. | Realizar 1 capacitacion en temos propios de riesgo biomecanico a los grupos priorizados según exposicion al riesgo y según programacion. | Recurso Humano: Profesional especializado SST, Asesor ARL | Jenny Patarroyo Profesional Especializado | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [12 empty] | Acta y Listas de Asistencia a capacitacion. | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Intervención realizada a grupo de Salud Publica, de acuerdo con la caracterizacion de accidentalidad presentada en el periodo 2024, se trataron temas de Autocuidado, Higiene Postural y Manejo Manual de Cargas, enfocado en la prevención de AL y EL. Se tuvo participación de 79 personas. | 1 | 1 | Intervención realizada a grupo de Salud Publica, se trataron temas como: Autocuidado, Higiene Postural y Manejo Manual de Cargas, enfocado en la prevención de AL y EL. Se tuvo participación de 96 personas. | bar: 2025 Abr to 2025 Dic
86 |  | 6 | Seguimiento a cumplimiento de recomendaciones de funcionarios con recomendaciones medicas (Expedidas por EPS, ARL) | Realizar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones medicas osteomusculares al 100% de los funcionarios que aporten dicho soporte | Recurso Humano: Profesional especializado SST, Asesor ARL | Jenny Patarroyo Profesional Especializado | 2024-02-01 | 2024-12-31 | [12 empty] | Informe inspeccion a revision de cumplimiento de recomendaciones. | 1 | 1 |  | 1 | 1 | Para la vigencia se hicieron seguimiento en puesto de trabajo a 6 funcioanrios que preentaron recomendciones medicas por enfermedad laboral y enfrmedad comun. | 1 | 1 | Se hicieron 2 seguimientos a personas on discapacidad y 1 seguimiento a funcionario con recomendaciones medicas laborales.} | bar: Año: Feb to 2025 Dic
87 |  | 7 | Realizar sensibilizacion y seguimiento a condiciones biomecanicas y ergonomicas de los funcionarios que desarrollan las actividades en la modalidad de teletrabajo | Realizar inspeccion al 100% de los funcionarios que desarrollan sus actividades en la modalidad de teletrabajo según programacion. | Recurso Humano: Profesional especializado SST, Asesor ARL | Jenny Patarroyo Profesional Especializado | 2024-07-01 | 2024-12-31 | [12 empty] | Informes de Inspeccion a teletabajadores. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2025 Oct to 2025 Dic
88 | PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL | 1 | Aplicación y análisis de la batería de riesgo psicosocial en cumplimiento de la Resolución 2646 de julio de 2008, con el fin de establecer acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población trabajadora para la vigencia 2026. | Juan Sebastián Moreno Castillo / Profesional Universitario II. (Aliado ARL - Consultoras) | Lograr un 80% de participación de la muestra establecida del personal en la aplicación de la bateria. | Contratación de una firma especializada con experiencia para la aplicación de los instrumentos de evaluación que cuente con el personal capacitado con licencia en SST habilitados para la aplicación de los mismos, conforme los lineamientos del ministerio de trabajo. | 2025-03-01 | 2025-09-30 | [12 empty] | Contrato e Informe en físico y medio magnético de los resultados obtenidos en la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. *Sujeto al presupuesto otorgado para tal fin. | 1 | 1 | 01/04/2025: A la fecha se esta en gestión de aprobación del requerimiento para el contrato del proveedor que prestara el servicio. | 1 | 1 | 08/07/2025: A la fecha el proceso ya pasó por aprobacion de la subgerencia corporativa y contratación, esta en etapa de evaluación del comite de contratación. paralelamente, ya se valido el posible proveedor con la evaluación y aprobación correspondiente. | 1 | 1 | 06/10/2025: A la fecha ya se dio inicio a la aplicación de la bateria de riesgo psicosocial en 35 sedes incluyendo ambulatorias y hospitalarias en donde se ha tenido una cobertura de 1132 colaboradores equivalente al 51% del objetivo planteado. Se esta en validación de la primera fase de aplicación para continuar proceso correspondiente. | bar: Año: Mar
89 |  | 2 | Capacitar a los funcionarios con casos de ausentismo por enfermedad común asociados a riesgo psicosocial, según el Decreto 1477 de 2014, Adicionalmente, los teletrabajadores y funcionarios incluidos en el PVE de riesgo psicosocial por recomendaciones laborales en los siguientes temas: - Conocete a ti mismo (I Trimestre). - Gestión de las emociones y estrés (II Trimestre). - Resiliencia (III Trimestre). - Mindfullness (IV Trimestre). | Juan Sebastián Moreno Castillo / Profesional Universitario II / Aliado/Conssultoras (ARL) | Ampliar la participación al 40% en comparación del 30% del año 2024 de las unidades de conforman la Subred. | Consultor de ARL (profesional en psicología), espacios fisicos necesarios para tal fin. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de asistencia y registro fotografico. | 1 | 1 | 01/04/2025: el día 26 de marzo se llevo a cabo en el auditorio del centro de salud de Zona Franca, el taller "Conocete a ti mismo", el cual contó con la participación de 23 colaboradores. | 1 | 1 | 08/07/2025: el día 26 de junio se llevo a cabo en el espacio Bien-estar en equilibrio y armonia de la sede administrativa Cundinamarca, el taller "Gestión de las emociones y el estres", el cual contó con la participación de 15 colaboradores. | 1 | 1 | 06/10/2025: el día 26 de septiembre se llevo a cabo en el espacio Bien-estar en equilibrio y armonia de la sede administrativa Cundinamarca, el taller "Resiliencia", el cual contó con la participación de 28 colaboradores. | bar: Año: Ene; 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
90 |  | 3 | Realizar la sensibilizaciones en el marco de la estrategia "Dale Like a tu Salud Mental" a los colaboradores presentes en los hospitales y centros de salud y/o servicios para disminuir los factores de riesgo intra y extralaborales, con los siguientes temas: 1. Motivación y proposito en el trabajo (I Cuatrimestre). 2. "El arte de vivir Sana-Mente" (II Cuatrimestre). 3. Gestión de Emociones y manejo de agresiones. (III Cuatrimestre). | Juan Sebastián Moreno Castillo / Profesional Universitario II/ARL (Consultoras) | Ampliar la cobertura de participación de los colaboradores al 75% en relación al 68% de la vigencia anterior | Consultor de ARL (profesional en psicología), material para diseño de piezas comunicativas con tema alusivo. | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de asistencia y registro fotografico. | 1 | 1 | 01/04/2025: A la fecha, se han visitado 32 sedes, contando con la participación de 492 colaboradores en la sensibilzación Motivación y proposito. | 1 | 1 | 08/07/2025: A la fecha, el tema del primer cuatrimestre cerro con 849 colaboradores la sensibilización "Motivación y Proposito". Se inicia nuevo tema del cuatrimestre correspondiente a "El Arte de Vivir Sanamente" en donde al corte se han abordado 82 colaboradores en 7 sedes. | 1 | 1 | 06/10/2025: A la fecha se dió cierre al tema correspondiente al segundo cuatrimestre "El arte de vivir sanamente" en donde se abordaron un total de 578 colaboradores en 27 sedes. | bar: Año: Ene; 2025 May; 2025 Sep
91 |  | 4 | Conmemorar el dia de la salud mental en el mes de octubre en donde se promueva el autocuidado de los colaboradores frente a su salud mental la cual se continua realizando en el marco de la estrategia "Por Definir". | Juan Sebastián Moreno Castillo / Profesional Universitario II. ARL SURA (Consultoras) | Ampliar la cobertura a un 27% (1500) de participacion de los colaboradores en comparación al 22% (1216) vigencia anterior. | Consultor de ARL (profesional en psicología), Equipo Calidad de vida del trabajador, Material para diseño de piezas comunicativas con tema alusivo. Aliado ARL (profesionales, detalles) | 2025-10-01 | 2025-11-30 | [12 empty] | Listados de asistencia y registro fotografico. | 0 | 0 | 01/04/2025: La actividad no tiene gestión durante el primer trimestre | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 06/10/2025: Se dio inicio a la planeación de la semana de la salud mental, en donde se trabajará la Tematica "Laboratorio de emociones:Experimenta, transforma y vive mejor" el cual dará inicio el proximo 10 de octubre en articulación con la apertura del Centro de Gestión de emociones. | bar: 2025 Oct to 2025 Nov
92 |  | 5 | Identificar factores de fatiga y gestión del sueño en las unidades priorizadas y realizar las acciones de intervención de acuerdo a los resultados. | Juan Sebastián Moreno Castillo / Profesional Universitario II. ARL SURA (Consultoras) | Intervenir en un 80% en las unidades priorizadas con turnos 24/7 como lo son los hospitales Kennedy, Bosa, Tintal, Fontibon, Floralia y los centros de salud Patio Bonito y Trinidad Galan. | Profesionales para realizar las sensibilizaciones en las diferentes unidades que conforman la Subred, Material para diseño de piezas comunicativas con tema alusivo. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de asistencia y registro fotografico. | 1 | 1 | 01/04/2025: Durante el primer trimestre se generó el documento "Instructivo para la aplicación del cuestionario de fatiga" y se dio inicio a la aplicación en 6 de las 7 sedes priorizadas, contando con una participacion de 150 colaboradores a la fecha. | 1 | 1 | 08/07/2025: Durante el segundo trimestre se continuo el proceso de aplicación en donde a la fecha se cuenta con una participacion de 200 colaboradores. | 1 | 1 | 06/10/2025: Se realiza informe preliminar del alcance realizado a la fecha en el cual se alcanzaron 310 colaboradores participantes en la encuesta. | bar: Año: Ene; 2025 Abr; 2025 Ago; 2025 Dic
93 |  | 6 | Capacitar a los miembros del CCL de acuerdo necesidades del mismo teniendo en cuenta el cronograma del comité. | Juan Sebastián Moreno Castillo / Profesional Universitario II. | Capacitar al 100% de los nuevos integrantes del comite de convivencia | Profesional para dirgir los talleres, asi como los espacios fisicos necesarios para tal fin. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de asistencia y registro fotografico. | 1 | 1 | 01/04/2025: El 11 de Febrero se dio cumplimiento a la primera capacitación de las 2 pactadas en la cual participaron 8 integrantes del comité, en donde se manejo la información referente a la normatividad del comité de convivencia laboral. | 1 | 1 | 08/07/2025: Durante el segundo trimestre el 13 de mayo se realizó una capacitación a 7 de los integrantes del CCL en ley 1010 de Acoso laboral con estudio de caso practico. | 1 | 1 | 06/10/2025: Durante el segundo semestre de acuerdo a lo establecido en en la actividad, se llevo a cabo en la sede administrativa Asdincgo, la capacitación en normatividad a 7 de los integrantes del CCL en acompañamiento de profesional juridico de la Arl Sura. | bar: Año: Ene; 2025 Jul
94 |  | 7 | Implementar la estrategia "Heroes de la Salud Mental", con enfoque en promoción y prevención de la Salud Mental y riesgo psicosocial en articulación con el plan de Bienestar social e Incentivos. | Juan Sebastián Moreno Castillo / Profesional Universitario II. ARL SURA (Consultoras) Katherin Parra / Profesional Universitario lll | Certificar en "Primeros auxilios psicologicos" al 80% de los colaboradores que integren el grupo. | Colaboradores, lideres, Aliados Arl (Consultores), profesional a cargo del riesgo psicosocial, referente de bienestar. | 2025-06-01 | 2025-06-30 | [12 empty] | Listados de asistencia y registro fotografico. | 1 | 1 | 01/04/2025: Esta en construcción el documento con la propuesta para iniciar la gestión de lo que será el proyecto. | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 06/10/2025: En articulación con el plan de Bienestar e Incentivos se inicio la gestión para el proceso de capacitación a la Brigada de Apoyo Emocional, la cual se esta llevando a cabo con un practicante de maestria de gestion emocional de la Universidad del Rosario. | bar: Año: Mar; 2025 Jun; 2025 Sep
95 |  | 8 | Capacitar grupos focales de acuerdo a solicitud de líderes, colaboradores y/o comite de convivencia laboral en habilidades blandas y segun sea la necesidad identificada se trabajará en alguno de los siguientes temas: 1. Gestiona tus relaciones. (Taller ó Capacitación). 2. Respeto por el Otro. 3. Gestión de Emociones (Tecnicas de Relajación). 4. otros asociados a Clima | Juan Sebastián Moreno Castillo / Profesional Universitario II. ARL SURA (Consultoras) | Dar gestión al 100% de las solicitudes recibidas en relación a las peticiones de intervención por parte de los lideres y/o referentes de las direcciones que conforman la Subred. | Profesional en psicología a cargo del programa de riesgo psicosocial, directores, lideres y/o referentes. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Correo electronico, listados de asistencia, registro fotografico. | 1 | 1 | 01/04/2025: Durante el primer trimestre se llevaron a cabo 4 intervenciones en el Hospital de Kennedy, Bosa y Villa Javier, en donde se abordaron 44 colaboradores, en el tema gestiona tus relaciones (resolución de conflictos). | 1 | 1 | 08/07/2025: Durante el segundo trimestre se llevaron a cabo 6 intervenciones en 4 sedes hospital de Kennedy, Bosa, Fontibon y Floralia donde se abordaron 232 colaboradores en el tema gestiona tus relaciones (resolución de conflictos). | 1 | 1 | 06/10/2025: Durante el tercer trimestre se llevaron a cabo 3 intervenciones en 2 sedes hospital de Kennedy y Trinidad Galán, donde se abordaron 13 colaboradores en el tema Resolución de Conflictos y Comunicación Asertiva. | bar: Año: Ene; 2025 May; 2025 Sep
96 |  | 9 | Realizar el seguimiento a los colaboradores agredidos según lo indicado en el "Protocolo de manejo de paciente agresivo", haciendo enfasis en lo orientación a los acompañamientos con los que cuentan ante la ocurrencia de estos eventos. | Juan Sebastián Moreno Castillo / Profesional Universitario II. ARL SURA (Consultoras) | Dar gestión al 100% de las solicitudes recibidas de los colaboradores que notifican agresión por parte de usuario y/o paciente. | Profesional en psicología a cargo del programa de riesgo psicosocial, Consultor de ARL (profesional en psicología). | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Correos electronicos. | 1 | 1 | 01/04/2025: Durante el primer trimestre se recibieron 11 reportes de situaciones asociadas con agresion de usuarios o pacientes a colaboradores, se realizó el seguimiento telefonico y remisión de correo electronico con la información asociada a los medios de ayuda con los que cuentan los colaboradores en estos sucesos. | 1 | 1 | 08/07/2025: Durante el segundo trimestre se recibieron 11 reportes de situaciones asociadas con agresion de usuarios o pacientes a colaboradores, se realizó el seguimiento telefonico y remisión de correo electronico con la información asociada a los medios de ayuda con los que cuentan los colaboradores en estos sucesos. | 1 | 1 | 15/10/2025: Durante el tercer trimestre se recibieron 5 reportes de situaciones asociadas con agresion de usuarios o pacientes a colaboradores, se realizó el seguimiento telefonico y remisión de correo electronico con la información asociada a los medios de ayuda con los que cuentan los colaboradores en estos sucesos. | bar: Año: Ene; 2025 May; 2025 Sep
97 |  | 10 | Implementar la Estrategia Promoción de la sana convivencia y prevención de las violencias en el trabajo. * IDENTIFICACIÓN: Triangulación de Información (IPEVR, Accidentalidad, Línea Basal, PHGRD). Informe * PRIORIZACIÓN:Observación intra y extra mural * TRATAMIENTO: Plan de Intervención * MONITOREO: Análisis de Estadisticas, Accidentalidad | Juan Sebastián Moreno Castillo / Profesional Universitario II. ARL SURA (Consultoras) | Culminar al 100% la etapa de identificación y priorización del Programa. | Profesional en psicología a cargo del programa de riesgo psicosocial, Consultores de ARL (profesional en psicología, profesional de Riesgo Público) | 2025-03-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Documento con linea basal. | 1 | 1 | 01/04/2025: Se esta en la gestión del programa de sana convivencia y prevención de las violencias en la etapa de identificación mediante la tringulación de informacion con la linea basal. | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 15/10/2025: La actividad se deja hasta el proceso de gestion de linea basal, ya que el programa esta en proceso de gestión desde la ARL Sura para gestión en la siguiente vigencia. | bar: Año: Mar to 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
98 |  | 11 | Promover el espacio de gestión de emociones de la unidad Cundinamarca con actividades enmarcadas en el autocuidado y habitos de vida saludable. | Juan Sebastián Moreno Castillo / Profesional Universitario II. | Gestionar en cada Trimestre una actividad en actividad fisica o espacio de relajación dirigido los colaboradores que se inscriban para participar en los espacios. | Profesional en psicología a cargo del programa de riesgo psicosocial, Aliado ARL - Proveedores. | 2025-03-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Correo electronico, listados de asistencia, registro fotografico. | 1 | 1 | 01/04/2025: Se esta en la gestión final de la propuesta y adecuación de los espacios del centro de gestión de emociones para apertura en el segundo trimestre de la vigencia. | 1 | 1 | 08/07/2025: En el segundo trimestre se llevó a cabo en el espacio Bien-estar en equilibrio y armonia de la sede administrativa Cundinamarca, el taller "Gestión de las emociones y el estres", el cual contó con la participación de 15 colaboradores. | 1 | 1 | 15/10/2025: En el tercer trimestre se llevó a cabo en el espacio Bien-estar en equilibrio y armonia de la sede administrativa Cundinamarca, el taller "Resiliencia", el cual contó con la participación de 28 colaboradores. | bar: Año: Ene; 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
99 | PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO | 1 | Actualizar el programa orden y aseo, estrategia de orden y aseo - COLED y demás documentación que corresponda. | Documento actualizado en el almera. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Rios Profesional Especializado | 2025-10-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Actualización y estandarización del programa y demás documentos que correspondan, documentos actualizados en almera. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2025 Oct
100 |  | 2 | Realizar el seguimiento correspondiente de cada uno de los hallazgos de orden y aseo, derivado de las diferentes inspecciones, jornadas de orden y aseo y/o ticket de las vigencias anteriores. | Gestionar el 80% de los hallazgos de la matriz de orden y aseo. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Rios Profesional Especializado Lideres de procesos | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Matriz de hallazgos, tickets y correos electrónicos. | 1 | 1 | Primer Trimestre: Se realiza seguimiento y cierre a los hallazgos derivados de la estrategia COLED, Con el cierre de 27 hallazgos y la gestión pendiente de 7, correspondientes a la vigencia anterior. | 1 | 1 | Segundo Trimestre: Se realio el inicio a las inspecciones planeadas de orden y aseo, diligenciando check list y evaluando 22 criterios de todas la etapas de la estrtegia, COLED, Se realizaron 14 visitas a las diferentes sedes, con sus respectivos, informes, y obteniendo como resultado 46 hallazgos, los cuales fueron, registrados en la matriz correspondiente y se realizo la gestión por medio de ticket, correos electronicos y demas, se logra evidenciar que en la mayoria de las sedes aun existen falencian en la primera y segunda etapa de la estrategia. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Se realizaron las inspecciones planeadas de orden y aseo, aplicando el check list y evaluando 22 criterios de todas la etapas de la estrategia, COLED, 15 inspecciones de orden y aseo, distribuidas de la siguiente manera: 10 en la localidad de Bosa, 2 en Kennedy, 3 en Puente Aranda, generando un total de 43 hallazgos en el tercer trimestre, actualizados en la matriz de hallazgos, los cuales se encuentran en gestión. | bar: Año: Feb to 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
101 |  | 3 | Realizar un análisis teniendo en cuenta la accidentalidad por condiciones de orden y aseo y la matriz de hallazgos de la vigencia anterior, para priorizar y enfocar específicamente en las áreas y/ sedes a intervenir. | Informe ejecutivo con el respectivo análisis de resultados. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría de arl sura | 2025-02-01 | 2025-03-31 | [12 empty] | Informe ejecutivo con el respectivo análisis de resultados. | 1 | 1 | Primer Trimestre: Se realiza informe ejecutivo donde se refiere el resultado de la caracterización de la accidentalidad del año 2024, con un análisis importante en aquellos que se presentaron por condiciones de orden y aseo y las unidades donde se presentaron mayor cantidad de hallazgos derivados de inspecciones, lo que nos da la linea de trabajo para abordar las diferentes sedes en cuanto al seguimiento de la estrategia COLED. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: Año: Feb to Año: Mar
102 |  | 4 | Capacitar a los colaboradores de las áreas de mantenimiento, activos fijos, servicios generales, APH, biomedicos, frente a las pautas o estándares a intervenir en el desarrollo de la estrategia de orden y aseo COLED. | capacitar el 100% de los servicios establecidos. | Recursos tecnologicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Rios Profesional Especializado Asesoria de arl sura | 2025-04-01 | 2025-09-30 | [12 empty] | Presentacion de capacitacion, listasdos de asistencia y/o acta. | 1 | 1 | Primer Trimestre: Se realiza capacitación con las pautas para el desarrollo de la estrategia COLED, dando a conocer el rol que cumple, la importancia y su implicación en una de las fases (Limpiar). al personal de aseo de la empresa tercerizada, con una participación activa de 196 colaboradores. | 1 | 1 | Segundo Trimestre: Se realiza capacitación con las pautas para el desarrollo de la estrategia COLED, dando a conocer el rol que cumple, la importancia y su implicación en una de las fases (Limpiar). al personal de aseo de la empresa tercerizada, con una participación activa de 196 colaboradores. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: En septiembre se realizo un sketch alusivo Carnaval COLED del orden y aseo y uso adecuado de los EPP, orientado a la socialización de la estrategia COLED de orden y aseo en cada una de sus etapas, así como de los cinco momentos del uso adecuado de los EPP. La actividad fue desarrollada en las sedes de la subred, y se conto con la participación de 1.067 colaboradores en las que se abordaron diferentes servicios y procesos. | bar: Año: Ene; 2025 Abr; 2025 Jul
103 |  | 5 | Divulgar y/o socializar estándares, criterios y/o pautas específicas de orden y aseo, a través, de los diferentes canales internos de comunicación, que faciliten la implementación de la estrategia COLED y unidades modelo. | Realizar 1 socializaciones de manera trimestral a través de los diferentes canales internos de comunicación | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Socialización de la estrategia de orden y aseo - COLED, a través, de los diferentes canales de comunicación internos. | 1 | 1 | Primer Trimestre: Se realizo la solicitud por medio de ticket 009220, del 01/03/2025, las piezas de la estrategia COLED, y el video de Orden y Aseo. Se socializo bajo la campaña ¡adiós el caos, hola a la eficiencia con COLED! y esta se envía masivamente los miércoles, desde el correo institucional a los colaboradores, se publicó en la intranet, y se compartió en suros cito informa. | 1 | 1 | Segundo Trimestre: Se realizo el envio de video con la explicación de cada una de las fases de la estrategia COLED Y como ejecutar cada una de estas en el puesto de trabajo, alli enseña como mejorar la prodcutividad, minimizar el estres y aumentar la motivación, con solo aplicar esta estrategia. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Se realizo divulgación del video de orden y aseo y piezas comunicativas, las cuales hacen referencia a cada una de las etapas dela estrategia, dicha divulgación se realizo, a través, de los diferentes canales de comunicación establecidos. | bar: Año: Feb to 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
104 |  | 6 | Capacitar y/o socializar a los lideres de la sedes en la estrategia de orden y aseo COLED, con el fin, de realizar una gestión oportuna de los hallazgos evidenciados. | Capacitar y/o socializar al 80% de los lideres de las sedes en la estrategia COLED. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría de arl sura | 2025-04-01 | 2025-09-30 | [12 empty] | Acta de intervención, presentación. | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Segundo Trimestre: En marco de la estrategia COLED, se establece comunicación director de servicios ambulatorios David Peñuela, quien manifiesta que se realice el envio de la invitación con los temas a tratar para realizar el agendamiento: Asunto: Divulgación y gestión oportuna de hallazgos estrategia COLED. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Se realizo agendamiento con el director de servicios ambulatorios, sin embargo se tuvo que reagendar, dedo que los lideres fueron citados a una reunión con la gerencia, se realizo el diseño de la presentación, en la cual se realizará la socialización de los resultados de la estrategia de orden y aseo COLED, con el propósito de definir las acciones de mejora correspondientes y asignar los responsables de su ejecución. | bar: 2025 Abr; 2025 Jul
105 |  | 7 | Realizar encuentros de aprendizaje continuo virtual por cada semestre que incentive la implementación de la estrategia COLED. | Realizar 2 encuentros de aprendizaje en la estrategia COLED para la vigencia 2025. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Subproceso formación y Desarrollo | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | listado de asistencia virtual, presentación. | 1 | 1 | Primer Trimestre: Se realizo el primer encuentro de aprendizaje brilla en tu lugar de trabajo con COLED de manera virtual el día 05 de marzo del 2025 de 10 a 11am, se capacito en cada una de las fases de la estrategia COLED, con una participación activa de 150 colaboradores, en la que se abordó la importancia de la continuidad de cada una de las fases en la implementación de la estrategia, también se abarco el impacto que tiene la estrategia, en el ser humano a nivel cerebral, brindado tips, para mejorar la concentración, la motivación y los beneficios de tener un puesto de trabajo limpio, ordenado y saludable. | 1 | 1 | Primer Trimestre: Se realizo el primer encuentro de aprendizaje brilla en tu lugar de trabajo con COLED de manera virtual el día 05 de marzo del 2025 de 10 a 11am, se capacito en cada una de las fases de la estrategia COLED, con una participación activa de 150 colaboradores, en la que se abordó la importancia de la continuidad de cada una de las fases en la implementación de la estrategia, también se abarco el impacto que tiene la estrategia, en el ser humano a nivel cerebral, brindado tips, para mejorar la concentración, la motivación y los beneficios de tener un puesto de trabajo limpio, ordenado y saludable. | 1 | 1 | Tercer Trimestre : Se socializa virtualmente la estrategia COLED | bar: Año: Feb; 2025 Jul
106 |  | 8 | Realizar inspecciones de orden y aseo en todas las sedes de la subred . | Realizar el 90% de las inspecciones programadas para el periodo. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría de arl sura Intermediario | 2025-07-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Registro de inspecciones coled. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Tercer Trimestre: De acuerdo al cumplimiento de la matriz de inspecciones planeadas y no planeadas y la estrategia COLED, durante el trimestre evaluado se realizaron 15 inspecciones de orden y aseo en sedes de la Subred, distribuidas de la siguiente manera: 11 en la localidad de Bosa, 2 en Kennedy y 3 en Puente Aranda. Estas inspecciones permitieron identificar oportunidades de mejora en aspectos relacionados con la clasificación, organización, limpieza, estandarización y disciplina, promoviendo entornos laborales más seguros y eficientes. | bar: 2025 Jul; 2025 Oct
107 |  | 9 | Elaborar los informes de resultado de las inspecciones de orden y aseo y socializar a los líderes. | Realizar informes del 90% de las inspecciones realizadas. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría de arl sura Intermediario | 2025-07-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Informes de Orden y aseo y correos de socialización. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Se elaboraron los informes correspondientes que consolidan los resultados y recomendaciones y/o hallazgos pertinentes u oportunidades de mejora y recomendaciones para cada sede inspeccionada. | bar: 2025 Jul; 2025 Oct
108 |  | 10 | Realizar actividad lúdica que promueva la implementación de la estrategia COLED en los colaboradores de la subred. | Intervenir el 80% de las sedes que presten servicios asistenciales o administrativos, a través de actividad lúdica. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría de arl sura Intermediario | 2025-04-01 | 2025-06-30 | [12 empty] | Listados de asistencia e informe. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Tercer Trimestre: En septiembre se realizo un sketch alusivo Carnaval COLED del orden y aseo y uso adecuado de los EPP, orientado a la socialización de la estrategia COLED de orden y aseo en cada una de sus etapas, así como de los cinco momentos del uso adecuado de los EPP. La actividad fue desarrollada en las sedes de la subred, y se conto con la participación de 1.067 colaboradores en las que se abordaron diferentes servicios y procesos. | bar: 2025 Jul
109 |  | 11 | Realizar planeación y ejecución de las jornada de orden y aseo en cada una en las sedes identificadas como unidades modelo, para la implementación de la estrategia COLED. | Realizar el 100% de las jornadas de orden y aseo de las unidades modelo programadas. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría de arl sura Intermediario | 2025-04-01 | 2025-09-30 | [12 empty] | Actas de intervención de la jornada de orden y aseo en unidades modelo | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Segundo Trimestre: Se diseño el cronograma de intervención con las sedes seleccionadas unidades modelo, iniciando con las sedes administrativas, con el inicio de las inspecciones de orden y aseo, se espera intervenir con jornada de orden y aseo a las unidades que de los 22 criterios evaluados, obtuvieron 20 o más favorables y que superan el 90% de adherencia a la estrategia. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Durante el trimestre se realizaron las jornadas de orden y aseo en las sedes priorizadas como unidades modelo, para la implementación de la estrategia COLED. En esta fase se ejecutaron 3 intervenciones en las sedes de Cundinamarca y Centro Día, desarrollando actividades enfocadas en la organización, limpieza, identificación de oportunidades de mejora y fomento de la cultura del autocuidado. La actividad se encuentra en desarrollo, con el objetivo de dar alcance a la totalidad de las localidades y cumplir con la meta establecida del 100% de las jornadas programadas en unidades modelo. | bar: 2025 Abr; 2025 Jul
110 |  | 12 | Realizar la actualización de la matriz de hallazgos de orden y aseo de acuerdo a las inspecciones realizadas en las sedes; así mismo, gestionar y realizar seguimiento a las medidas de acción, según corresponda. | Gestionar el 80% de los hallazgos relacionados en la matriz. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Rios Profesional Universitario Asesoria de arl sura | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Matriz de hallazgos con seguimiento respectivo | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Segundo Trimestre: se relizo el ingreso de 46 hallazgos derivados de las inspecciones realizadas durante el trimestre, correspondiente a la inspeccion de las siguientes sedes: Centro de salud Bomberos, Catalina,Alquería,Britalia, Carvajal, Centro Día, Internacional, San Pablo, Puerta de Teja,Terminal Aéreo, Olarte, Villa Javier , Porvenir y Hospital PediatricoTintal. de esta manera se realiza seguimiento y cierre en la matriz de hallazgos. | 1 | 1 | Tercer Trimestre. Se realizo actualización de la matriz de hallazgos de orden y aseo, teniendo en cuenta las 15 inspecciones realizadas en las sedes programadas, las cuales generaron 43 hallazgos, dichas acciones y recomendaciones se plasmaron también en la presentación de lideres, para darle alcance y gestión a estos. | bar: 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
111 | Programa de Elementos de Proteccion Personal E Insumos para la Prestacion Del Servicio | 1 | Actualizar programa de elementos de protección personal e insumos para la prestación del servicio y documentos relacionados al programa. | Documento actualizado en el almera. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado | 2025-04-01 | 2025-06-30 | [12 empty] | Actualización y estandarización del programa, envió de correo, documento actualizado en almera. | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | Tercer Trimestre: Se realizo la actualización del programa de elementos de protección personal e insumos para la prestación del servicio, procedimiento del mismo y formato de inspecciones de EPP, los cuales ya se encuentran en el ALMERA desde el 22 de septiembre de 2025. | bar: 2025 Abr
112 |  | 2 | Actualizar y ajustar por sedes, la matriz de elementos de protección personal e insumos para la prestación del servicio, así mismos actualizar la matriz general de EPP subred; teniendo como base la matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de los riesgos; en la que se evalúen los riesgos ocupacionales y número de colaboradores expuestos. | Actualizar el 90% de las matrices de EPP Correspondientes a las MIPVER diseñadas y actualizadas. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría Técnica de ARL SURA | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Matrices de EPP de cada una de las sedes | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Segundo trimestre: Se realizo la revision de las matrices de EPP, por sede y la generaL para establecer los criterios principales para ejecutar la estrategia de OBC de uso adecuado de los EPP, Adicional se da inicio a las inspecciones de EPP, en 9 sedes en los diferentes servicios, las cuales brindan la información como insumo principal para la ejecución de dicha actualización. | 1 | 1 | Tercer trimestre: Se cuenta con la matriz de EPP de la subred actualizada, se realizaron inspecciones de EPP, en 8 sedes pertenecientes a la localidad de Bosa, las cuales brindan la información como insumo principal para hacer las actualizaciones pertinentes. | bar: 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
113 |  | 3 | Identificar Tareas de Alto Riesgo/Críticas a través del programa/matriz de peligros/inspecciones; con el fin de evaluarlas y definir elementos y/o equipos de protección personal requeridos e incluirlos en la matriz de EPP para las TAR. | Actualizar la matriz de EPP de tareas de alto riesgo al 100%. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Edwin Rojas Bermúdez Profesional Especializado Asesoría Técnica de la ARL SURA | 2025-04-01 | 2025-06-30 | [12 empty] | Matriz de EPP de tareas de Alto riesgo. | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Segundo Trimestre: Se actualizo la Matriz de EPP, correspondiente a tareas alto riesgo, de cada una de las tareas y actividades de alto riesgo de acuerdo con el inventario con el que cuenta el programa, el diagnóstico realizado y las inspecciones a los equipos de protección personal y contra caídas que se realizaron, incluyendo en esta las especificaciones técnicas y normativas para los equipos de protección personal, elementos de protección individual e insumos para la prestación del servicio utilizados en tareas y actividades alto riesgo. | 0 | 0 | bar: 2025 Abr
114 |  | 4 | Crear y/o actualizar las piezas informativas para los conocimientos elementales de los elementos de protección personal (que es, forma de uso, retiro, condiciones de cambio, entre otros que apliquen), socializando cada una de ellas, esto de acuerdo a la ficha técnica de cada elemento de protección personal. | Divulgar el 80% de las piezas informativas de los EPP a las partes interesadas. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría Técnica de ARL SURA | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Piezas informativas de los EPP | 1 | 1 | Primer trimestre: A través del ticket 009288,se solicitó a comunicaciones el diseño del formato de ficha de EPP, la cual es editable, y se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: 1. Definición y características técnicas. 2. Uso 3. Inspección 4. Colocación 5. Retiro 6. Reposición y/o Almacenamiento 7. Limpieza y/o Mantenimiento 8. Que hacer en caso de Accidente laboral. 9. Certificados Normativos 10. Recomendación general 11. Nota: | 1 | 1 | Segundo trimestre: Se da inicio a la creación de fichas informativas de los EPP, en el formato, plantilla previamente diseñado , a la fecha se cuenta con 6 de 33 fichas establecidas, se espera continuar con la creación de estas fichas en los proximos meses. | 1 | 1 | Segundo trimestre: Se da inicio a la creación de fichas informativas de los EPP, en el formato, plantilla previamente diseñado , a la fecha se cuenta con 6 de 33 fichas establecidas, se espera continuar con la creación de estas fichas en los próximos meses. Tercer Trimestre: Se lleva a cabo la elaboración integral de las fichas informativas correspondientes a los elementos de protección personal utilizados en la Subred, conforme a los estándares establecidos en el formato editable y corresponde a 27 fichas de EPP actualizadas. | bar: Año: Feb to 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
115 |  | 5 | Capacitar y/o sensibilizar en autocuidado, medidas preventivas, uso, colocación, retiro, mantenimiento, almacenamiento, disposición final adecuada de los elementos de protección individual e insumos para la prestación del servicio de acuerdo a cada programa y/o Sistema de Vigilancia Epidemiológica SVE. Con base en las fichas de elementos de protección personal. | Apropiación del 80% del conocimiento. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría Técnica de ARL SURA Asesoría Técnica de Intermediario | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Listados de asistencias, actas, reporte de resultados de apropiación del conocimiento. | 1 | 1 | Primer trimestre: Se realiza el primer encuentro de aprendizaje del año de manera virtual el día 19 de marzo de 10 a 11am, con una participación activa de 70 colaboradores, donde se abarcan los siguientes temas: autocuidado, medidas preventivas, uso, colocación, retiro, mantenimiento, almacenamiento, disposición final adecuada de los elementos de protección individual e insumos para la prestación del servicio. | 1 | 1 | Segundo Trimestre:En este trimestre se logra capacitar y sensibilizar de manera ludica en la importancia de los 5 momentos de uso adecuado de los EPP, siguientes procesos: Mantenimiento, Activos fijos y GEPISP, con la participacion activa de 80 Colaboradores, adicional a esto con las inspecciones realizadas se logra retroalimentar de manera individual a las 31 personas, en las falencias principales como la importancia del lavado de manos, la colocación y el almacenamiento. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: En septiembre se realizo un sketch alusivo Carnaval COLED del orden y aseo y el uso adecuado de los EPP, orientado a la socialización de la estrategia COLED de orden y aseo en cada una de sus etapas, así como de los cinco momentos del uso adecuado de los EPP (colocación, uso, retiro, disposición y reposición y almacenamiento). La actividad fue desarrollada en las sedes de la subred, y se logro una cobertura de 1.067 colaboradores en las que se abordaron diferentes servicios y procesos asistenciales y administrativos. | bar: Año: Feb to 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
116 |  | 6 | Realizar inspección y/o aplicación de lista de chequeo de EPP a los colaboradores, respecto a la adherencia del uso de los elementos de protección individual e insumos para la prestación del servicio. | Adherencia del 70% en el uso adecuado de EPP | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría Técnica de ARL SURA Asesoría Técnica de Intermediario | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Inspecciones de EPP, Matriz de Adherencia de EPP. | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Segundo Trimestre: Se realiza un total de 31 inspecciones de EPP, en 9 visitas realizadas a las siguientes sedes: Hospital Occidente Occidente de Kennedy, Hospital Fontibón,Centro de Salud Zona Franca,Centro Día, Internacional,San Pablo,Puerta de Teja, Terminal Aéreo,Terminal Terrestre, donde se diligencia check list, se le pregunta información basica al colaborador, se le socializan los hallazgos evidenciados, se retroalimenta la importancia de hacer uso adecuado de los EPP, en los 5 Momentos establecidos por la entidad,, colocacion, retiro,uso, disposición y reposicion o almacenamiento y posterior se firma el formato, estos hallazgos se registran para seguimiento en la matriz. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Se efectuó un total de 46 inspecciones de elementos de protección personal y se realizaron 156 inspecciones de EPP de observación de comportamiento de EPP, distribuidas en 6 visitas a las siguientes sedes: Hospital Occidente de Kennedy, Hospital de Bosa, Hospital de Salud Mental Floralia, Hospital Tintal y Centro de Salud Trinidad Galán. Durante las inspecciones se diligenció el check list correspondiente, se recolectó información básica del colaborador, se socializaron los hallazgos evidenciados y se brindó retroalimentación sobre la importancia del uso adecuado de los EPP en los cinco momentos definidos por la entidad (colocación, uso, retiro, disposición y reposición/almacenamiento). Finalmente, se suscribió el formato correspondiente y los hallazgos fueron registrados en la matriz de seguimiento. | bar: 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
117 |  | 7 | Realizar el seguimiento a la gestión de compra y adquisición de elementos de protección personal, de acuerdo a las necesidades de los servicios, áreas y/o procesos. | Seguimiento y cumplimiento a la ejecución del contrato 6941. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Carmiña Quiroga Bonilla Líder de proyecto | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Requerimientos de EPP, Adicciones, Informes parciales y finales de ejecución, correos electrónicos. | 1 | 1 | Primer Trimestre: se realiza seguimiento al contrato 6941-2024, el cual fue necesaria su prorroga y modificación, puesto que en su momento la propuesta presentada del guante para manipulación de esterilizadores, no cumplía con las especificaciones técnicas establecidas, por ende se evalúa el cambio, se establecen nuevas especificaciones y se aprueba una nueva referencia, en el primer trimestre se completó la ejecución del 100% del contrato a través de dos facturas: FEV 28 -12/02/2025 por valor de 1.388.973 FEV 32 -25/03/2025 por valor de 11.309.582. | 1 | 1 | Segundo Trimestre: Se realizo orientación al proveedor en el paso a paso de como realizar el cargue de documentos para la finalización y ejecución del contrato 6941-2024, dando respuesta a la solicitud a traves del correo electronico. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Se actualizo la matriz de elementos de protección personal de la subred, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, ergonómicas, normativas de certificación, con el fin de garantizar su adquisición oportuna cuando un proceso o servicio lo requiera. Así mismo, se realizo asesoría técnica en la revisión de las características técnicas de la dotación para los servidores públicos dejando constancia a través de acta del 03 de septiembre de 2025. | bar: Año: Feb to 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
118 |  | 8 | Realizar entrega de los elementos de protección personal a los colaboradores y/o lideres de áreas, de acuerdo a los elementos de protección individual adjudicados a Seguridad y Salud en el Trabajo S.S.T. | Entregar el 100% de los EPP adjudicados a Seguridad y Salud en el Trabajo. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Carmiña Quiroga Bonilla Líder de proyecto | 2025-02-01 | 2025-06-30 | [12 empty] | Actas de entrega de EPP, Soportes del Almacén. | 1 | 1 | Primer Trimestre: Se realiza la entrega de 20 pares de guantes de seguridad termaprem, 302 tapabocas industrial, 2 filtros para vapores full fase para el manejo de formaldehido, 2 pares de guantes dieléctricos clase 00, 2 pares de sobre guantes de cuero para guantes aislantes de baja tensión, 3 batas resistentes a químicos corrosivos, 4 respiradores media cara, 2 respiradores full face,20 filtros para formaldehido,4 trajes de protección química cuerpo completo, 235 petos plásticos, 80 overoles completos impermeables, 30 pares de guantes de vaqueta, 2 caretas para soldadura, 2550 tapabocas convencional, 31 batas desechables, 14 tapabocas N95, 22 Caretas Odontológicas. | 1 | 1 | Segundo Trimestre: Se establecio comunicacion con los diferentes procesos como mantenimiento, patologia, unidad renal, esterilización, para que solicitaran al almacen general de la subred, las unidades existentes de los epp que se requieren, con el fin de garantizar el abastecimiento y protección adecuada. | 0 | 0 | bar: Año: Feb to 2025 Abr
119 |  | 9 | Actualizar inventario de los elementos de protección individual y seguimiento a los elementos de protección que requieran mantenimiento, y/o inspección o que cuenten con una hoja de vida. | Actualizar Inventario de EPP | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría Técnica de ARL SURA | 2025-04-01 | 2025-09-30 | [12 empty] | Inventario actualizado | 1 | 1 | Primer Trimestre: Se realizo inspección de elementos de protección plomados (Chalecos y protectores tiroideos) en el servicio de radiología, gastroenterología y salas de cirugía, en el hospital de Kennedy, 19 inspecciones a chalecos y 12 inspecciones a protectores tiroideos. | 1 | 1 | Segundo Trimestre: Se realizo inspección de elementos de protección plomados (Chalecos) en el servicio de radiología y salas de cirugía, en el hospital de Fontibón y trinidad Galan, total 12 inspecciones. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Se realizo reprogramación de la actividad para el 4 trimestre, teniendo en cuenta que, en el tercer trimestre se priorizo la ejecución de las inspecciones de observación de comportamiento, tabulación de los datos y la generación del informe. | bar: Año: Feb to 2025 Abr; 2025 Jul
120 |  | 10 | Realizar diagnóstico en procesos y/o servicios (mantenimiento, urgencias, laboratorio, cirugía, UCI, sala de partos y patología), mediante la observación de comportamientos con el objetivo de identificar las desviaciones en los comportamientos subestándar, correspondientes al uso, Colocación, retiro, almacenamiento, mantenimiento y disposición final de los elementos de protección personal. | Informe de resultados estadístico y ejecutivo de las desviaciones identificadas en EPP. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría Técnica de ARL SURA | 2025-02-01 | 2025-06-30 | [12 empty] | Informe de resultados estadístico y ejecutivo de las desviaciones identificadas en EPP. | 1 | 1 | Primer Trimestre: Se realiza el diseño de la estrategia basada en la observación de comportamiento, este se ejecutara está acompañado de un procedimiento con 11 pasos, donde se establecen las áreas a intervenir, el formato a diligenciar, el registro de los datos recolectados, el análisis de los mismo, la divulgación de los resultados esto viene acompañado de un cronograma y una campaña de lanzamiento en la que se busca generar la expectativa, mostrar un antes y un después del COVID, crear una historieta creativa con los personajes representativos, y también dar unos tips por medio de una canción tendencia, que logre la participación de todos los colaboradores, se dará inicio a la ejecución en el próximo trimestre. | 1 | 1 | Segundo Trimestre: Se da inicio a la ejecucíon de la estrategia "Observacion basada en el comportamiento humano" de acuerdo al cronograma establecido se realizan 330 Observaciones registradas en el respectivo check list, en las siguientes sedes: Hospital Kennedy, Hospital Pediatrico Tintal, Hospital de fontibón, en los servicio criticos como lo es: Cirugia, salas de parto, urgencias, patologia, mantenimiento, se espera culminar el cronograma establecido para poder realizar la tabulacion de los datos recolectados y de esta manera brindar un informe general. Adicional se realizo un informe compartivo de la adherencia de los epp, desde el año 2020 al año 2023, este tiene como finalidad, proporcionar datos importantes para la ejecucion de la estrategia OBC uso adecuado de lo EPP. | 0 | 0 | Tercer Trimestre: Se realizaron 156 observaciones de comportamiento en el tercer trimestre, para un total de 501 observaciones realizada en 11 unidades. La información fue tabulada en la matriz de observaciones de comportamiento, permitiendo calcular el porcentaje de cumplimiento del 37,47% correspondiente al año 2025, así como elaborar el diagnóstico y el informe comparativo frente a los años anteriores en relación con la adherencia al uso de los elementos de protección personal (EPP), generando de esta forma las acciones de intervención a desarrollar para mejorar la adherencia autocuidado y seguridad de los colaboradores. | bar: Año: Feb to 2025 Abr
121 |  | 11 | Implementar las acciones indicadas como resultados del diagnóstico de observación de comportamiento en las siguientes sedes: Hospital Occidente de Kennedy, Hospital Fontibón, Hospital Pediátrico Tintal, Centro de Salud Trinidad Galán, Hospital de Salud Mental Floralia, Hospital de Bosa y Centro de Salud Patio Bonito, en procesos y/o servicios de (mantenimiento, urgencias, laboratorio, cirugía, UCI, sala de partos y patología), con el objetivo de fomentar el cambio de los comportamientos subestándar identificados correspondientes al uso, Colocación, retiro, almacenamiento, mantenimiento y disposición final de los elementos de protección personal. | Realizar intervención al 100% de las sedes definidas | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría Técnica de ARL SURA Asesoría Técnica de Intermediario | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | listas de asistencia de capacitación, actas, piezas comunicativas. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación de la estrategia de observación de comportamiento de los elementos de protección personal, se están diseñando las acciones de intervención pertinentes para realizar la socialización e intervención de las acciones generadas a partir de las observaciones de comportamiento, con el propósito de garantizar su adecuada implementación, trazabilidad y mejora continua y cuidado de los colaboradores. | bar: 2025 Jul; 2025 Oct
122 |  | 12 | Elaborar los informes y divulgar los resultados del diagnóstico las observaciones del comportamiento, así mismo los resultados de las estrategias implementadas en los procesos y/o servicios definidos. | Elaborar informes del 100% de los procesos intervenidos. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría Técnica de ARL SURA Asesoría Técnica de Intermediario | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Informes de resultados | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Segundo Trimestre: Se esta realizando la ejecución del cronograma establecido para las Observaciones basadas en comportamiento en las diferentes sedes, y areas criticas pre establecidas al finalizar dicho cronograma se tabularan los datos y se obtendra la informacion, para el respectivo informe y posterior divulgación. | 1 | 1 | Tercer trimestre: Se realizo la aplicación de las inspecciones de observaciones de comportamiento en las sedes establecidas de acuerdo al cronograma, se tabularon cada uno de los datos, los cuales son el insumo principal para el informe de resultados con los porcentajes de adherencia de los EPP, derivado de las observaciones de comportamiento realizadas en los hospitales y centros de salud de la Subred, donde se establecen las recomendaciones correspondientes para su posterior socialización e intervención. | bar: 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
123 |  | 13 | Realizar campaña de EPP que fortalezca la importancia del uso adecuado de los EPP en los colaboradores de la subred. | Intervenir el 80% de las sedes que presten servicios asistenciales a través de la campaña de EPP | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría de arl sura Intermediario | 2025-04-01 | 2025-07-31 | [12 empty] | Listas de asistencia e informe de resultado de la campaña | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Segundo Trimestre: se establecieron los lineamientos para la estrategia, el cual se va a desarrollar a traves de un sckeich ludico e interactivo, que abordara todas las sedes de las subred,entregando un suvenil. Por el desarrollo de la semana de la salud, esta activida se reprograma para el tercer trimestre | 1 | 1 | Tercer Trimestre: En septiembre se realizo un sketch alusivo Carnaval COLED del orden y aseo y el uso adecuado de los EPP, orientado a la socialización de la estrategia COLED de orden y aseo en cada una de sus etapas, así como de los cinco momentos del uso adecuado de los EPP (colocación, uso, retiro, disposición y reposición y almacenamiento). La actividad fue desarrollada en las sedes de la subred, y se logro una cobertura de 1.067 colaboradores en las que se abordaron diferentes servicios y procesos asistenciales y administrativos. | bar: 2025 Abr; 2025 Jul
124 |  | 14 | Actualizar y gestionar los hallazgos y socializar las acciones de intervención sugeridas en la matriz de hallazgos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, correspondiente al programa de EPP | gestión del 80% de los hallazgos de EPP | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría Técnica de ARL SURA | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Matriz de Hallazgos | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Segundo Trimestre: Se realiza el registro de 20 hallazgos derivados de las inspecciones realizadas en las diferentes sedes, asi mismo se realiza la gestion y para brindar cierre oportuno, se enviaran dos piezas comunicativas, que estan en diseño, reforzando los 5 momentos del uso adecuado de los EPP, haciendo enfasis a las desviaciones identificadas, estas seran socializadas por la oficina de comunicaciones por los diferentes canales establecidos. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Se realiza el registro de los hallazgos derivados de las inspecciones realizadas en las sedes de la localidad de Bosa, así mismo, se realiza actividad lúdica para socialización y refuerzo de los 5 momentos del uso adecuado de los EPP, con los cuales se da alcance a los hallazgos ya que lo evidenciado es la poca adherencia al buen uso de los EPP. | bar: 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
125 | PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS Y NO PLANEADAS | 1 | Actualizar programa de inspecciones planeadas y no planeadas y documentos relacionados al programa. | Documento actualizado en el almera. | Recursos tecnologicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado | 2025-07-01 | 2025-09-30 | [12 empty] | Documento actualizado en almera. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Se actualizó el Programa de Inspecciones Planeadas y No Planeadas, incorporando las responsabilidades de la alta gerencia, se realizo inclusión de inspecciones en modalidad de teletrabajo y ajuste en la estructura del indicador de cumplimiento; así mismo, se realizo actualización de formato de inspección de instalaciones locativas y condiciones generales de seguridad y la matriz de inspecciones planeadas, dichos documento fueron cargados en el Almera el 18/09/205 como evidencia del cumplimiento de la actividad. | bar: 2025 Jul
126 |  | 2 | Realizar planeación y programación de la matriz de inspecciones planeadas y no planeadas de la vigencia 2025 de los diferentes programas y/o sistemas de vigilancia epidemiológica, realizando la evaluación de cumplimiento. | Realizar evaluación de cumplimiento a la matriz de inspecciones planeadas y no planeadas con un cumplimiento del 80% | Recursos tecnologicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Universitario I Asesoría Técnica ARL SURA | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Matriz de inspecciones planeadas y no planeadas. | 1 | 1 | Primer Trimestre: Se realizo la matriz de inspecciones planeadas y no planeadas, de las diferentes inspecciones a realizar durante la vigencia 2025, correspondiente a los diferentes programas que hacen parte del Sg-sst, como lo es PESV-Parqueaderos - Vehículos, Riesgo Biológico, PVE Osteomuscular, Tareas alto riesgo, Riesgo Químico, Inspecciones Locativas, EPP, Orden y aseo , caídas a nivel y radiaciones ionizantes, se realiza la proyección de realizar 1914 inspecciones. | 1 | 1 | Segundo Trimestre: Se da inicio a la ejecución de las inspecciones programadas ejecutando un total de 544, inspecciones correspondientes a los diferentes programas, distribuidos de la siguiente manera: 18 inspecciones a parqueaderos del PESV, 15 inspecciones de riesgo biológico, 1 inspección a equipos de protección contra caídas y sistema de acceso, 24 del programa de Desordenes musculoesqueléticos, 9 del programa de riesgo quimico,15 inspecciones a vehicules del PESV, 8 Inspecciones de condiciones generales locativas, 14 inspecciones de orden y aseo, 31 inspecciones de EPP, 79 de Plan Hospitalario de Gestión del Riesgo y Desastres a camillas, botiquines y extintores, y 330 inspecciones realizadas bajo la estrategia observacion basada en el comportamiento humano del programa EPP, y establecidas por cronograma. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Durante el trimestre evaluado se realizó la verificación del cumplimiento de la matriz de inspecciones planeadas y no planeadas, correspondiente a los diferentes programas y/o sistemas de vigilancia epidemiológica establecidos para la vigencia 2025. se tenían programadas 299 inspecciones, se ejecutó el 100%, lo que evidencia una gestión efectiva en la planeación y seguimiento de estas actividades. Este resultado fortalece la capacidad institucional para identificar condiciones críticas, realizar intervenciones oportunas y mejorar de forma continua los entornos laborales en las sedes y procesos priorizados. | bar: Año: Feb to 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
127 |  | 3 | Realizar inspecciones de instalaciones locativas y condiciones Generales de Seguridad, generando informe con su respectiva socialización. | Realizar el 90% de las inspecciones programadas para el periodo. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Universitario I | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Registro de inspecciones, informes | 1 | 1 | Primer Trimestre: Se realizaron las siguientes inspecciones planeadas: 2 inspecciones a parqueaderos, 10 inspecciones a puestos de trabajo, 27 Inspecciones de riesgo biologico, 7 de riesgo quimico, 3 inspecciones para aprobación a teletrabajo, de las inspecciones no planeadas se realizaron 11 de prevención de caídas a nivel derivas de los accidentes de la vigencia 2024. | 1 | 1 | SegundoTrimestre:Dando inicio a las inspecciones planeadas, se realizaron un total 8 inspecciones a instalaciones locativas y condiciones genetrales de seguridad en las siguientes sedes: Hospital Occidente Occidente de Kennedy, Centro de salud Bomberos,Centro de Salud Catalina,Centro de Salud Alquería, Centro de Salud Britalia,Centro de Salud Carvajal, Hospital PediatricoTintal,y Centro de Salud Olarte, donde posterior a la visita, recorrido, diligenciamiento de check list y acta, se socializa con el lider y/o apoyo los hallazgos evidenciados y las posibles acciones para dar cierre, los informes de inspeccion son revisados, aprobados y enviados al lider de cada sede para la gestión correspondiente. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Durante el trimestre evaluado se ejecutó el 100% de las (14) inspecciones programadas en instalaciones locativas y condiciones generales de seguridad, cubriendo las sedes ubicadas en las localidades de Bosa (10), Kennedy (2) y Puente Aranda (2). Como resultado, se identificaron 159 hallazgos, distribuidos principalmente en condiciones de seguridad locativas (59), eléctricas (29), ergonómicas (20), temperaturas extremas (19), iluminación (12), entre otros. Esta información fue consolidada en los informes técnicos y socializada con los responsables de cada unidad, permitiendo orientar las acciones de mejora en los diferentes entornos laborales de la Subred. | bar: Año: Feb to 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
128 |  | 4 | Actualizar, gestionar y realizar seguimiento a la matriz de hallazgos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta las acciones de intervención correctivas y/o preventivas sugeridas en los diferentes programas o sistemas de vigilancia epidemiológica. | Realizar gestión y seguimiento periódico a la matriz de hallazgos del SG-SST con un cumplimiento del 70% | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Universitario I Asesoría Técnica ARL SURA | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Matriz de hallazgos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | 1 | 1 | Primer Trimestre: Se realiza el registro, seguimiento y cierre de los hallazgos derivados de las inspecciones planeadas y no planeadas de los diferentes programas como: Riesgo biológico, caídas a nivel, PESV- Parqueaderos y vehículos, PVE Osteomuscular, gestionados a través de 99 tickets y correos electrónicos a las diferentes áreas según la competencia, se realizó seguimiento a los hallazgos d ella vigencia 2024 de los programas EPP, Orden y aseo, químico e inspecciones locativas. | 1 | 1 | Segundo trimestre: Se realiza el registro de un total de 751 Hallazgos, Gestionados por medio de ticket, correos electronicos y diferentes canales, se realizo seguimiento y cierre de 336 hallazgos de estos registrados, derivados de las inspecciones planeadas y no planeadas de los diferentes programas, distribuidos de la siguiente manera: Inspeccion a parqueaderos PESV 32 hallazgos gestionados, 0 cerrados, Inspeccion a vehiculos 12 hallazgos, gestionados,0 cerrados, Inspecciones DME 254 hallazgos gestionados, 120 Cerrados, Inspeccion de Riesgo Biologico 251 hallazgo, gestionados, 210 cerrados, Inspecciones de riesgo quimico, 34 Hallazgos, gestionados, 0 cerrados, Inspecciones de condiciones generales y locativas 48 hallazgos, gestionados, 0 cerrrados, Inspeccion de EPP, 20 Hallazgos, gestionados, 0 cerrados, Inspecciones de Orden y aseo 46 hallazgos gestionados, 6 cerrrados. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Durante el periodo se realizó el registro y gestión de hallazgos en la matriz del SG-SST, consolidando un total de 270 hallazgos distribuidos así: 3 del programa de prevención de caídas, 159 hallazgos derivados de inspecciones de condiciones de seguridad y locativas, 43 hallazgos de orden y aseo, 58 hallazgos del programa de vigilancia de desórdenes músculo-esqueléticos y 7 hallazgos relacionados con el riesgo químico. La gestión se adelantó mediante la radicación de tickets y comunicaciones a las áreas responsables, de acuerdo con la naturaleza de cada hallazgo. Si bien se realizó seguimiento a las acciones asignadas, ninguno de los hallazgos ha sido cerrado a la fecha, por lo cual se continuará con el monitoreo periódico hasta verificar su resolución y cierre correspondiente. | bar: Año: Feb to 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
129 |  | 5 | Realizar la priorización de cada una de las matrices IPVER de las diferentes sedes, procesos y modalidades de trabajo, conforme a las inspecciones planeadas y no planeadas, teniendo en cuenta la actualización realizada | Realizar la priorización del 90% de las matrices de IPVER, de acuerdo a las actualizaciones realizadas en cada periodo. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Equipo de S.S.T. Asesoría Técnica de la ARL SURA | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Matrices de IPVER | 0 | 0 |  | 1 | 0 | Segundo Trimestre: Se realizo la actualizacion de las matrices IPVER, correspondiente a las 8 sedes visitadas, posterior se dara inicio a la prirización de cada una de estas. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Durante el periodo se realizó la priorización del 100% de las matrices IPVER correspondientes a las sedes y procesos de la Subred . En la localidad de Bosa se realizó actualización de las matrices de IPVER de los centros de salud Nueva Delicias, La Estación, José María Carbonell, Laureles, Villa Javier, Porvenir, Pablo VI Bosa, Sede Administrativa de pablo vi Bosa y Centro Integral de Servicios, Olarte y en el hospital de bosa se diseño la matriz de IPVER, teniendo en cuenta todos los servicios y procesos para un total de 11 matrices IPVER. | bar: 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
130 |  | 6 | Actualizar las matrices IPVER de cada uno de los entornos, procesos correspondientes a la dirección de gestión del Riesgo. | Realizar la actualización del 100% de las matrices de IPVER,de cada uno de los entornos, procesos correspondientes a la dirección de gestión del Riesgo | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Equipo de S.S.T | 2025-02-01 | 2025-03-30 | [12 empty] | Matriz de IPVER de salud pública | 1 | 1 | Primer trimestre: Se realizo 18 reuniones con cada uno de los lideres, de los diferentes espacios de la dirección de gestión del riesgo, para la recolección de la información, como, identificación de peligros a los que están expuestos en las diferentes actividades, cantidad de colaboradores expuestos, distribución del proceso, tiempos de exposición y demás relevantes, y se diseñaron 7 matrices IPVER, con la metodología de la GTC 45, Coordinación de gestión del riesgo colectiva, Coordinación de gestión del riesgo individual, Bioseguridad, PAI, Entorno educativo, Papsivi y Gesi. | 1 | 1 | Segundo Trimestre: Se culmino con el diseño de las 20 matrices IPVER, bajo la metodologia de la GTC 45/2012, de cada uno de los procesos subprocesos de la direccion de gestion: del riesgo clasificados asi: Proceso : GESTIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL Subprocesos y/o Lineas: CONVENIO BIOSEGURIDAD,PAPSIVI, FDL,EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES Proceso: PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA: Subprocesos y/o Lineas: ENTORNO COMUNITARIO, EDUCATIVO, LABORAL, INSTITUCIONAL, VSP, VSA, GESTIÓN DE POLITICAS, GEPISP. Proceso: CORDINACIÓN PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA. Subprocesos y/o Lineas: GESI, ACCVSYE, CANALIZACIONES, PAI, ESP. | 0 | 0 | bar: Año: Feb to 2025 Abr
131 |  | 7 | Actualizar las matrices IPVER conforme al inventario de tareas de alto riesgo con los respectivos controles y planes de acción. | Realizar la actualización de la MIPVER de tareas de alto riesgo al 100% | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Equipo de S.S.T | 2025-04-01 | 2025-09-30 | [12 empty] | Matriz de IPVER de tareas de alto riesgo | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Segundo Trimestre: Se realizo la revisión del inventario de tareas alto riesgo, con el fin de identificar las tareas y/o Actividades, asi mismo se actualizo la Matriz de EPP al 100%. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: La actividad no se ejecutó durante el periodo, ya que no fue posible coordinar la reunión con el área de mantenimiento, la cual es fundamental para la actualización de la matriz IPVER de tareas de alto riesgo. Se encuentra pendiente su reprogramación para el siguiente trimestre, con el fin de avanzar en el cumplimiento de la meta establecida. | bar: 2025 Abr; 2025 Jul
132 |  | 8 | Realizar inspecciones presenciales y/o virtuales de instalaciones locativas y condiciones generales de seguridad a los funcionarios que se encuentran en modalidad de teletrabajo. | Realizar el 90% de las inspecciones programadas para el periodo. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Universitario I Asesoría Técnica de la ARL SURA | 2025-07-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | formato de seguimiento a teletrabajadores | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Tercer Trimestre: El 25 y el 26 de septiembre se realizó la inspección virtual de puestos de trabajo a 17 funcionarios que se encuentran en modalidad de teletrabajo. Estas inspecciones permitieron verificar condiciones locativas, ergonómicas, de iluminación, ventilación, conexión eléctrica, uso adecuado de elementos de trabajo y cumplimiento de medidas de seguridad en el entorno doméstico. así mismo, se realizo capacitación "Como teletrabajador identifico peligros e inspecciono mi puesto de trabajo" y ellos diligenciaron un formulario de formas con fotografías, auto identificando los peligros y riesgos y dejando el registro fotográfico. y se realizaron 3 inspecciones a tres nuevos funcionarios que se postularon para modalidad de teletrabajo. | bar: 2025 Jul; 2025 Oct
133 |  | 9 | Gestionar la ejecución de las mediciones higiénicas requeridas en cada una de las áreas o sedes priorizadas, de acuerdo a la matriz de identificación de peligros y riesgos. | Gestionar la realización de las mediciones higiénicas con la ARL. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado I | 2025-07-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Correos electrónicos a las ARLs | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Durante el periodo se realizó la identificación de los puntos en las diferentes sedes para la ejecución de mediciones higiénicas, priorizando variables como gases y vapores, iluminación, ruido y temperatura, con base en la matriz de identificación de peligros y riesgos. Esta información servirá como insumo para la gestión ante la ARL de las mediciones requeridas, de acuerdo con las condiciones específicas de exposición identificadas en cada área. La actividad avanza conforme a lo planificado, orientada al cumplimiento de la meta de gestión y seguimiento en este componente. | bar: 2025 Jul
134 |  | 10 | Socializar y gestionar el seguimiento de los resultados y acciones de intervención de las mediciones higiénicas realizadas en la vigencia anterior. | Gestionar el 80% de las acciones de intervención de los resultados de las mediciones higiénicas | Recursos tecnologicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Dirección Administrativa | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Acta de Copasst, Tickets, correos electronicos | 1 | 1 | Primer trimestre:Se solicito a la ARL en dos oportunidades el informe de las mediciones ejecutadas en diciembre del año 2024. Se realizo la revisión de los informe y se creó la presentación, y para el mes de abril se tiene programada la reunión del copasst donde se socializaran los resultados de dichas mediciones. | 1 | 1 | Segundo Trimestre: En el mes de abril el dia 11, Se llevo a cabo reunion del copasst, donde se socializaron los resultados de las mediciones higienicas, las acciones de intervención, de esta manera se inica el seguimiento y gestión a traves de ticket y corresos electronicos, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el director administrativo. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Durante el periodo se dio continuidad a la gestión iniciada en el trimestre anterior relacionada con las condiciones de teletrabajo. El día 11 de abril se realizó una reunión del COPASST, en la cual se socializaron los resultados de las mediciones higiénicas realizadas, así como las acciones de intervención propuestas. A partir de esta socialización, se inició el seguimiento y gestión de los compromisos a través de la radicación de tickets y el envío de comunicaciones electrónicas, en línea con los lineamientos definidos por la Dirección Administrativa. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento del control de condiciones seguras en la modalidad de teletrabajo y al cumplimiento de la meta del 90% de inspecciones programadas para la vigencia. Así mismo, de acuerdo a las inspecciones de condiciones locativas, se definieron los puntos de medición a realizar para la vigencia de 2025 en el 4 trimestre. | bar: Año: Feb to 2025 Abr; 2025 Jul
135 |  | 11 | Socializar los peligros y riesgos de la matriz de IPVER de la subred, a través de los diferentes canales internos de comunicación. | Realizar 2 socializaciones durante la vigencia a través de los diferentes canales internos de comunicación | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Realizar 2 socializaciones durante la vigencia a través de los diferentes canales internos de comunicación | 1 | 1 | Primer trimestre: Se diseña presentación para los Encuentros de Aprendizaje Continuo (EAC) en identificación de peligros y percepción del riesgo en el lugar de trabajo. A sí mismo en el EAC de Entrenamiento de actividades específicas, se abordó a 250 colaboradores, donde se dio a conocer los peligros y riesgos, teniendo en cuenta la actividad a desempeñar. | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Durante el tercer trimestre se realizó socialización de los peligros y riesgos identificados en la matriz IPVER de la Subred, a través de los diferentes canales de comunicación el video de identificación de peligros extramurales, así mismo en la pagina de la intranet se encuentran socializados los peligros y riesgos a través de una pieza comunicativa. para los colaboradores nuevos se realiza capacitación en actividades especificas, en las cuales se da a conocer todo el tema en riesgos y se abordaron 347 colaboradores. La segunda socialización se encuentra programada para el cuarto trimestre, de acuerdo con la planeación establecida, con lo cual se proyecta el cumplimiento total de la meta trazada para la vigencia. | bar: Año: Feb; 2025 Jul
136 |  | 12 | Capacitar a los colaboradores en identificación de peligros, valoración y evaluación de Riesgo y generación de controles, teniendo encuentra la actividad que desarrolla. | Capacitar en el 90 de las sedes. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado | 2025-04-01 | 2025-06-30 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Segundo Trimestre: En este trimestre se logra capacitar y sensibilizar de manera ludica en identificación de peligros y percepción del riesgo a los siguientes procesos: Mantenimiento, Activos fijos y GEPISP, con la participacion activa de 80 Colaboradores. | 0 | 0 | bar: 2025 Abr
137 | Programa de Vigilancia Epidemiologica de Riesgo Quimico | 1 | Actualizar programa de vigilancia epidemiológica de riesgo químico y documentos relacionados al programa. | Documento actualizado en el almera. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado | 2025-04-01 | 2025-06-30 | [12 empty] | Documentos actualizados, documento en el aplicativo almera. | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Se realizó revisión y actualización del programa de Vigilancia Epidemiológica de riesgo químico, lista de inspección de riesgo químico, los cuales se actualizaron en el almera el 30 de septiembre de 2025. | bar: 2025 Abr
138 |  | 2 | Generar la matriz de inspecciones planeadas y no planeadas de riesgo químico, así mismo, realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de esta. | Tener un cumplimiento del 90% de las inspecciones planeadas. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Matriz evaluada de inspecciones planeadas y no planeadas de riesgo químico. | 1 | 1 | Se realizó el diseño de la matriz de inspecciones planeadas de riesgo químico de la vigencia 2025, la cual tuvo un cumplimiento del 100% para el primer trimestre con respecto a lo planeado, con una ejecución de 7 inspecciones. | 1 | 1 | Segundo trimestre: Durante el trimestre abril – junio se cumplió el 81% de las inspecciones planeadas, se realizaron 9 inspecciones planeadas de las 11 planeadas y se reprogramaron 2 inspecciones, asi mismo, se realizaron 2 inspecciones no planeadas, pata un total de 11 inspecciones de riesgo quimico con su respectivo informe. | 1 | 1 | Tercer trimestre: Durante el trimestre Julio - Septiembre se realizó el 100% de las inspecciones planeadas, se programaron en total 6 inspeccione, las cuales se evaluaron en la matriz general de la planeación. | bar: Año: Feb; 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
139 |  | 3 | Actualizar matrices de inventario de sustancias químicas de laboratorio clínico, patología, mantenimiento, servicios generales, esterilización, unidad renal, ETOZ u otras de acuerdo a la necesidad. | Actualizar el 90% de las matrices de inventarios | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría de ARL | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Matrices de inventario de sustancias químicas actualizadas. | 1 | 1 | Se realizó la actualización de 3 matrices de inventario del área de patología, laboratorio clínico y central de diluciones. | 1 | 1 | Segundo Trimestre:Se realizó la actualización de las matrices de inventario de sustancias quimicas del área de patología con la inclusión de 7 sustancias nuevas, asi mismo, la matriz de inventario de la linea de etoz (salud pública) con la inclusión de 5 sustancias químicas utilizadas en el proceso de aspersión de plaguicidas. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Se realizo la actualización de matrices de inventario de los servicios laboratorio clínico, patología, mantenimiento, servicios generales, esterilización, unidad renal, ETOZ, donde se manejan sustancias químicas. | bar: Año: Feb; 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
140 |  | 4 | Actualizar y publicar las matrices de compatibilidad sustancias químicas por servicio: laboratorio, patología, mantenimiento, servicios generales, esterilización, unidad renal, ETOZ u otras de acuerdo a la necesidad. | Actualizar el 90% de las matrices de compatibilidad. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría de arl sura | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Matrices de compatibilidad actualizada por servicio. | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Segundo trimestre: Durante el trimestre abril- junio se actualizaron 2 matrices correspondientes al area de laboratorio clínico y mantenimiento, las matrices de compatibilidad actual condensan las sustancias quimicas de acuerdo a la clasificación de riesgo, teniendo en cuenta la clasificación SGA y las Naciones Unidas, asi mismo, esta actualizacion se realizó basado en el inventario actual de sustancias químicas, teniendo en cuenta que la revisión de inventario que se hace anualmente. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Durante el trimestre julio- septiembre se actualizó la matriz de compatibilidad para la línea de ETOZ. | bar: 2025 Abr; 2025 Jul
141 |  | 5 | Actualizar el etiquetado de las sustancias químicas de acuerdo al sistema globalmente armonizado, en los servicios de laboratorio, patología, mantenimiento, servicios generales, esterilización, unidad renal, ETOZ u otras, de acuerdo a la necesidad o cambio de sustancias Químicas. | Realizar el diseño del 70% de los rótulos y/o etiquetados de las sustancias químicas. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría de arl sura | 2025-04-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Rótulos y etiquetas de acuerdo al sistema globalmente armonizado. | 0 | 0 |  | 1 | 1 | Segundo trimestre: Durante el trimestre abril - junio se actualizó el etiquetado cumpliendo los lineamientos y parametros normativos de SGA, de acuerdo a las sustancias quimicas utilizadas en cada uno de los servicios de la Subred. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: En el tercer trimestre se realizo la articulación y consolidación del etiquetado SGA del área de patología, laboratorio clínico, unidad renal e infecciones; con el fin de solicitar la impresión de etiquetas según las dimensiones requeridas de acuerdo a los contenedores y se encuentra compartida en un drive con reactivo vigilancia. | bar: 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
142 |  | 6 | Implementar el etiquetado de las sustancias químicas de acuerdo al sistema globalmente armonizado, en los servicios de laboratorio, patología, mantenimiento, servicios generales, esterilización, unidad renal, ETOZ u otras de acuerdo a la necesidad. | Implementar el etiquetado o rotulado en el 60% de los servicios priorizados | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría de arl sura | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Acta de socialización de rotulado e implementación. | 1 | 1 | Se inició la implementación del etiquetado de sustancias reenvasadas basada en los parámetros que establece el Sistema Globalmente Armonizado, de sustancias químicas en las áreas de laboratorio y patología. | 1 | 1 | Segundo trimestre: La Subred se encuentra implementando el etiquetado bajo los parámetros del Sistema Globalmente Armonizado mediante drive compartido a líder de reactivovigilancia de la Subred, asi mimo, durante el trimestre se inicio la inclusión del cloro orgánico para asepsia en todos los servicios por lo que se implementa el etiquetado del producto según el Sistema Globalmente Armonizado. | 1 | 1 | Tercer trimestre: Desde el programa de vigilancia epidemiológica se realizo el diseño del etiquetado del Sistema Globalmente Armonizado SGA, los cuales hacen referencia a cada una de las sustancias que se manejan en los diferentes servicios caracterizados (patología, laboratorio clínico, esterilización, unidad renal, mantenimiento, gases medicinales, servicios generales, almacén, odontología, y fumigación), los cuales están al acceso de las partes interesadas. | bar: Año: Feb; 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
143 |  | 7 | Realizar la gestión, compra y/o adquisición de etiquetas y/o rótulos, de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado. | Entregar los rótulos y/o etiquetas contratados al 100% de los servicios. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Gestión de la solicitud de compra y/o adquisición, correos de gestión, actas de entrega. | 1 | 1 | Se identifico el tipo de etiquetas y rótulos para ubicar en áreas de laboratorio clínico, patología y unidad renal y realizar la marcación del reenvase que se realice de las sustancias químicas. | 1 | 1 | Segundo trimestre: Se tuvo en cuenta la incorporación del cloro orgánico para el cual se inicio la implementación del etiquetado correspondiente. Asi mismo, se reviso el tema con la direccion de talento humano, para solicitar al intermediario el apoyo con los rotulos para el etiquetado cumpliendo con el SGA. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Durante el trimestre Julio- Septiembre se consolidó archivo del etiquetado del área de patología, laboratorio, unidad renal e infecciones; con el fin de solicitar la impresión de etiquetas según las dimensiones requeridas por la Subred, para ello se requiere que el servicio de reactivo vigilancia nos indique las dimensiones, para realizar la impresión de estos. | bar: Año: Feb; 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
144 |  | 8 | Realizar mediciónes higiénicas y seguimiento a los resultados de dichas mediciones de acuerdo a las indicaciones del higienista evaluador. | Realizar gestión del 90% de las acciones de intervención sugeridas por el higienista. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Informes de resultados y seguimiento a los resultados de las mediciones. | 1 | 1 | Se realizo análisis y consolidado de los resultados de mediciones higiénicas que llegaron, las cuales se realizaron en diciembre del año 2024 (Formaldehído, iluminación, ruido y BTEX, ácido acético, confort térmico) de 174 puntos y se diseño presentación con el fin de socializar al COPASST las recomendaciones brindadas por el higienista. | 1 | 1 | Se realizo análisis y consolidado de los resultados de mediciones higiénicas que llegaron, las cuales se realizaron en diciembre del año 2024 (Formaldehído, iluminación, ruido y BTEX, ácido acético, confort térmico) de 174 puntos se diseño presentación con el fin de socializar al COPASST las recomendaciones brindadas por el higienista. Segundo Trimestre: para el mes de Abril se hizo divulagaion al Copasst, donde la direccion administrativa participa y se llego acuerdo para iniciar la gestion , a traves de ticket y correo electronico que seran enviaros y/o cargados al proceso encargado de dar cumplimiento a la accion de intervencion. asi mismo, se realizó gestión con el area administrativa para la implementacipon de recomendaciones generadas a partir de las mediciones higiénicas realizadas . | 1 | 1 | Tercer Trimestre: se realizo identificación y diagnostico de los puntos a realizar de las mediciones higiénicas de formol, BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos) y ácido acético para el 2025, así mismo, se enviaron nuevamente los resultados de la mediciones higiénicas de patología de 2024 y se realizo reunión para gestionar la implementación de las de las recomendaciones del higienista frente a los resultados obtenidos. | bar: Año: Feb; 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
145 |  | 9 | Generar informes de inspecciones planeadas y no planeadas de riesgo químico. | Realizar el 90% de las inspecciones planeadas en el periodo. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría de arl sura | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Informes de inspección | 1 | 1 | Durante el primer trimestre enero – marzo se día cumplimiento del 100% de las inspecciones planeadas, se realizaron 7 inspecciones para verificar el almacenamiento y manejo de sustancias químicas teniendo en cuenta la existencia de fichas de datos de seguridad ,almacenamiento compatible, ventilación e iluminación de áreas y etiquetado y rotulado de productos químicos. Se generaron los respectivos informes de inspección y la respectiva actualización en la matriz de hallazgos, como se refiere en la matriz de inspecciones. | 1 | 1 | Segundo trimestre: Se cumplió el 81% de las inspecciones planeadas, se realizaron 9 inspecciones y se reprogramaron 2, sin embargo, se realizaron 2 inspecciones no planeadas con el fin de verificar el almacenamiento y manejo de sustancias químicas, documentos como fichas de datos de seguridad y protocolos de diluciones, almacenamiento compatible, ventilación e iluminación de areas y etiquetado y rotulado de productos químicos. Se generaron los respectivos informes de inspección y la respectiva actualización en la matriz de hallazgos, | 1 | 1 | Tercer trimestre: Se cumplió el 100% de las inspecciones planeadas, se programaron 6 inspecciones para el trimestre, las cuales se ejecutaron en su totalidad. Se generaron los respectivos informes de inspección y la respectiva actualización en la matriz de hallazgos. | bar: Año: Feb; 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
146 |  | 10 | Actualizar, analizar y realizar seguimiento a la matriz de hallazgos de riesgo químico, teniendo en cuenta las acciones de intervención correctivas y/o preventivas establecidas. | Gestionar el 85% de los hallazgos de la matriz. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría de arl sura | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Matriz de Hallazgos de riesgo Químico. | 1 | 1 | Teniendo en cuenta los informes de las inspecciones, se alimento la matriz de hallazgos, cabe referir que la mayoría de los hallazgos hacen parte de servicios generales, el estado de hallazgos pendiente por ejecución corresponde principalmente a la implementación de etiquetado de sustancias químicas reenvasadas, publicación de matrices de compatibilidad y adquisición completa de fichas de seguridad, lo cual se ha socializado mediante informes de inspección así mismo se realizo socialización de riesgo químico al personal de servicios generales a 196 colaboradores. | 1 | 1 | Teniendo en cuenta los informes de las inspecciones, se alimento la matriz de hallazgos, cabe referir que la mayoría de los hallazgos hacen parte de servicios generales, el estado de hallazgos pendiente por ejecución corresponde principalmente a la implementación de etiquetado de sustancias químicas reenvasadas, publicación de matrices de compatibilidad y adquisición completa de fichas de seguridad, lo cual se ha socializado mediante informes de inspección así mismo se realizo socialización de riesgo químico al personal de servicios generales a 196 colaboradores. Segundo Trimestre: Se realizo la actualización de matriz de hallazgos; teniendo en cuenta que los hallazgos en su mayoria corresponden al area de servicios generales, se realizó socialización de los mismos con la empresa tercerizada, en las inspecciones se verificó el almacenamiento y manejo de sustancias químicas, documentos como fichas de datos de seguridad y protocolos de diluciones, almacenamiento compatible, ventilación e iluminación de areas y etiquetado y rotulado de productos químicos. Se generaron los respectivos informes de inspección y la respectiva actualización en la matriz de hallazgos. | 1 | 1 | Tercer trimestre: Se realizó seguimiento a la matriz de hallazgos de sedes inspeccionadas anteriormente, se evidenció la adquisición de fichas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados en servicios generales, como hallazgo recurrente se encuentra la falta de implementación de rotulado en sustancias re envasadas por parte de la empresa tercerizada de servicios generales, se solicito directamente al supervisor de contrato la gestión de este, dichos hallazgos se encuentran en gestión. | bar: Año: Feb; 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
147 |  | 11 | Realizar 06 simulacros semestrales de emergencias por derrame de sustancias químicas en las en los servicios donde se manipulen sustancias químicas. | Realizar 6 simulacros por semestre | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría de arl sura | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Informe y evaluación del simulacro. | 1 | 1 | Durante el trimestre se realizó un (1) simulacro por emergencias con sustancias químicas en laboratorio clínico de la sede Trinidad Galán. Se brindó retroalimentación de la actividad con el fin de mejorar la capacidad de respuesta en caso de presentarse eventos con sustancias químicas. | 1 | 1 | Segundo trimestre: Durante el trimestre abril – junio se cumplió el 100% de los simulacros planeados (5), los cuales tuvieron énfasis en el area de servicios generales puesto que en las sedes abordadas se constituyen como los principales actores en caso de un derrame de sustancia química, se realizaron en las jornadas mañana y tarde con el fin de abordar aleatoriamente los colaboradores participantes en las actividades, se evaluó la capacidad de respuesta ante la emergencia, el uso de insumos tales como el kit de derrames y la aplicación de conceptos técnicos; como resultado del ejercicio se obtuvo una buena calificación de la evaluación de simulacros dado que los colaboradores tienen claro la ubicación y uso de cada uno de los componentes del kit de derrames, elementos como extintores, rutas de evacuación y puntos de encuentro en caso de aplicar a la emergencia y basados en el PONE de la Subred, de igual forma se tiene claro las señales de alarma y notificación de la emergencia. | 1 | 1 | Tercer trimestre: Durante el trimestre julio- septiembre se cumplió el 100% de los simulacros planeados, se tenían programado 3 simulacros para el trimestre, los cuales se realizaron en su totalidad, estos se realizaron en las sedes Carbonell. Estación y Bomberos. en relación a los criterios evaluados en el Guion de cada simulacro respecto al procedimiento operativo normalizado en caso de derrame de un producto químico (PONE), se obtuvo un nivel de Evaluación SACTISFACTORIO; | bar: Año: Ene; 2025 Jul
148 |  | 12 | Diseñar y formular curso virtual a través de Colegio Gestión del Riesgo de ARL Sura e inscribir y promover a los colaboradores el desarrollo y certificación del curso. | Tener un cumplimiento del 70% de los colaboradores inscritos al curso virtual. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría de arl sura | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | Archivo de colaboradores que aprobaron el curso. | 1 | 1 | Se diseñaron los módulos sobre manejo seguro de sustancias químicas, (identificación, clasificación y etiquetado bajo SGA) se está trabajando con la implementación en el colegio gestión del riesgo del Aplicativo de la ARL SURA. | 1 | 1 | Segundo trimestre: Se realizo, diseño del material de consulta de estudio y de las evaluaciones que deben tener los modulos, se revisaron los modulos con formacion y desarrollo y se subira a la plataforma en el tercer trimestre, para que el personal caracterizado en riesgo quimico lo desarrolle. | 1 | 1 | Tercer trimestre: Se realizó el diseño de de 3 módulos del curso de seguridad química, con material didáctico, se crearon 4 exámenes y se le solicito a los lideres de los servicios (patología, laboratorio clínico, esterilización, unidad renal, mantenimiento, gases medicinales, servicios generales, almacén, odontología, y fumigación) el listado del personal expuesto, para generar las inscripciones y se socializó con las diferentes áreas que manejan sustancias químicas. | bar: Año: Feb; 2025 Jul
149 |  | 13 | Realizar capacitaciones en Fichas de Datos de Seguridad, manejo seguro de sustancias químicas, matrices de compatibilidad, almacenamiento seguro de sustancias químicas y manejo de emergencias por sustancias químicas. | Capacitar al 100% de los procesos priorizados. | Recursos tecnológicos, humanos, financieros. | Wilmer Ferney Garzón Ríos Profesional Especializado Asesoría de arl sura | 2025-02-01 | 2025-12-31 | [12 empty] | listados de asistencia de capacitación y/o actas. | 1 | 1 | Durante el trimestre se realizaron 5 capacitaciones sobre manejo seguro de sustancias químicas, identificación de peligros mediante el Sistema Globalmente Armonizado , fichas de datos de seguridad, compatibilidad de sustancias químicas , kit de derrames y emergencias por sustancias químicas, se capacitaron en total 239 colaboradores y tercerizados de la Subred. | 1 | 1 | Segundo trimestre: Se realizaron en total 5 capacitaciones las cuales se basaron en los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado en cuanto a la interpretación de riesgos y el control de los mismos, se realizó enfasis en el uso seguro de cloro orgánico dirigido a servicios generales, uso de protección respiratoria area de patologia y emergencias por sustancias quimicas. Total personas capacitadas 89. Se brindaron en total 5 sensibilizaciones dirigidas a los colaboradores de servicios generales que participaron en los simulacros de derrame de sustancias químicas enfatizando en la identificación de una emergencia por producto químico y las acciones correctas para abordar en primera instancia eventos de este tipo.Total personas sensibilizadas en en emergencias químicas. | 1 | 1 | Tercer Trimestre: Durante el tercer trimestre se realizó capacitación a 15 colaboradores sobre atención a Emergencias Químicas. | bar: Año: Feb; 2025 Abr; 2025 Jul; 2025 Oct
[21 empty] | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES | 87 | 87 | 100% | 106 | 102 | 96.23% | 102 | 99 | 97.06%
Elaboración
|  |  | Nombre | Cargo | Firma
|  |  | CARMIÑA QUIROGA BONILLA | LIDER DE PROYECTO
Aprobación
|  |  | Nombre | Cargo | Firma
|  |  | YEIMMY LORENA COLMENARES GONZALEZ | DIRECTOR OPERATIVO GESTION DEL TALENTO HUMANO
Note on D4: Ivan IC. Cadena: Actividad a realizar para dar cumplimiento a hoja de ruta, circular 010, SUA o SIG
Note on V4: Ivan IC. Cadena: Relacionar los productos que serán la evidencia para el cumplimiento de la actividad y componente