## Formato
|  |  | PLAN DE ACCIÓN | [14 empty] | Versión | 5
[18 empty] | Fecha de aprobación: | 2026-01-27
[18 empty] | Código: | 04-01-OD-0001
1. Nombre del plan: |  | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
2. Vigencia: |  | 2026
3. Proceso/sede: |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - SUBPROCESO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO / Cundinamarca
4. Cumplimiento del plan: |  | (Número de indicadores que cumplen la meta del indicador / Número total de indicadores evaluados en el periodo) *100
11. Cronograma de ejecución de acciones
5. Perspectiva | 6. Objetivo Estratégico | 7. Estrategias / Línea Estratégica | 8. Meta Estratégica | 9. Acción | 10. Responsable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | 12. Nombre del Indicador | 13. Periodicidad | 14. Meta del indicador
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 1: Paz Total, memoria y derechos humanos Formar, durante el tercer trimestre, a los colaboradores en la temática “Protección y cuidado de las vidas con enfoque de Derechos Humanos”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 1. Paz Total, memoria y derechos humanos Formar, durante el cuarto trimestre, a los colaboradores en la temática “Construcción de Paz”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 1. Paz Total, memoria y derechos humanos Formar, durante el primer trimestre, a los colaboradores en la temática “Comunicación Interpersonal”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 1. Paz Total, memoria y derechos humanos Formar, durante el segundo trimestre, a los colaboradores en la temática “Promoción y protección de los derechos humanos”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 2. Territorio, vida y ambiente Formar, durante el primer trimestre, a los colaboradores en la temática “Adaptabilidad al Cambio”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 2. Territorio, vida y ambiente Formar, durante el segundo trimestre, a los colaboradores en la temática “Cambio Climático”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 2. Territorio, vida y ambiente Formar, durante el tercer trimestre, a los colaboradores en la temática “Arte y Creatividad”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 2. Territorio, vida y ambiente Formar, durante el cuarto trimestre, a los colaboradores en la temática “Energias renovables”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 2. Territorio, vida y ambiente Formar, durante el segundo trimestre, a los colaboradores en la temática “Promoción de la convivencia, la paz y los DDHH”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 3 Mujeres, inclusión y diversidad Formar, durante el tercer trimestre, a los colaboradores en la temática “Prevención de todo tipo de violencia”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 3 Mujeres, inclusión y diversidad Formar, durante el segundo trimestre, a los colaboradores en la temática “Igualdad de género y garantia de los DD de la mujer”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 3 Mujeres, inclusión y diversidad Formar, durante el tercer trimestre, a los colaboradores en la temática “Formación en Lengua de señas”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 3 Mujeres, inclusión y diversidad Formar, durante el tercer trimestre, a los colaboradores en la temática “Liderazgo femenino”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 3 Mujeres, inclusión y diversidad Formar, durante el cuarto trimestre, a los colaboradores en la temática “Convivencia, diversidad cultural y enfoque de género”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 4 Transformación digital y cibercultura Formar, durante el segundo trimestre, a los colaboradores en la temática “Apropiación y uso de la tecnología”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 4 Transformación digital y cibercultura Formar, durante el cuarto trimestre, a los colaboradores en la temática “Desarrollo de competencias digitales”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 4 Transformación digital y cibercultura Formar, durante el tercer trimestre, a los colaboradores en la temática “Inteligencia Artificial”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 4 Transformación digital y cibercultura Formar, durante el segundo trimestre, a los colaboradores en la temática “Manejo de herramientas de conexión para el trabajo remoto”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 4 Transformación digital y cibercultura Formar, durante el primer trimestre, a los colaboradores en la temática “Fortalecimiento de Competencias para el uso de herramientas Ofimáticas”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 4 Transformación digital y cibercultura Formar, durante el tercer trimestre, a los colaboradores en la temática “Creatividad, investigación e innovación”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 5 Probidad, ética e identidad de lo público Formar, durante el tercer trimestre, a los colaboradores en la temática “Planeación Estrategica”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 5 Probidad, ética e identidad de lo público Formar, durante el primer trimestre, a los colaboradores en la temática “Responsabilidad social”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 5 Probidad, ética e identidad de lo público Formar, durante el primer trimestre, a los colaboradores en la temática “Valores y Principios del Servidor Público”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 5 Probidad, ética e identidad de lo público Formar, durante el tercer trimestre, a los colaboradores en la temática “Programas de transparencia y Ética publica (PTET), sistemas de Gestión Antisoborno y Administración del riesgo de lavado de activos y financiación SARLAFT”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 5 Probidad, ética e identidad de lo público Formar, durante el segundo trimestre, a los colaboradores en la temática “Acreditación y habilitación”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 5 Probidad, ética e identidad de lo público Formar, durante el primer trimestre, a los colaboradores en la temática “Politica de Integridad (Código de Integridad y conflictos de Intereses)”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 6 Habilidades y competencias Formar, durante el segundo trimestre, a los colaboradores en la temática “Liderazgo en entornos digitales”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 6 Habilidades y competencias Formar, durante el primer trimestre, a los colaboradores en la temática “Buenas Prácticas y Gestión del Conocimiento”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 6 Habilidades y competencias Formar, durante el segundo trimestre, a los colaboradores en la temática “Salud Mental”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 6 Habilidades y competencias Formar, durante el primer trimestre, a los colaboradores en la temática “Modelo Más Bienestar”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 6 Habilidades y competencias Formar, durante el tercer trimestre, a los colaboradores en la temática “Formación en Segunda Lengua – Inglés”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 6 Habilidades y competencias Formar, durante el segundo trimestre, a los colaboradores en la temática “Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 6 Habilidades y competencias Formar, durante el tercer trimestre, a los colaboradores en la temática “Metas Internacionales de Seguridad del Paciente”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 6 Habilidades y competencias Formar, durante el segundo trimestre, a los colaboradores en la temática “Habilidades Blandas”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 6 Habilidades y competencias Formar, durante el tercer trimestre, a los colaboradores en la temática “Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 6 Habilidades y competencias Formar, durante el tercer trimestre, a los colaboradores en la temática “Comprensión lectora, redacción y ortografía”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 6 Habilidades y competencias Formar, durante el segundo trimestre, a los colaboradores en la temática “Seguridad del Paciente”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 6 Habilidades y competencias Formar, durante el cuarto trimestre, a los colaboradores en la temática “Inducción-Reinducción Institucional”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
[18 empty] | * Cobertura Inducción | Mensual | 100%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 6 Habilidades y competencias Formar, durante el tercer trimestre, a los colaboradores en la temática “Humanización del Servicio”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 6 Habilidades y competencias Formar, durante el segundo trimestre, a los colaboradores en la temática “Formación – Resolución 3100 de 2019”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones Asistenciales | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 6 Habilidades y competencias Formar, durante el segundo trimestre, a los colaboradores en la temática “Gestión Documental”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Todas las Direcciones y Oficinas | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Eje 6 Habilidades y competencias Formar, durante el primer trimestre, a los colaboradores en la temática “Fortalecimiento de las capacidades docentes e investigativas en el marco del Hospital Universitario”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Oficina de Gestión del Conocimiento | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Formación de Directivos Públicos Formar, durante el cuarto trimestre, a los colaboradores en la temática “Formación Junta Directiva”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Oficina de Gestión del Conocimiento | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL | Potencializar el talento humano, la cultura organizacional, las comunicaciones, el uso de tecnologías y la información para avanzar con las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud | Potencializar las competencias y capacidades de los colaboradores | 14. A 2028 cumplir el 100% del plan institucional de capacitación, para el fortalecimiento de las habilidades y competencias de los colaboradores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Formación de Directivos Públicos Formar, durante el cuarto trimestre, a los colaboradores en la temática “Formación Directivos y Líderes”, mediante la implementación de alguna de las estrategias de capacitación como EAC, cursos, talleres o capacitaciones. | Formación y Desarrollo / Oficina de Gestión del Conocimiento | [12 empty] | * Porcentaje de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación-PIC de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. * Apropiación del conocimiento fortalecimiento de las competencias del PIC. * Satisfacción del PIC | Trimestral | * 100% * 85% * 95%
1. Nombre del plan de acción: Registre el nombre del plan que se va a formular, por ejemplo, Plan de Acción Anual del Proceso según el mapa de proceso de la entidad, Plan de Acción por Sede, Plan de acción Decreto 612 de 2018 y el nombre del respectivo del Plan, u otro que requiera formular. 2. Vigencia: Año de ejecución del Plan de Acción 3. Proceso / Sede: Indicar el nombre del proceso al que pertenece el plan de acción conforme con el mapa de procesos / Servicio, área o Unidad de la Subred en la que se genera el plan de acción. 4. Cumplimiento del Plan: En este campo se debe aplicar la fórmula operacional del indicador definido para su evaluación, para todos los planes se mantiene esta formula. 5. Perspectiva: Registre la perspectiva conforme con el Mapa Estratégico definido al cual contribuyen las acciones de la vigencia. 6. Objetivo Estratégico: Registre el objetivo estratégico conforme con el Mapa Estratégico definido al cual contribuyen las acciones de la vigencia. 7. Estrategias / Línea Estratégica: Registre la estrategia línea estratégica conforme el Mapa Estratégico de la Subred Sur Occidente E.S.E., seleccione la línea estratégica que se relaciona con la acción. 8. Meta Estratégica: Conforme con el Acuerdo de Junta Directiva vigente de la Subred Sur Occidente ESE determine a que meta estratégica contribuye la acción. 9. Acción: Definir lo que va a realizar (actos o hechos) con el ánimo de producir un determinado hecho consecuencia que favorezca el cumplimiento esperado. La formulación de la acción tiene la siguiente estructura: Verbo en infinitivo de lo que va a hacer y el predicado. 10. Responsable: Colocar cargo o perfil del responsable de ejecutar cada acción. 11. Cronograma de ejecución de acciones: Marcar en color gris la celda del mes o meses en que se desarrollará la acción. 12. Nombre del Indicador: Registre el nombre del indicador. 13. Periodicidad: Registre la frecuencia de la medición del indicador. 14. Meta del indicador: Registre el resultado que se ha propuesto obtener. NOTA: Cada indicador debe contar con una ficha de indicador diligenciada (01-04-FO-028), según el tipo de plan será evaluado en Almera o en el mismo Excel.